КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИШКИНСКИЙ муниципальный округ

АДМИНИСТРАЦИЯ  Мишкинского муниципального округа

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26 сентября 2022 года № 55

р.п. Мишкино

| Об утверждении муниципальной программы Мишкинского муниципального округа « « Улучшение условий и охраны труда в Мишкинском муниципальном округе на 2023 - 2025 годы» |  |
| --- | --- |

В целях реализации основных направлений государственной политики в области охраны труда, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, на основании Федерального закона от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», ст.41 Устава Мишкинского муниципального округа Курганской области, Администрация Мишкинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Мишкинского муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление Администрации Мишкинского района №90 от 14 октября 2021 года «Об утверждении муниципальной программы Мишкинского района «Улучшение условий и охраны труда в Мишкинском районе на 2022 – 2024 годы» считать утратившим силу с 31.12.2022г..

3.  Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом Мишкинского муниципального округа Курганской области и разместить на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу  с.01.01.2023г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя Главы Мишкинского муниципального округа.

Глава

Мишкинского муниципального округа                                                                Д.В. Мамонтов

Ступин МВ

31948

Приложение к  муниципальной программе Мишкинского муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда в Мишкинском муниципальном округе на

2023 - 2025 годы»

от ______________2022 года №

Муниципальная программа

Мишкинского муниципального округа

«Улучшение условий и охраны труда

в Мишкинском муниципальном округе

на 2023-2025 годы»

р.п.Мишкино

2022 год

Раздел I.

Паспорт

муниципальной программы Мишкинского муниципального округа

« Улучшение условий и охраны труда

в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2025 годы»

| Наименование | Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители | Администрация Мишкинского муниципального округа |
| Соисполнители | МКУ «Центральный территориальный отдел Мишкинского муниципального округа» МКУ «Восточный территориальный отдел Мишкинского территориального округа» МКУ «Северный территориальный отдел Мишкинского муниципального округа» МКУ «Южный территориальный отдел Мишкинского территориального округа» |
| Цели | Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
| Задачи | -обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на их рабочих местах; -реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма профессиональной заболеваемости; -обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения; -совершенствование системы управления охраной в организациях; -информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; -повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней для решения проблем условий и охраны труда; -внедрение в организациях программ «нулевого травматизма», основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда. устранения выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве, проведения регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и информирования персонала по вопросам охраны труда. |

| Целевые индикаторы | -численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (человек); -количество рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда; |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2023 -2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем бюджетного финансирования программы в 2023-2025 годах составляет 6704,5 тыс.руб., в том числе: Средства муниципального бюджета округа-15,0 тыс. руб.; средства внебюджетных источников 6689,5 тыс.руб. Средства внебюджетных источников финансирования являются прогнозными. |
| Ожидаемые результаты реализации | -обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе производства, а в необходимых случаях- на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; - снижение числа работников получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве, получивших профессиональные заболевания; -рост числа работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда. которых проведена специальная оценка условий труда. |

Раздел II. Характеристика текущего состояния охраны труда

в Мишкинском муниципальном округе

В результате несчастных случаев на производстве пострадали работники (по годам): 2022 – 1

Несмотря на положительную тенденцию ежегодного снижения общего уровня производственного травматизма, основными проблемными вопросами являются:

-неудовлетворительное состояние условий и охраны труда во многих организациях, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа;

-недостаточная укомплектованность специалистами служб охраны труда организаций, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа;

-неудовлетворительное финансирование мероприятий по охране труда бюджетами всех уровней и организациями, расположенными на территории Мишкинского муниципального округа;

-нарушение требований охраны труда работодателями и работниками, отсутствие или некачественное проведение обучения по охране труда и проверки знаний

требований охраны труда работников.

Недостаточными темпами выполняется специальная оценка условий труда на всех рабочих местах.

| № п/п | Наименование работодателя | Количество рабочих мест на которых проведена СОУТ | Доля оцененных рабочих мест от общей численности имеющихся рабочих мест, % | Оставшиеся количество рабочих мест у работодателя, на которых СОУТ пока не проводилась |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальные учреждения | 341 | 73,9 | 120 |
| 2. | Администрация Мишкинского муниципального округа и отраслевые(функциональные) органы Администрации Мишкинского муниципального округа | 13 | 100 | 0 |
| 3. | Организации, предприятия | 907 | 88,3 | 120 |
|  | Итого: | 1261 | 78,8 | 240 |

Одной из причин сложившегося положения стало сокращение объемов финансирования мероприятий по охране и улучшению условий труда.

Для решения проблемы недостаточного обеспечения безопасных условий и охраны труда необходимо дальнейшее совершенствование системы межведомственного взаимодействия как на областном, так и на муниципальном уровне, внедрение современных систем управления охраной труда, форм обучения по охране труда как руководителей, специалистов, индивидуальных предпринимателей, так и работников, создании условий для активного взаимодействия общественных организаций с органами власти всех уровней.

Реализация основных задач Программы направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работающих.

Решение проблемы недостаточного обеспечения безопасных условий и охраны труда требует мобилизации финансовых и организационных ресурсов. В целях создания условий для снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда предполагается реализовать ряд мероприятий, направленных на совершенствование государственного управления охраной труда в Мишкинском муниципальном округе, системы управления охраной труда на производстве, обязательных медицинских осмотров работников, информационного обеспечения охраны труда; развитие системы обучения по охране труда; повышение эффективности взаимодействия участников системы управления охраной труда и роли социального партнерства в улучшении условий и охраны труда; улучшение качества рабочих мест и условий труда.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной

политики в сфере охраны труда

Приоритеты  и цели  государственной политики в сфере охраны труда  отражены  в структуре государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения». Одним  из приоритетов  Госпрограммы занятости  является  создание  условий

труда позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на  всем протяжении профессиональной карьеры.

Госпрограмма занятости предусматривает следующие цели, относящиеся к

реализации основных направлений государственной политики в сфере охраны труда:

- разработка и реализация с участием сторон социального партнерств мер

экономического стимулирования деятельности работодателей по сохранению жизни и

здоровья

работающих в процессе трудовой деятельности, а также по снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- проведении специальной оценки условий труда в целях выявления вредных или

опасных производственных факторов, влияющих на здоровье человека в процессе трудовой деятельности;

- снижение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда;

Раздел IV.  Цели и задачи Программы

Цель Программы - снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Задачи Программы:

- обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на их рабочих местах;

-реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма  профессиональной заболеваемости;

-обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

-совершенствование системы управления охраной в организациях;

-информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

-повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней для решения проблем условий и охраны труда;

- внедрение в организациях программ «нулевого травматизма», основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдения всех обязательных требований охраны труда, вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда. устранения выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве, проведения регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и информирования персонала по вопросам охраны труда.

Достижение цели и задач Программы осуществляется путем реализации нормативных правовых актов по охране труда, повышения эффективности взаимодействия органов власти всех уровней.

Раздел V. Сроки реализации программы

Сроки реализации Программы: 2023-2025 годы.

Условиями досрочного прекращения реализации Программы является ее

досрочное выполнение либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или отмене утвержденной Программы.

Снижение эффективности Программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о досрочном прекращении действия Программы.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных

результатов реализации программы

Реализация Программы обеспечит улучшение условий и охраны труда в Мишкинском муниципальном округе.

Реализация Программы предполагает следующие результаты:

-обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе производства, а в необходимых случаях- на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

- снижение числа работников получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве, получивших профессиональные заболевания;

-рост числа работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда.

Раздел VII. Перечень мероприятий программы

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма, и сокращение числа работников, занятых на рабочих местах, не соответствующих гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведен в приложении  к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы программы

Основные целевые индикаторы мониторинга Программы, на основе которых будет

возможно осуществление контроля за реализацией Программы и конечным результатом, приведены в таблице.

| № п/п | Целевой индикатор | 2022 год | Динамика целевых индикаторов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (человек) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 1261 | 80 | 80 | 80 |

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению программы

Для реализации задач совершенствования системы управления охраной труда в

организациях, повышения качества рабочих мест и улучшения условий труда Программой предусматривается финансирование мероприятий по проведению специальной оценки условий труда в учреждениях культуры, в образовательных организациях за счет средств организаций, по проведению конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда, за счет местного бюджета.

Для реализации задач по развитию системы подготовки специалистов по охране труда и повышения их квалификации, совершенствованию обязательных медицинских осмотров работников, повышению качества рабочих мест и улучшению условий труда Программой предусматривается внебюджетное финансирование мероприятий: проведение специально оценки условий труда, обучение по охране труда, проведение медицинских осмотров.

Общий объем финансирования программы на 2023 - 2025гг. составит 6704,5 тыс. руб., из них:

• прогнозируемые средства предприятий и организаций, находящихся на территории Мишкинского округа, 6 689,5 тыс. руб., в том числе

-на обучение и проверку знаний требований охраны труда 223,0 тыс. руб;

-на проведение специальной оценки  условий труда 245,5 тыс. руб;

-на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими средствами 3 559,0 тыс. руб;

-на организацию обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 2 662,0 тыс. руб.;

• средства муниципального бюджета округа 15,0 тысяч руб., в том числе

-на проведение конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в Мишкинском муниципальном округе 15,0  тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год -  5,0 тыс. руб.;

2024 год -  5,0 тыс. руб.;

2025 год -  5,0 тыс. руб.;

Приложение к муниципальной  программе

Мишкинского муниципального округа

«Улучшение условий и охраны труда

в Мишкинском муниципальном округе на 2023 - 2025 годы»

Перечень мероприятий муниципальной  программы Мишкинского муниципального округа «Улучшение  условий и охраны труда в Мишкинском муниципальном округе на 2023 - 2025 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 88 | 9 | 10 |
| 1.1..1. | Обеспечение включения в программы и стратегии социально-экономического развития Мишкинского муниципального округа мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда | Без финанси-рования | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда | Обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе производства, а в необходимых случаях- на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; снижение числа работников, получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве, получивших профессиональные заболевания; рост числа работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда; снижение числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда |
| 2. 3. | Методическое обеспечение по вопросам охраны труда управления охраной труда на предприятиях и организациях Мишкинского муниципального округа Подготовка аналитической информации в Главное управление по труду и занятости Курганской области, органам исполнительной власти, осуществляющих отраслевое, межотраслевое управление о состоянии условии и охраны труда на территории округа | Без финанси рования Без финансирования | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Лицензированные учебные центры, занимающиеся охраной труда (по согласованию) Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда, руководители предприятий (по согласованию) |  |
| 4. | Информирование руководителей предприятий, организаций, учреждений, специалистов по охране труда о профилактике производственного травматизма в организациях и предприятиях , находящихся на территории Мишкинского муниципального округа | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда | Обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе производства, а в необходимых случаях- на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; снижение числа работников, получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве, получивших профессиональные заболевания; рост числа работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда; снижение числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда |
| 5. | Корректирование банка данных о состоянии условий труда, о производственном травматизме и профессиональной заболеваемости на территории Мишкинского муниципального округа | Без финанси рования | Ежегодно |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда |  |
| 6. | Проведение мониторинга состояния охраны и условий труда, оплаты (компенсации за вредные и (или) опасные условия труда), производственного травматизма и профессиональных заболеваний на территории муниципального округа | Без финанси рования | Ежегодно |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда |  |
| 7. | Проведение работы по пропаганде экономической заинтересованности работодателей в улучшении условий труда за счет применения скидок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний | Без финанси рования | Ежегодно |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда, Курганское региональное отделение Фонда Социального страхования (по согласованию) |  |
| 8. | Изучение и распространение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда | Без финанси рования | В течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда |  |
| 9. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам охраны труда и их внедрение | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда |  |
| 10. | Информирование по актуальным вопросам охраны труда организаций и населения с использованием печатных и электронных средств массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда |  |
| 11. | Проведение и участие в организации обучений, семинаров, «круглых столов», совещаний, выставок по охране труда | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда, руководители организаций всех форм собственности, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа (по согласованию) |  |
| 12. | Организация планирования и финансирование обучения по охране труда руководителей и специалистов организаций | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Руководители организаций всех форм собственности, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа (по согласованию) |  |
| 13. | Организация разработки и тиражирования информационных и рекламных материалов по охране труда | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского района, специалист по охране труда |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда |  |
| 14. | Подготовка рекомендаций работодателям по вопросам охраны труда и трудового законодательства | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда |  |
| 15. | Проведение работы по привлечению руководителей, специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и других работников к обучению и проверке их знаний требований охраны труда | Средства предприятий и организаций, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа (по согласо- ванию) | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда, руководители организаций всех форм собственности, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа (по согласованию), аккредитованные организации, оказывающие услуги по обучению (по согласованию) |  |
| 16. | Обеспечение деятельности межведомственной комиссии по охране труда. Заслушивание на ее заседаниях работодателей с отчетами о принимаемых мерах по обеспечению безопасности на производстве | Без финанси рования | В соответствии с планом |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда; межведомственная комиссия по охране труда |  |
| 17. | Оказание консультативной помощи работодателям в проведении специальной оценки условий труда, в т.ч. за счет средств Фонда социального страхования, с последующим информированием работников об условиях труда на рабочих местах. | Средства предприятий и организаций, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа (по согласо- ванию) | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 | 245,492 | 81,831 | 81,831 |  | 81,830 | Руководители организаций всех форм собственности, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа (по согласованию) | Рост числа работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда; снижении числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда |
| 18. | Организация и проведение на территории Мишкинского муниципального округа мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда | Без финанси- рования | Ежегодно |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда |  |
| 19. | Проведение работы с работодателями по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими средствами, прошедшими сертификацию или декларирование соответствия | Средства предприятий и организаций, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа (по согласо-ванию) | Ежегодно | 3559,0 | 1186,0 | 1186,0 |  | 1187,0 | Руководители организаций всех форм собственности, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа (по согласованию) | Снижение числа работников получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве |
| 20. | Проведение мероприятий с работодателями по организации обязательных предварительных при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (за счет средств работодателей) | Средства предприятий и организаций, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа (по согласо- ванию) | Ежегодно | 2662 | 887 | 887 |  | 888 | Руководители организаций всех форм собственности, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа (по согласованию). |  |
| 21. | Содействие в оформлении кабинетов по охране труда (уголков), оснащении их современными средствами пропаганды безопасных условий труда (плакаты, знаки безопасности и др.) | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда; организации округа (по согласованию) |  |
| 22. | Организация и проведение смотров-конкурсов по охране труда | Средства бюджета округа | Ежегодно | 15,0 | 5,0 | 5,0 |  | 5,0 | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда, члены межведомственной комиссии по охране труда |  |
| 23. | Проведение обучения работников по охране труда | Средства предприятий и организаций, находящихся на территории Мишкинского муниципального округа (по согласо- ванию) | Ежегодно | 408,0 | 136 | 136 |  | 136 | Организации, имеющие соответствующие лицензии и аккредитацию, (по согласованию) |  |
| 24. | Проведение работы по обеспечению работодателями безопасных условий труда на рабочих местах, в том числе для молодежи, женщин и инвалидов | Без финанси рования | По мере необходимости в течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда | Обеспечение права работников на сохранение жизни и здоровья в процессе производства, а в необходимых случаях- на получение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; снижение числа работников, получивших травмы в результате несчастных случаев на производстве, получивших профессиональные заболевния; рост числа работников, занятых на рабочих местах, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда; снижение числа рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда |
| 25. | Проведение работы по организации и осуществлению муниципального контроля за соблюдением требований нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере охраны труда, на территории Мишкинского муниципального округа | Без финанси рования | В течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда |  |
| 26. | Осуществление общественного контроля за соблюдением работодателями трудового законодательства, включая законодательство об охране труда, обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | Без финанси рования | В течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда |  |
| 27. | Проведение работы по организации и осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. | Без финанси рования | В течение всего периода 2023-2025 |  |  |  |  |  | Администрация Мишкинского муниципального округа, специалист по охране труда |  |
| Итого по Программе: в т.ч. средства муниципального бюджета округа |  |  |  | 6889.5 15,0 | 2296,5 5,0 | 2296,5 5,0 |  | 2296,5 5,0 |  |  |

Управляющий делами, руководитель аппарата

Администрации Мишкинского муниципального округа                                                                                                             Н.В. Андреева