Приложение

к постановлению Администрации

Мишкинского муниципального округа

от «_2_» _декабря__ 2022 года № 153

«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта

в Мишкинском муниципальном округе Курганской

области на 2023 – 2025 годы»

Муниципальная

программа Мишкинского

муниципального округа

Курганской области

«Развитие физической культуры и спорта в Мишкинском муниципальном округе Курганской области

на 2023 – 2025 годы»

р.п. Мишкино

РАЗДЕЛ I.

П А С П О Р Т

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МИШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МИШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 – 2025 ГОДЫ»

| Наименование программы | Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023 – 2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Отдел социальной политики, культуры и спорта Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области |
| Соисполнители | Отдел образования Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области, территориальные отделы Мишкинского муниципального округа Курганской области (по согласованию), спортивно-технический центр регионального отделения ДОСААФ России Курганской области (далее - ДОСААФ)(по согласованию) |
| Цель | Создание условий для всестороннего развития личности, укрепления здоровья населения путём развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоёв общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, сохранение и развитие детских, подростковых и молодёжных физкультурных клубов, сохранение системы соревнований округа |
| Задачи | - внедрение новых механизмов управления и совершенствования нормативно правового регулирования системы физической культуры и спорта в Мишкинском муниципальном округе Курганской области; - увеличение доли спортсменов округа, включённых в составы сборных команд Курганской области, от общего числа занимающихся спортом; - повышения интереса населения Мишкинского муниципального округа Курганской области к занятиям физической культурой и спортом; - развитие инфраструктуры для занятия массовым спортом в образовательных учреждениях и по месту жительства; - создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков; - развитие материально-технической базы спорта; - повышения доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; - развитие комплекса ГТО; |

| Целевые индикаторы | 1. Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Мишкинского муниципального округа Курганской области в возрасте 3 - 79 лет; 2. Доля детей и молодежи Мишкинского муниципального округа Курганской области в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Мишкинского муниципального округа Курганской области; 3. Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста; 4. Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста; 5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом; 6. Уровень обеспеченности населения Мишкинского муниципального округа Курганской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; 7. Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2023 – 2025 годы |
| Объём бюджетных ассигнований | Планируемый объём финансовых затрат тысяч рублей 2023 год – 100 тысяч рублей 2024 год – 100 тысяч рублей 2025 год – 100 тысяч рублей |
| Ожидаемые конечные результаты | Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Мишкинского муниципального округа Курганской области в возрасте 3 - 79 лет – 48.4 % Доля детей и молодежи Мишкинского муниципального округа Курганской области в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Мишкинского муниципального округа Курганской области – 86.6 % Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста – 45.0 % Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста – 16.0 % Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом – 19.0 % Уровень обеспеченности населения Мишкинского муниципального округа Курганской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 68.1 % Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 51.0 % |

РАЗДЕЛ II.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МИШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В период 2020-2022 гг. в Мишкинском районе Курганской области (районе) действовала программа «Развитие физической культуры и спорта в Мишкинском районе на 2020 – 2022 годы». За эти годы Администрацией района, отделом по социальной политике района были заложены организационные, материально-технические, кадровые основы районной политики в области физической культуры и спорта.

Основными направлениями деятельности Администрации района являлись:

- сохранение существующей базы;

- совершенствование содержания, технологии организации занятий физкультурой и спортом в образовательных учреждениях;

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий;

- возрождение и развитие отдельных видов спорта;

- возрождение и внедрение комплекса ГТО;

- вовлечение в систематическое занятие спортом как можно большего числа населения Мишкинского района;

- реализация на территории района программы Губернатора Курганской области «500 шагов до спортплощадки».

В соответствии с данными направлениями решались комплексные задачи обеспечения функционирования и развития системы занятий физической культурой и спортом. В округе функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс, 19 спортивных залов, 16 спортивных площадок. Работает детско-юношеская спортивная школа, где занимается более 500 человек. Во всех спортивных залах проведён текущий ремонт.

Достигнутые результаты по итогам выполнения муниципальной программы Мишкинского района «Развитие физической культуры и спорта в Мишкинском районе на 2020 – 2022 годы».

Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Мишкинского муниципального округа 48,4%.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта 68,1 %.

Единовременная пропускная способность объектов спорта 2000 человек;

Эффективность использования существующих объектов спорта 64%;

Доля детей и молодежи Мишкинского муниципального округа Курганской области в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Мишкинского муниципального округа Курганской области 86,6%;

Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста 45,0%;

Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста 19,0%;

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Мишкинского муниципального округа Курганской области 12,6%

В 2020 году на проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря израсходовано 129,5 тысяч рублей. В 2021 году на проведение спортивных мероприятий и приобретение спортивного инвентаря израсходовано 86,9 тысяч рублей. За эти годы район за участие в различных областных конкурсах и соревнованиях получил сертификаты на приобретение спортивного инвентаря на сумму более 230 тысяч рублей. В 2020 и 2021 и 2022 году было привлечено 180 тысяч рублей на реализацию программы из внебюджетных источников.

В 9 общеобразовательных школах, ДЮСШ, МППК занимаются в секциях и группах по разным видам спорта более 1500 человек, что позволяет проводить не только внутришкольные соревнования, дни здоровья, походы выходного дня, а также активно участвовать в районных соревнованиях по различным видам спорта и районной спартакиаде школьников. В составы сборных команд области по разным видам спорта в 2022 году входит 10 ведущих спортсменов Мишкинского муниципального округа.

В 2021 году введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Мишкино с игровым залом 18х36, площадка ГТО, хоккейный корт, также в округе введены малые спортивные площадки в с. Восход, с. Коровье, р.п. Мишкино. Проведён капитальный ремонт площадки «Дружба» по ул. Зауральской р.п. Мишкино.

Движение к заданным ориентирам в Мишкинском муниципальном округе Курганской области планируется осуществить в рамках муниципальной программы Мишкинского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023–2025 годы». Программа направлена на обеспечение поступательного, динамического развития системы физической культуры и спорта Мишкинского муниципального округа Курганской области как условия укрепления здоровья населения, развития личности и социализации населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, а также фактора, определяющего уровень социально-экономического благополучия населения Мишкинского муниципального округа Курганской области.

В ходе анализа были определены проблемы:

Основной проблемой в финансировании физической культуры и спорта в Мишкинском муниципальном округе Курганской области является недостаточность средств, выделяемых органами местного самоуправления Мишкинского муниципального округа Курганской области, для осуществления полномочий по развитию массовой физической культуры и спорта в муниципальном округе.

Низкий уровень самоорганизации спортивно-массовой работы в организациях и учреждениях муниципального округа.

Недостаточное использование потенциала общеобразовательных учреждений муниципального округа.

Для решения данных проблем в сфере физической культуры и спорта необходимо:

Увеличить финансирование физической культуры и спорта из средств бюджета муниципального округа.

Развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта Мишкинского муниципального округа Курганской области.

Совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в учреждениях общего и профессионального образования.

Совершенствование материально-технической базы и повышения качества учебно-тренировочного процесса в специализированных учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

Строительство спортивных сооружений, отвечающих современным стандартам, увеличение количества спортивных плоскостных площадок в рамках программы Губернатора Курганской области «500 шагов до спортплощадки».

РАЗДЕЛ III.

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Муниципальная программа разработана с учётом приоритетных направлений социально-экономического развития Мишкинского муниципального округа Курганской области (далее – Мишкинского муниципального округа), Курганской области и Российской Федерации.

Направления реализации Программы соответствуют следующим приоритетам, целям и задачам государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта, в том числе обозначенным в региональном проекте Курганской области от 13 декабря 2018 года №15 «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- обеспечение успешного выступления спортсменов Мишкинского муниципального округа на спортивных соревнованиях и совершенствование подготовки спортивного резерва;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и предусматривают создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.

Реализация поставленных целей и задач способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации и успешному выступлению спортивных сборных команд Российской Федерации на международных спортивных соревнованиях высокого уровня.

Кроме того, государственная Программа, непосредственно определяющая направления развития системы физической культуры и спорта в Курганской области, реализуется в соответствии с основными принципами и направлениями Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203. В числе приоритетов Стратегии – развитие человеческого потенциала, развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, повышение эффективности государственного управления, развитие экономики и социальной сферы.

РАЗДЕЛ IV.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является:

Создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения Мишкинского муниципального округа в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Задачами Программы являются:

Формирование у различных категорий населения Мишкинского муниципального округа потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям граждан Мишкинского муниципального округа, в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства, реализация программы Губернатора Курганской области «500 шагов до спортплощадки».

Создание современной материально-технической базы и внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в учреждениях общего и профессионального образования.

Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Развитие комплекса ГТО.

РАЗДЕЛ V.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программы рассчитана на 2023–2025 годы.

РАЗДЕЛ VI.

ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы обеспечит достижение показателей в сравнении с данными на 1 января 2022 года;

Увеличение доли населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Мишкинского муниципального округа Курганской области в возрасте 3 - 79 лет

Увеличение доли детей и молодежи Мишкинского муниципального округа Курганской области в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Мишкинского муниципального округа Курганской области

Увеличение доли населения Мишкинского муниципального округа Курганской области среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста

Увеличение доли населения Мишкинского муниципального округа Курганской области старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста

Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом

Повышение уровня обеспеченности населения Мишкинского муниципального округа Курганской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

Увеличение доли населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

РАЗДЕЛ VII.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ответственного исполнителя и соисполнителей, источника финансирования по годам приведён в таблице 1.

Таблица 1.

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий по реализации муниципальной программы Мишкинского муниципального округа Курганской области «Развитие физической культуры и спорта в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполне ния | Исполнители | Источник финансирования | Финансовые затраты (тысяч рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация Закона Курганской области «О физической культуре и спорте в Курганской области» | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| 1.2 | Подготовка приказов заведующего МОУО «О подготовке спортсменов Мишкинского муниципального округа к областным сельским спортивным играм «Золотой колос», «Зауральская метелица» и чемпионатов области» | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| 1.3 | Утверждение опорных видов спорта в ДЮСШ и школах | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| 1.4 | Утверждение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Мишкинского муниципального округа | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Размещение информации о спорте (предстоящих и проведённых соревнованиях, а также результатов, достигнутых спортсменами округа на соревнованиях разного уровня) в газете «Искра» | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| 2.2 | Размещение информации о спорте (предстоящих и проведённых соревнованиях, а также результатов, достигнутых спортсменами округа на соревнованиях разного уровня) на сайте Администрации Мишкинского муниципального округа | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| III. Научно-методическое и информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ деятельности ДЮСШ спортклубов, учреждений общего и профессионального образования | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| 3.2 | Анализ физкультурно-оздоровительной и спортивной работы на основании статистических данных. | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Анализ выступления спортсменов на областных и Российских соревнованиях | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| IV. Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий массовой физической культурой и спортом на базе ДЮСШ | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| 4.2 | Проведение районных социально- значимых акций, направленных на привлечение населения Мишкинского муниципального округа к систематическим занятиям физкультурой и спортом, а также мероприятий ВФСК ГТО | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта ДОСААФ (по согласованию) | Бюджет округа | 30 | 10 | 10 | 10 |
| V. Детско-юношеский и студенческий спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение окружных спартакиад, спартакиад ГТО среди учреждений общего и профессионального образования | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта ДОСААФ (по согласованию) | Бюджет округа | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 5.2 | Участие в областном социальном проекте «Тренер-общественник Зауралья» | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| 5.3 | Организация и проведение турниров среди детей и подростков | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта ДОСААФ (по согласованию) | Бюджет округа | 30 | 10 | 10 | 10 |
| 5.4 | Укрепление материально-технической базы ДЮСШ | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| VI. Физическая культура среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий детей адаптивной спортивной направленности | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| VII. Подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Участие спортивных команд округа по базовым олимпийским видам спорта развиваемых в Курганской области в областных сельских спортивных играх «Золотой колос», «Зауральская метелица», учебно-тренировочных сборах, всероссийских соревнованиях. Награждение участников соревнований. | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта | Бюджет округа | 210 | 70 | 70 | 70 |
| VIII. Строительство, ремонт и обслуживание спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Координация работы по реконструкции школьных спортивных площадок Школы: Дубровинская Мишкинская Купайская Введенская Краснознаменская | 2023-2025 | Отдел социальной политики, культуры и спорта, Администрации территориальных отделов (по согласованию) | Бюджет округа | Без финансирования |  |  |  |
| 8.4 | ИТОГО |  |  |  | 300 | 100 | 100 | 100 |

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической культуры и спорта;

- кадровое и учебно-методическое обеспечение развития физической культуры и спорта;

- развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни;

- детско-юношеский и студенческий спорт;

- физическая культура и спорт среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- подготовка спортивного резерва;

- строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов.

РАЗДЕЛ VIII.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы, с указанием плановых количественных значений по годам реализации) приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Целевое значение показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Мишкинского муниципального округа Курганской области в возрасте 3 - 79 лет | % | 51,8 | 55,0 | 56,0 |
| 2 | Доля детей и молодежи Мишкинского муниципального округа Курганской области в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Мишкинского муниципального округа Курганской области | % | 87,3 | 88,0 | 88,5 |
| 3 | Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста | % | 50,0 | 55,0 | 55,5 |
| 4 | Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | % | 18,0 | 20,0 | 21,0 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 19,5 | 20,0 | 21,0 |
| 6 | Уровень обеспеченности населения Мишкинского муниципального округа Курганской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; | % | 68,3 | 68,5 | 68,8 |
| 7 | Доля населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); | % | 51 | 52 | 53.0 |

РАЗДЕЛ IX.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общая сумма финансирования мероприятий Программы составляет 300 тысяч рублей

Основные источники финансирования Программы

- средства бюджета Мишкинского муниципального округа – 300 тысяч рублей

Объём финансирования представлен в таблице 3

Таблица 3.

Объём финансирования программы

«Развитие физической культуры и спорта в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023 – 2025 годы»

| Планируемые мероприятия | Объём финансирования (тысяч рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни | 30 | 10 | 10 | 10 |
| Детско-юношеский и студенческий спорт | 60 | 20 | 20 | 20 |
| Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва | 210 | 70 | 70 | 70 |
| Итого по программе | 300 | 100 | 100 | 100 |
| В том числе: Текущие расходы | 300 | 100 | 100 | 100 |
| Капитальные расходы |  |  |  |  |

Управляющий делами – руководитель

аппарата Администрации Мишкинского

муниципального округа                                                                                     Н.В. Андреева