Приложение к Порядку

составления проекта муниципального

бюджета округа на очередной финансовый

год и на плановый период

График

основных мероприятий по составлению проекта муниципального бюджета

округа на очередной финансовый год и на плановый период

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Представление в финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа предварительных параметров прогноза социально-экономического развития Мишкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и инвестиций Администрации Мишкинского муниципального округа | до 1 августа |
| 2. | Представление в финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа прогноза поступлений доходов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности подведомственными бюджетными, казенными учреждениями Мишкинского муниципального округа в разрезе кодов бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Федерации и прогноза распределения объемов указанных доходов по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период с пояснительной запиской | Главные распорядители средств муниципального бюджета округа | до 1 сентября |
| 3. | Представление в финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа документов, подготовленных в соответствии с методикой прогнозирования доходов муниципального бюджета округа | Главные администраторы доходов муниципального бюджета округа | до 1 сентября |
| 4. | Подготовка и принятие муниципального правового акта Мишкинского муниципального округа об установлении лимитов на топливно-энергетические ресурсы | Администрация Мишкинского муниципального округа | до 1 декабря |
| 5. | Разработка в установленном порядке проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Мишкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мишкинского муниципального округа | до 1 сентября |
| 6. | Подготовка и доведение до главных распорядителей средств муниципального бюджета округа предельных объемов бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и отдельным кодам классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа | до 15 ноября |
| 7. | Подготовка изменений в нормативные правовые акты о налогах и сборах Мишкинского муниципального округа в установленном порядке | Финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа | по мере необходимости, в установленные сроки |
| 8. | Представление в финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации, свода муниципальных заданий на очередной финансовый год и на плановый период и сводного отчета об исполнении муниципальных заданий по подведомственным муниципальным учреждениям Мишкинского муниципального округа, а также предложений по оптимизации расходов бюджета, в том числе: -по реструктуризации сети муниципальных учреждений Мишкинского муниципального округа (ликвидация, реорганизация, сокращение штатов); -по сокращению неэффективных расходов и расходов, не носящих первоочередной характер, и пояснительной записки к ним | Главные распорядители средств муниципального бюджета округа | до 10 сентября |
| 9. | Представление в финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа перечня и объемов финансирования, исполнителей действующих муниципальных программ Мишкинского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, а также перечня муниципальных программ Мишкинского муниципального округа (их отдельных мероприятий), финансирование которых из средств муниципального бюджета округа предлагается начать, прекратить (приостановить либо сократить) с начала очередного финансового года, с приложением соответствующих пояснений и расчетов | Главные распорядители средств муниципального бюджета округа | до 15 октября |
| 10. | Согласование предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа, главные распорядители средств муниципального бюджета округа | октябрь |
| 11. | Представление в финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа предварительных итогов социально-экономического развития Мишкинского муниципального округа за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Мишкинского муниципального округа за текущий финансовый год | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и инвестиций Администрации Мишкинского муниципального округа | до 10 октября |
| 12. | Подготовка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Администрации Мишкинского муниципального округа проекта решения Думы Мишкинского муниципального округа о муниципальном бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа | до10 ноября |
| 13. | Направление на рассмотрение в Думу Мишкинского муниципального округа проекта решения о муниципальном бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период со всеми необходимыми документами и материалами | Администрация Мишкинского муниципального округа, Финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа | до 15 ноября, если иное не предусмотрено бюджетным законодательством |
| 14. | Представление в Правительство Курганской области документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проекта муниципального бюджета округа на очередной финансовый год и на плановый период | Мишкинского муниципального округа, Финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа | до 15 ноября |