Приложение 2 к Программе оздоровления муниципальных финансов Мишкинского района на 2017 - 2019 годы

План мероприятий по оптимизации расходов бюджета Мишкинского района и  
сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Мишкинского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | | Ответственные | Срок  реализации | Целевой показатель | Единица  измере­ния | 2016 год (факт) | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | Не устанавливать с 2017 года расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований Курганской области | | Администрация Мишкинского района; структурные подразделения Администрации Мишкинского района | 2017- 2019 годы | Сокращение объема принимаемых обязательств | да/нет |  | да | да | да |
| 2. | Мероприятия по оптимизации расходов на содержание численности работников органов местного самоуправления, а также численности работников бюджетной сферы в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по повышению эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы, в том числе установление запрета на увеличение численности муниципальных служащих Мишкинского района, содействование установлению муниципальными образованиями Мишкинского района запрета на увеличение численности муниципальных служащих | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Введение моратория на увеличение численности муниципальных служащих Мишкинского района, содействование установлению муниципальными образованиями Мишкинского района запрета на увеличение численности муниципальных служащих | | Администрация Мишкинского района; органы местного самоуправления муниципальных образований Мишкинского района (по согласованию) | 2017- 2019 годы | Сокращение объема принимаемых обязательств | да/нет |  | да | да | да |
| 2.2. | Оптимизация структуры органов местного самоуправления Мишкинского района и денежного содержания муниципальных служащих Мишкинского района | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Реорганизация структуры и штатов органов местного самоуправления Мишкинского района и сокращение расходов на их материальное обеспечение | | Администрация Мишкинского района; структурные подразделения Администрации Мишкинского района | 2019 год | Сокращение расходов бюджета Мишкинского района на содержание органов местного самоуправления Мишкинского района к 2016 году | тыс. руб. |  |  |  | 150,0 |
| 2.3. | Мероприятия в подведомственных муниципальных учреждениях Мишкинского района | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности | | МОУО, отдел культуры Администрации Мишкинского района | 2017- 2019 годы | Соблюдение значений целевых показателей заработной платы в соответствии с «дорожной картой» | % | не более 100% | не более 100% | не более 100% | не более 100% |
| 2.4. | Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Сокращение расходов на проведение выборов глав муниципальных образований Мишкинского района | | Администрация Мишкинского района; органы местного самоуправления муниципальных образований Мишкинского района (по согласованию) | 2019 год | Сокращение объема принимаемых обязательств | тыс. руб. |  |  |  | 200,0 |
| 2.4.2. | Объединение малочисленных муниципальных образований Мишкинского района - поселений | | Администрация Мишкинского района; ОМС (по согласованию) | До 1 мая соответ­ствую­щего года | Предварительное согласование с представительными органами муниципального образования предлагаемых к преобразованию муниципальных образований, наименования вновь образуемого муниципального образования с указанием рекомендуемого места нахождения административного центра вновь образуемого муниципального образования | да/нет |  | да | да | да |
| Администрация Мишкинского района; ОМС (по согласованию) | До 1 июня соответ­ствую­щего года | Реализация инициативы о преобразовании(объединении) муниципальных образований | да/нет |  | да | да | да |
| Администрация Мишкинского района; Мишкинская районная Дума  (по согласованию) | До 1  сентября  соответвую-  щего  года | Описание границ вновь образованного муниципального образования и принятие решения Мишкинской районной Думы о преобразовании(объединении) муниципальных образований Мишкинского района | да/нет |  | да | да | да |
| Администрация Мишкинского района; ОМС (по согласованию) | До 1  сентября соответ­ствую­щего года | Принятие решения Мишкинской районной Думыи о преобразовании (объединении) муниципальных образований | да/нет |  | да | да | да |
|  |  | | ОМС (по  согласованию);  Избирательная  комиссия  Мишкинского района(по  согласованию) | До 1 декабря соответ­ствую­щего года | Формирование представительного органа вновь образованного муниципального образования Мишкинского района | да/нет |  | да | да | да |
| ОМС (по согласованию) | До 31 декабря соответ­ствую­щего года | Избрание главы муниципального образования Мишкинского района представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса | да/нет |  | да | да | да |
| ОМС (по согласованию) | С 1  сентября соответ­ствую­щего года переход­ный период | Первоочередные организационно­правовые мероприятия органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования Мишкинского района | да/нет |  | да | да | да |
| Ожидаемый  экономический  эффект | 2017 - 2019 годы | Сокращение расходов бюджетов муниципальных образований на содержание органов местного самоуправления к уровню 2016 года | тыс. руб. |  | 525,0 | 1438,0 | 2089,0 |
| 2.4.3. | Объединение администраций муниципальных районов и администрации сельского поселения, являющегося административным центром муниципального района | | Администрация Мишкинского района; ОМС (по согласованию) | 2019 год | Сокращение расходов бюджетов муниципальных образований Мишкинского района на содержание органов местного самоуправления к уровню 2016 года | тыс. руб. |  |  |  | 1893,0 |
| 2.4.4. | Продолжение централизации функций учета и отчетности поселений муниципальных районов Мишкинского района | | ОМС (по согласованию) | 2017- 2019 годы | Сокращение расходов бюджетов муниципальных образований на содержание органов местного самоуправления к уровню 2016 года | тыс. руб. |  | 103,0 | 103,0 | 420,0 |
| 2.5. | Оптимизация расходов на содержание муниципальных учреждений | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Реорганизация муниципальных  общеобразовательных  организаций | МОУО Администрации Мишкинского раойна | | 2017- 2018 годы | Сокращение расходов бюджета Мишкинского района к 2016 году | тыс. руб. |  |  | 258,6 | 799,8 |
| 2.5.2. | Оптимизация расходов на содержание излишней штатной численности муниципальных общеобразовательных организаций | МОУО Администрации Мишкинского раойна | | 2017- 2018 годы | Сокращение расходов бюджета Мишкинского района к 2016 году | тыс. руб. |  | 776,8 | 2330,4 | 2330,4 |
| 2.5.3. | Оптимизация расходов на содержание зданий и сооружений муниципальных общеобразовательных организаций | МОУО Администрации Мишкинского раойна | | 2017 год | Сокращение расходов бюджета Мишкинского района к 2016 году | тыс. руб. |  | 399,5 | 799,0 | 799,0 |
| 2.5.4. | Оптимизация штатной численности муниципальных дошкольных образовательных учреждений | МОУО Администрации Мишкинского раойна | | 2017- 2018 годы | Сокращение расходов бюджета Мишкинского района к 2016 году | тыс. руб. |  |  | 284,0 | 284,0 |
| 2.5.5. | Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в планах мероприятий («дорожных картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного доходе от трудовой деятельности | МОУО, отдел культуры Администрации Мишкинского района | | 2017- 2019 годы | Соблюдение значений целевых показателей заработной платы в соответствии с «дорожной картой» | % | не более 100% | не более 100% | не более 100% | не более 100% |
| 2.5.6. | Оптимизация муниципальной сети библиотечного и досугового обслуживания населения | Отдел культуры Администрации Мишкинского района | | 2017 год | Сокращение расходов бюджета Курганской области к 2016 году | тыс.руб. |  | 123,0 | 123,0 | 270,6 |
| 2.6. | Оптимизация мер социальной поддержки | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Оптимизация мер социальной поддержки в виде доплаты к пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и местного самоуправления Курганской области, а также должностей в государственных и муниципальных учреждениях | Администрация Мишкинского раойна | | До 1 июня 2017 года | Внесение изменений в Решение Мишкинской районной Думы от 27 февраля 2007 года №270«О Порядке назначения ежемесячных доплат к государственным пенсиям муниципальных служащих, правила исчисления специального стажа (выслуги) должностного оклада для определения размера доплат, порядок перерасчета и выплаты, а так же рассмотрения споров, связанных с исчислением специального стажа, назначением, перерасчетом и выплатой доплат» | да/нет |  | да | да | да |
| 2017 год | Сокращение расходов бюджета Мишкинского района к 2016 году | тыс. руб. |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. | Сокращение расходов текущего финансового года и создание резерва на погашение кредиторской задолженности | Финансовый отдел Администрации Мишкинского района | | 2017- 2019 годы | Доведение лимитов по отдельным расходам в объеме меньше взятых бюджетных ассигнований | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | **Итого:** |  | |  |  |  |  | **1942,3** | **5351,0** | **9250,8** |
|  | сокращение расходов бюджета Мишкинского района к 2016 году |  | |  |  |  |  | 1314,3 | 3810,0 | 4498,8 |
|  | сокращение объемов принимаемых обязательств |  | |  |  |  |  |  |  | 200,0 |
|  | сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления Мишкинского района |  | |  |  |  |  | 628,0 | 1541,0 | 4552,0 |
|  | сокращение расходов районного бюджета |  | |  |  |  |  |  |  |  |