Курганская область

Мишкинский район

АДМИНИСТРАЦИЯ Мишкинского района

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» февраля 2022 года № 13

р.п. Мишкино

О подготовке проекта правил землепользования и застройки

Мишкинского муниципального округа Курганской области

В соответствии с Законом Курганской области от 10.12.2021 г. № 145 "О преобразовании муниципальных образований путем объединения всех поселений, входящих в состав Мишкинского района Курганской области, во вновь образованное муниципальное образование – Мишкинский муниципальный округ Курганской области и внесении изменений в некоторые законы Курганской области", на основании статей 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 36 Устава Мишкинского района, Администрация Мишкинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области.

2. Учесть в подготавливаемом проекте правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области положения, содержащиеся в документах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Мишкинского района, региональных нормативах градостроительного проектирования Курганской области, а также поступившие предложения заинтересованных лиц.

3. Осуществить согласование проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области с отраслевыми (функциональными) органами и структурными подразделениями Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области.

4. Обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области.

5. Обеспечивать проверку разработанного проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области и доработанного проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области на соответствие требованиям законодательства, в том числе техническим регламентам.

6. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

7. Администрации Мишкинского района:

1) подготовить техническое задание на подготовку проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области.

2) учесть в подготавливаемом техническом задании проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области положения, содержащиеся в документах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Мишкинского района Курганской области, а также поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) обеспечить проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Мишкинского района Курганской области, обеспечить участие в подготовке проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области в письменном виде в течение 30 дней после опубликования настоящего постановления в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Мишкинского муниципального округа Курганской области, по адресу: Курганская область, Мишкинский район, р.п. Мишкино, ул. Ленина, 30.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области.

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Официальный вестник Администрации Мишкинского района» и разместить на официальном сайте Администрации Мишкинского района в сети Интернет по адресу: http://mishkino.kurganobl.ru/.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Мишкинского района.

Глава

Мишкинского района                                                                                 С.А. Кудрявцев

Хрюкина Н.Л.

32109

Приложение к постановлению Администрации Мишкинского района

от «10» февраля 2022 года № 13

«О подготовке проекта правил

землепользования и застройки

Мишкинского муниципального округа Курганской области»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области

| Работа (мероприятие) | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Опубликование постановления Администрации Мишкинского района Курганской области «О подготовке проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области» на официальном сайте Администрации Мишкинского района Курганской области в сети «Интернет» | В течение 5 дней со дня принятия решения | Отдел строительства, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Мишкинского района |
| Подготовка технического задания на подготовку проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области. Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области | 30 рабочих дней | Отдел строительства, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Мишкинского района, Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Мишкинского района |
| Подготовка проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области | В соответствии с действующим законодательством | Отдел строительства, транспорта, связи и ЖКХ Администрации Мишкинского района, Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Мишкинского района |
| Назначение и проведение общественных обсуждений и публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области | Принятие решения о проведении публичных слушаний - не позднее чем через десять дней со дня получения проекта. Проведение общественных обсуждений и публичных слушаний - один месяц со дня опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (4 квартал 2022 года -1 квартал 2023 года) | Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области |
| Направление проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области на доработку с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний (при необходимости) | 5 рабочих дней | Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области |
| Доработка проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области | В соответствии с действующим законодательством | Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области |
| Направление проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области в Думу Мишкинского муниципального округа на рассмотрение | 5 рабочих дней | Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области |
| Доработка проекта правил, землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области, поступившего из Думы Мишкинского муниципального округа (при необходимости) | В соответствии с действующим законодательством | Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области |
| Направление доработанного проекта правил землепользования и застройки Мишкинского муниципального округа Курганской области в Думу Мишкинского муниципального округа на рассмотрение | 5 рабочих дней | Администрация Мишкинского муниципального округа Курганской области |

Управляющий делами-

руководитель аппарата

Администрации Мишкинского района                                                        Н.В. Андреева