**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области за 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Администрации Мишкинского муниципального округа за 2024 год подготовлен отделом экономики, развития предпринимательства и инвестиций на основании Приложения 2 к постановлению Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области от 19.09.2022 г. № 51 «О муниципальных программах Мишкинского муниципального округа». Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области от 19.09.2022 г. № 51 ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

 Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия).

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.

**1. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Мишкинского муниципального округа»**

 Деятельность финансового отдела Администрации Мишкинского муниципального округа связана с осуществлением функций финансового органа муниципального образования Мишкинский муниципальный округ Курганской области. Сфера деятельности финансового отдела как финансового органа муниципального образования определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Мишкинском муниципальном округе Курганской области, Положением о Финансовом отделе Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области и другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Курганской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Мишкинского муниципального округа Курганской области.

 Финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области в соответствии с утвержденным планом обеспечивал проведение единой налоговой и бюджетной политики на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области, осуществлял функции по выработке и проведению муниципальной политики, муниципальному финансовому контролю в Мишкинском муниципальном округе Курганской области.

 Проект решения о бюджете Мишкинского муниципального округа Курганской области на 2024 год с необходимыми документами и материалами сформированы в полном объеме в соответствии с бюджетным законодательством и внесены в установленные сроки на рассмотрение в Думу Мишкинского муниципального округа Курганской области.

 Проект решения о бюджете Мишкинского муниципального округа Курганской области на 2024 год рассмотрен и утвержден решением Думы Мишкинского муниципального округа Курганской области от 26.12.2023 года №367 «О бюджете Мишкинского муниципального округа Курганской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

 В 2024 году в установленные сроки сформирован и представлен в Департамент финансов Курганской области сводный реестр расходных обязательств Мишкинского муниципального округа Курганской области.

 В целях организации исполнения бюджета в 2024 году сформированы роспись по доходам и расходам бюджета Мишкинского муниципального округа Курганской области, лимиты бюджетных обязательств, прогнозы кассовых выплат.

 Для решения наиболее важных вопросов, требующих дополнительного финансирования, в течение года были подготовлены 8 изменений в решение о бюджете Мишкинского муниципального округа Курганской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, предусматривающие за счет дополнительных доходов и оптимизации (экономии) расходов бюджета округа дополнительные ассигнования на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

 По результатам исполнения бюджета округа за 2024 год принятыми изменениями были увеличены плановые доходы по собственным доходным источникам на сумму 34 900,6 тыс. руб. или рост произошел на 24,8% (первоначальный план по собственным доходам составил – 140 574,0 тыс. руб., уточненный план – 175 474,6 (роста уточненного плана к АППГ рост на 29,6% тыс. руб.).

 При исполнении бюджета округа в 2024 году соблюдены требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельных размеров дефицита бюджета, объема муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга.

 По итогам исполнения бюджета округа профицит за 2024 год составил 33 660,7 тыс. рублей(приплановом дефиците 95 719,9 тыс. руб.).

 Отчеты об исполнении бюджета округа за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2024 года утверждены Постановлениями Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области:

от 15 апреля 2024 года № 55 «Об исполнении бюджета Мишкинского муниципального округа Курганской области за 1 квартал 2024 года»;

Постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа от 10 июля 2024 года № 94 «Об исполнении бюджета Мишкинского муниципального округа Курганской области за 1 полугодие 2024 года»;

Постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа от 11 октября 2024 года № 125 «Об исполнении бюджета Мишкинского муниципального округа Курганской области за 9 месяцев 2024 года».

Бюджет Мишкинского муниципального округа Курганской области за 2024 год исполнен по доходам в сумме 935 747,1 тыс. рублей, что составило 99,0 % к годовым бюджетным назначениям.

В бюджет Мишкинского муниципального округа Курганской области собственных доходов поступило 182 360,7 тыс. рублей или 103,9% к уточненному плану. В сравнении с 2023 годом собственные доходы бюджета увеличились на 28,8%. Доля собственных доходов в общем объеме финансовых ресурсов бюджета округа в 2024 году составила 19,5% (в 2022 году – 22,2%, в 2023 году – 22,7%).

 В структуре собственных доходов бюджета округа за 2024 год 80,8 % занимают налоговые доходы, неналоговые доходы – 12,8%, прочие безвозмездные поступления – 6,4%.

 Основные доходные источники бюджета остались практически неизменными.

 Наибольшая доля поступлений собственных доходов обеспечивается поступлениями от налога на доходы физических лиц 60,4%, акцизов на нефтепродукты – 9,7%, доходов от оказания платных услуг – 6,9%, доходов от использования имущества – 3,8%, земельного налога – 3,2%.

 В 2024 году была продолжена работа по сбору добровольных пожертвований от физических и юридических лиц. В результате в бюджет округа было привлечено от юридических лиц – 10 920,6 тыс. руб., от физических лиц – 305,1 тыс. руб., что выше уровня прошлого года по физ. лицам на 32,6%.

 Ведется работа с недобросовестными налогоплательщиками в рамках межведомственной комиссии по мобилизации собственных доходов. В результате работы комиссии за 2024 год взыскано в бюджет недоимки 3 544,3 тыс. рублей.

 В бюджет округа поступило финансовой помощи из областного бюджета 753 386,4 тыс. рублей при уточненном плане 769 626,7 тыс. рублей, процент исполнения составил 97,9 или по сравнению с 2023 годом рост на 276 824,5 тыс. рублей.

 Бюджет Мишкинского муниципального округа Курганской области за 2024 год исполнен по расходам в сумме 969 407,8 тыс. рублей или 93,1 % к уточненному бюджету.

 На социально-значимые расходы: выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, оплату коммунальных услуг, приобретение котельно–печного топлива направлено 569 534,0 тыс. рублей или 58,8 % от общего объема расходов.

 На другие расходы бюджета направлено 399 873,8 тыс. рублей или 41,2 % от общего объема расходов.

 На 01.01.2025 г. просроченная кредиторская задолженность по бюджету Мишкинского муниципального округа Курганской области отсутствует.

 Осуществлялся постоянный контроль за расходованием фонда оплаты труда.

 Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы приведен в соответствие с согласованным с Департаментом финансов Курганской области.

 Во исполнение поручения Президента РФ органами исполнительной власти Курганской власти подготовлены и согласованы соответствующие изменения в «дорожные карты». По последним данным средняя заработная плата по Курганской области за 2024 год составила 51 000 рубль с учетом выплат за коммунальные услуги. За 2024 год средняя заработная плата по категориям по Мишкинского муниципального округа Курганской области составила по педагогам дошкольного образования (44200 руб.) 44 900 рублей и по педагогам общего образования (48 900) 50060 рублей. Зарплата педагогам дополнительного образования по Мишкинского муниципального округа Курганской области по данной категории (образование) за 2024 год (49600) составила 50 000 рублей.

 Целевой показатель средней заработной платы работников учреждений культуры за 2024 год установлен в размере 92,5% или 47200 руб. и по итогам 2024 года составил 47288 рублей.

 Зарплата педагогам дополнительного образования в сфере культуры по Мишкинского муниципального округа Курганской области по данной категории за 2024 год (49600) составила 51 000 рублей.

 В целях обеспечения сбалансированности бюджета Мишкинского муниципального округа Курганской области, безусловного и своевременного исполнения социально значимых и долговых обязательств Мишкинского муниципального округа Курганской области принято Распоряжение Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области Об утверждении Плана мероприятий по росту налоговых и неналоговых доходов бюджета Мишкинского муниципального округа Курганской области и Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета Мишкинского муниципального округа Курганской области, сокращению муниципального долга и просроченной кредиторской задолженности.

 В целях оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления Администрацией Мишкинского муниципального округа Курганской области принято распоряжение от 11 января 2024 года № 1-р «О лимитах потребления коммунальных услуг и котельно-печного топлива на 2024 год».

 Финансовый отдел в 2024 году продолжил осуществлять санкционирование и учет бюджетных и денежных обязательств.

 В 2024 году финансовым отделом проведено 4 контрольных мероприятия согласно Плана контрольных мероприятий на 2024 год и 1 внеплановое контрольное мероприятие.

Общий объем проверенных средств за анализируемый период составил 80 601,3 тыс. руб.

В результате проведенных контрольных мероприятий выявлено нарушений на общую сумму 8,4 тыс. руб.

Установлено **неправомерное использование бюджетных средств** в сумме 8,4 тыс. руб. - нарушения при начислении заработной платы.

 Полномочиями по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок, контроля в сфере размещения муниципального заказа наделен Финансовый отдел Администрации Мишкинского муниципального округа.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, согласно плана контрольной деятельности по осуществлению контроля в сфере закупок за 2024 год проведена 1 проверка. В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения. Объекту контроля выдано предписание (представление) об устранении выявленных нарушений.

Результат контрольных мероприятий по соблюдению требований в сфере закупок в рамках внутреннего муниципального финансового контроля размещен на сайте госзакупок.

В рамках осуществления контроля в сфере размещения муниципального заказа за 2024 год проведена 1 проверка.

По результатам проверки установлены нарушения части 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, части 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками выявлено нарушение сроков размещения контракта, этапов контрактов, что содержит признаки состава административного правонарушения, ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.

Результаты контрольных мероприятий по соблюдению требований в сфере размещения муниципального заказа размещены на сайте госзакупок.

 В 2024 году по заданию Курганской областной прокуратурой и ДФКО проведена 1 внеплановая проверка, результаты проверки доведены до заинтересованных лиц.

 25 декабря 2024 года решением Думы Мишкинского муниципального округа Курганской области принят бюджет Мишкинского муниципального округа Курганской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. ЛБО доведены до всех бюджетополучателей.

 На 2025 год приняты Планы проведения контрольных мероприятий, планы проверок размещены на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области.

 До конца февраля будет осуществлена работа по составлению годового отчета бюджета Мишкинского муниципального округа Курганской области. По подготовке и проведению публичных слушаний и направлению материалов в Думу Мишкинского муниципального округа Курганской области и КСП Курганской области.

**Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Ед.изм. | Значение целевого индикатора | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 80 | 94,3 | 117,9 | 117,9 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета округа (не более 1%) | % | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Доля предельного объема муниципального долга Мишкинского муниципального округа в утвержденном общем годовом объеме доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не должна превышать 50%) | % | 50 | 0 | 0 | 100 |
| Доля расходов, увязанных с РРО, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля бюджетной отчетности об исполнении бюджета округа, сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда, в общем объеме расходов бюджета округа | % | Менее 3% от общего объема расходов | 0,13 | 100 | 100 |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной целевой программы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % исполнение 2024 от 2023 года |
| 2023 | Отчетный год |
| Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 94,1 | 94,3 | 80 | 100,2 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета округа (не более 1%) | % | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Доля предельного объема муниципального долга Мишкинского муниципального округа в утвержденном общем годовом объеме доходов бюджета округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не должна превышать 50%) | % | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Доля расходов, увязанных с РРО, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля бюджетной отчетности об исполнении бюджет округа, сформированной с соблюдением установленного порядка и сроков, в общем объеме бюджетной отчетности  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда, в общем объеме расходов бюджета округа | % | 0,13 | 0,13 | Менее 3% от общего объема расходов | 100 |

**2. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Мишкинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы».**

Постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области 30 сентября 2022 года № 64 утверждена муниципальная программа Мишкинского муниципального округа «Развитие жилищного строительства» на 2023-2025 годы. Мероприятия данной программы направлены на:

- обеспечение населения Мишкинского муниципального округа доступным и качественным жильем, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий граждан;

- повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

- создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, индивидуального жилищного строительства;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства путем подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территорий;

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных услуг.

Достижение целей и решение поставленных задач планируется обеспечить реализацией программных мероприятий.

В 2024 году введено в эксплуатацию 2519 кв.м. жилья, что составило 105% от плана (план – 2400 кв.м.).

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе: | тыс. кв. м | 2,4 | 2,52 | 105% | 2 |
| ввод стандартного жилья | тыс. кв. м | 2,4 | 2,52 | 105% | 2 |
| Обеспеченность населения Мишкинского муниципального округа жильем на конец отчетного года | кв. м/на 1 человека | 32,08 | 35,76 | 111,5% | 3 |
| Итоговая сводная оценка (баллов) |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | % |
| 2024 | 2025 |
| Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе: | тыс. кв. м | 2,52 | 2,4 |  |
| ввод стандартного жилья | тыс. кв. м | 2,52 | 2,4 |  |
| Обеспеченность населения Мишкинского муниципального округа жильем на конец отчетного года | кв. м/на 1 человека | 35,76 | 32,28 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 7 | Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом |

**3. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы».**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «**Защита населения и территории Мишкинского муниципального округа Курганской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2024-2026 годы**» за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Увеличение количества оснащения всех населенных пунктов округа автоматическими системами оповещения населения; | шт | 4 | 41 | 37↑ | 2 |  |
| Увеличение количества гектар убранных территорий от сухой растительности(камыша) во всех населенных пунктах округа; | га | 183,1 | 195 | 106 | 2 |  |
| Увеличение количества врученных памяток(листовок) всем гражданам муниципального округа по обеспечению пожарной безопасности; | шт | 5300 | 5670 | 106 | 2 |  |
| Увеличение количества условий для работы добровольных пожарных дружин; | Ед. | 0 | 1 | 100 | 2 |  |
| Создание новых водоисточников в безводных населенных пунктах муниципального округа; | шт | 6 | 6 | 100 | 2 |  |
| Обеспечение и обновление минерализированных полос до безопасной ширины (более 10 метров) во всех населенных пунктах муниципального округа; | км | 202,19 | 220,5 | 109 | 2 |  |
| Увеличение количества установленных автоматических пожарных извещателей (АПИ) многодетных семей, семей в опасном социальном положении, семей в трудной жизненной ситуации, одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, ведущих асоциальный образ жизни; | шт | 323 | 440 | 136 | 2 |  |
| Оборудование пляжа; | Ед. | 1 | 0 | -100 | 0 |  |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 14 |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | %, ед |  |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| Увеличение количества оснащения всех населенных пунктов округа автоматическими системами оповещения населения; | шт | 41 |  |  | 12 | 37↑ |  |
| Увеличение количества гектар убранных территорий от сухой растительности(камыша) во всех населенных пунктах округа; | га | 195 |  |  | 195  | 106 |  |
| Увеличение количества врученных памяток(листовок) всем гражданам муниципального округа по обеспечению пожарной безопасности; | шт | 5670 |  |  | 7642  | 106 |  |
| Увеличение количества условий для работы добровольных пожарных дружин; | Ед. | 1 |  |  | 2 | 100 |  |
| Создание новых водоисточников в безводных населенных пунктах муниципального округа; | шт | 6 | 80 |  | 1 | 100 |  |
| Обеспечение и обновление минерализированных полос до безопасной ширины (более 10 метров) во всех населенных пунктах муниципального округа; | км | 220,5 | 70 |  | 241 | 109 |  |
| Увеличение количества установленных автоматических пожарных извещателей (АПИ) многодетных семей, семей в опасном социальном положении, семей в трудной жизненной ситуации, одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, ведущих асоциальный образ жизни; | шт | 440 |  |  | 120 | 136 |  |
| Оборудование пляжа; | ед | 0 |  |  | 1 | -100 |  |

«Перечень программных мероприятий» (планирование)

|  |  |
| --- | --- |
| Направления финансирования  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  |
| Местный/софинансирование  | Местный/софинансирование  | Местный/софинансирование  |
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  | 5 | 5 | 5 |
| Мероприятия по повышению противопожарной защиты и обеспечению пожарной безопасности на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области | 36170,51 | 36134,81 | 36134,81 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах Мишкинского муниципального округа Курганской области | 305 | 305 | 305 |
| Мероприятия по содержанию и развитию ЕДДС. | 3058,393 | 4287,63 | 3108,393 |
| Всего по программе  | 39538,903 | 40732,44 | 39553,203 |

**4. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Развитие агропромышленного комплекса в Мишкинском муниципальном округе Курганской области»**

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 45 «О государственной программе Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области», постановлением Администрации Мишкинского района от 18 ноября 2022 года № 136 утверждена муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Мишкинском муниципальном округе Курганской области».

Программой определены основные направления аграрной политики в Мишкинском муниципальном округе на 2023 – 2027 годы, цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

В агропромышленном комплексе Мишкинского муниципального округа осуществляют производственную и перерабатывающую деятельность 4 организации, 51 крестьянское (фермерское) хозяйство и индивидуальный предприниматель, свыше 6 тыс. личных подсобных хозяйств.

**Растениеводство**

Основное направление сельскохозяйственной деятельности - производство зерна. Из имеющихся 64434 га пахотных земель в 2024 году использовалось 51829,6 га, что составляет 80 %.

Проведение сельскохозяйственных работ в 2024 году осуществляли АО «Новая Пятилетка», ООО «Агрокомплекс «Каргапольский», ООО «Россич», подсобное хозяйство Мишкинского профессионально-педагогического колледжа, 26 крестьянских фермерских хозяйств, личные подсобные хозяйства.

Общая посевная площадь под сельскохозяйственными культурами в 2024 году составила 39351,5 тыс. га. Зерновые и зернобобовые культуры занимали площадь – 28239 га, масличные – 7801 га, картофель – 235 га, овощи – 53 га, кормовые культуры – 2261,5 га.

Валовый сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур составил 67549,07 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур составила 19,2 центнера с гектара. Наибольшая урожайность получена на полях АО «Новая Пятилетка» (пшеница – 18,54 ц/га, ячмень – 27,89 ц/га, горох – 16,51 ц/га), крестьянских фермерских хозяйств Кузнецова Михаила Александровича (пшеница – 1531,56 ц/га, горох – 19,61), Денисовой Светланы Леонидовны (пшеница – 23,8 ц/га, ячмень – 34 ц/га, горох – 21,25 ц/га, лён – 11 ц/га);

Хозяйствами округа заготовлено 15,1 тыс. тонн сена. Засыпано 7,9 тонн семян, вспахано 12478,1 га паров 8157 га зяби. Под урожай 2025 года посеяно озимых культур на площади 2947 га.

АО «Новая Пятилетка», ИП Глава КФХ Денисова С.Л. проведены культуртехнические работы по разработке земель на площади 390 га, в оборот введены в 2024 году.

В рамках обновления машинотракторного парка в 2024 году сельхозпредприятиями приобретена с/х техника на сумму 83,108 млн. руб.: комбайн РСМ-154 «Т500» – 3 шт.; комбайн Енисей 950 – 1 шт., комбайн – Вектор 410 – 1 шт., жатки к комбайну – 3 шт.; трактора – 3 шт., сеялка посевной комплекс АЛЬКОР 10 – 1 шт., борт-загрузчик сеялок БЗС-25 – 1 шт., каток КПШ 9 – 1 шт., почвообрабатывающий агрегат "Зиг-Заг" УПА-БЗ-22-2 – 1 шт., опрыскиватель полевой ОГР-800 – 1 шт., сенокоска КРМ-2.1 – 1 шт., кормораздаточный измельчитель КИС-8 – 1 шт.

**Животноводство**

Животноводство в округе представлено 23 крестьянским фермерским хозяйством и личными подсобными хозяйствами занимающимися производством молока и выращиванием крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец и птицы.

11 Крестьянских фермерских хозяйств (Миняйло Николая Ивановича, Кульбердинова Сапаржана, Кульбердинова Бауржана Сапаржановича, Шульгина Вячеслава Александровича, Мокина Дмитрия Александровича, Паленко Вадим Степанович, Коптяков Денис Сергеевич, Гусев Александр Валерьевич, Власова Наталья Викторовна, Паленко Наталья Витальевна) разводят мясной специализированный скот. 4 Крестьянских фермерских хозяйства (Бугаева Ивана Викторовича, Бугаева Виктора Александровича, Варлаковой Светланы Андреевны, Ерёмина Алексея Михайловича) занимаются производством молока.

На 1 января 2025 года общее поголовье КРС во всех категориях хозяйств составляет - 4290 головы (+ 113 головы), в т. ч. – 2041 коров, количество КРС мясного направления составляет 939 головы или 110%, в том числе маточное поголовье – 449 голов или 105% к уровню прошлого года. Поголовье овец и коз составляет 6615 голов, свиней - 801 голов, лошадей – 1465 голов и 8720 голов птицы.

В 2024 году валовое производство молока во всех категориях хозяйств составило - 5922 (+1,0%) тонн (в КФХ составило – 944,6 тонн), скота и птицы на убой в живом весе – 1622 тонн (+15%).

Благодаря государственной грантовой поддержке на «Создание и развитие крестьянского фермерского хозяйства» в 2024 году в размере 3,992 млн. рублей КФХ Палёнко Н.В. планирует приобрести 10 голов специализированного мясного скота герефордской породы и трактор. Кроме того, в 2024 году КФХ Власова Н.В. получен грант на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (агростартапы) в размере 3,744 млн. рублей на покупку 26 голов КРС мясного направления.

**Пищевая и перерабатывающая промышленность**

Переработкой сельскохозяйственной продукции в округе занимается ООО «Мишкинский продукт» и КФХ Брылина А.Н. Основными видами продукции перерабатывающих предприятий являются производство мясных полуфабрикатов.

В 2024 году данными предприятиями произведено 2439,1 тонн продукции на сумму 697,9 млн. руб., что на 12,6 % больше уровня прошлого года.

**Меры госсподдержки**

Благодаря мерам поддержки в сфере АПК Курганской области сельхозтоваропроизводители Мишкинского муниципального округа в 2024 году получили более 13,6 млн. рублей, в том числе на производство и реализацию зерновых культур 2,9 млн. руб., поддержку собственного производства молока в размере 168,9 тыс. руб., проведение культуртехнических мероприятий 2,8 млн. руб. и др.

Для проведения весенне-полевых работ и пополнения оборотных средств сельхозтоваропроизводителями получены льготные кредиты в размере 250 млн. рублей, в том числе АО «Новая Пятилетка» - 250 млн. рублей.

**По итогам 2024 года целевые индикаторы (показатели), установленные программой достигнуты:**

- показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)» составил 102 % при допустимом значении – 102%;

- показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства» составил 104 % при допустимом значении – 104;

- показатель «Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах» составил 196,2 млн. руб. при допустимом значении – 70;

- показатель «Объем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах» составил 697,9 млн. руб. при допустимом значении – 355;

- показатель «Инвестиции в развитие перерабатывающих производств» составил 15,712 млн. руб. при допустимом значении – 14;

- показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» составил 12% при допустимом значении – 12;

- показатель «Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)» составил 53255 рублей при допустимом значении – 29761.

**Выполнение мероприятий реализации целевой программы Мишкинского муниципального округа «Развитие агропромышленного комплекса в Мишкинском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы» за 2024 год**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Районное финансирование, тыс. рублей | Выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства в Мишкинском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы** |
| 1 | Развитие элитного семеноводства | 2024 | 0 | - |
| 2 | Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства | 2024 | 0 | Получены льготные кредиты АО «Новая Пятилетка», КФХ Сажин А.В., Лямин Е.Г. на проведение весенне-полевых работ и приобретение с/х техники.  |
| 3 | Субсидии на возмещение части затрат на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 2024 | 0 | - |
| 4 | Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства | 2024 | 0 | - |
| 5 | Субсидии на возмещение части затрат на приобретение машин и оборудования для строительства и модернизации семенных заводов, линий по производству высококачественных семян, первичной подработке зерна и зернохранилищ | 2024 | 0 | - |
| 6 | Обновление парка сельскохозяйственной техники | 2024 | 0 | Приобретено 18 единиц с/х техники и оборудования, в том числе новой - 13 единиц. Всего приобретено на сумму 83,108 млн. рублей (собственные и кредитные средства СХТП) |
| **2.** | **Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства в Мишкинском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы** |
| 7 | Развитие мясного скотоводства | 2024 | 0 | Разведение мясного скота в КФХ Миняйло Н.И., Кульбердинова С., Кульбердинова Б.С., Шульгина В.А., Мокина Д.А., КФХ «Нива» Палёнко В.С., КФХ Власова Н.В., КФХ Палёнко Н.В., КФХ Коптяков Д.С., КФХ Гусев А.В. |
| 8 | Развитие свиноводства | 2024 | 0 | Разведение свиней в ИП КФХ Ишунина С.М., Усынин С.В. |
| 9 | Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней, гриппа птиц, заразного узелкового дерматита КРС на территории Мишкинского муниципальном округе | 2024 | 0 | Поквартальная отчетность рабочей группы по АЧС. |
| 10 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Мишкинском муниципальном округе | 2024 | 0 | Поквартальная отчетность рабочей группы по АЧС. |
| 11 | Поддержка кредитования подотрасли животноводства | 2024 | 0 | - |
| 12 | Реализация перспективных инновационных проектов в животноводстве | 2024 | 0 | Строительство фермы для крупного рогатого скота мясного направления (КФХ Власова Н.В.) |
| **3.** | **Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Мишкинском муниципальном округе» на 2023 – 2027 годы** |
| 13 | Поддержка начинающих фермеров  | 2024 | 0 | Грантовая поддержка 2 КФХ на сумму 7,736 млн. руб. |
| 14 | Развитие семейных животноводческих ферм | 2024 | 0 | - |
| 15 | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования | 2024 | 0 | - |
| 16 | Государственная поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов | 2024 | 0 | Сельскохозяйственный кооператив не образован |
| 17 | Оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | 2024 | 0 | - |
| 18 | Поддержка мелкотоварного производства за реализованную продукцию животноводства | 2024 | 0 | - |
| **4.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации целевой программы Мишкинского муниципального округа«Развитие агропромышленного комплекса в Мишкинском муниципальном округе» на 2023 - 2027 годы** |
| 19 | Повышение квалификации кадров в агропромышленном комплексе Мишкинского муниципального округа | 2024 | 0 | Повысили квалификацию 1 человек |
| 20 | Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства | 2024 | 0 | Рентабельность сельскохозяйственного производства за 2024 год составила 12% |
| 21 | Развитие системы сельскохозяйственного консультирования в Мишкинском муниципальном округе | 2024 | 0 | Оказание консультативных услуг специалистами отдела |
| 22 | Совершенствование обеспечения реализации целевой программы Мишкинского района «Развитие агропромышленного комплекса в Мишкинском муниципальном округе»на 2023 - 2027 годы | 2024 | 1676,2 | Обеспечение деятельности отдела с/х, подведение итогов весенне-полевых и уборочных работ, исполнение полномочий в области ветеринарии |

**Форма 1.** Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Мишкинском муниципальном округе» на 2023-2027 годы за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Выполнение, % | Оценкав баллах |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к преды-дущему году | 102 | 102 | 100 | +1 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в % к преды-дущему году | 104,0 | 104,0 | 100 | +1 |
| Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | млн.рублей | 70,0 | 83,1 | 119 | +3 |
| Объем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн.рублей | 355,0 | 697,9 | 198 | +4 |
| Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | млн.рублей | 14,0 | 15,712 | 112 | +3 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 12,0 | 12,0 | 100 | +1 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | рублей | 29761 | 53255 | 179 | +4 |
| Производство в хозяйствах всех категорий:зерновых и зернобобовых культур | тыс.т. | 71,5 | 56,70 | 79 | -2 |
| картофель | тыс.т. | 3,330 | 3,173 | 95 | -1 |
| овощи | тыс.т. | 0,747 | 0,800 | 107 | +3 |
| масличные культуры | тыс.т. | 0,3 | 4,311 | 200 | +4 |
| Увеличение мощностей хранения зерна | тыс.т. | - | 3,2 | 100 | +4 |
| Производства скота и птицы на убой | тыс.т. | 1,460 | 1,622 | 111 | +2 |
| Производства молока | тыс.т. | 5,627 | 5,922 | 105 | +1 |
| Поголовье коров | гол | 1750 | 2041 | 117 | +2 |
| Поголовье специализированных мясных пород | гол | 500 | 939 | 188 | +4 |
| Количество КФХ – начинающих фермеров, семейных ферм | ед. | 1 | 2 | 200 | +4 |
| Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | ед. | 1 | 1 | 100 | +2 |
| Площадь земельных участков, оформленных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | га | 500 | 193 | 39 | -1 |
| Количество молодых специалистов, принятых на работу организациями агропромышленного комплекса Мишкинского муниципального округа | человек | 2 | 2 | 100 | +1 |
| Обеспеченности специалистами организаций АПК | % | 96,9 | 96,9 | 100 | +1 |
| Количество оказанных информационно-консультационных услуг | единиц | 315 | 315 | 100 | +1 |
| Использование государственных информационных ресурсов в сфере АПК органами управления  | % | 91,7 | 100 | 109 | +2 |
| **Итоговая сводная оценка**  |  |  |  |  | **+44** |

**Форма 2.** Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Мишкинском муниципальном округе» на 2023-2027 годы» за 2024 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к преды-дущему году | 101,8 | 101,8 | 102 | 102 | 100 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в % к преды-дущему году | 104,0 | 104,0 | 104 | 104,0 | 100 |
| Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | млн.рублей | 86,0 | 67,0 | 70,0 | 83,1 | 119 |
| Объем отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн.рублей | 474,4 | 350,0 | 355 | 697,9 | 198 |
| Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | млн.рублей | 171,0 | 14,0 | 14,0 | 15,712 | 112 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям) | рублей | 29711 | 26147 | 29761 | 53255 | 179 |
| Производство зерновых и зернобобовых культур | тыс.т. | 36,3 | 71,1 | 71,5 | 56,7 | 79 |
| Производство картофеля | тыс.т. | 3,631 | 3,322 | 3,330 | 3,173 | 95 |
| Производство овощей | тыс.т. | 0,817 | 0,747 | 0,747 | 0,800 | 107 |
| Производство масличных культур | тыс.т. | 10,76 | 0,2 | 0,3 | 4,311 | 200 |
| Производства скота и птицы на убой | тыс.т. | 1,396 | 1,457 | 1,460 | 1,622 | 111 |
| Производства молока | тыс.т. | 5,8 | 5,6 | 5,627 | 5,922 | 105 |
| Поголовье коров | гол | 1749 | 1700 | 1750 | 2041 | 117 |
| Поголовье специализированных мясных пород | гол | 514 | 715 | 500 | 939 | 188 |
| Количество КФХ – начинающих фермеров, семейных ферм | ед. | 1 | 2 | 1 | 2 | 200 |
| Количество молодых специалистов, принятых на работу организациями агропромышленного комплекса Мишкинского района | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| Обеспеченности специалистами организаций АПК | % | 96,5 | 96,8 | 96,9 | 96,9 | 100 |
| Количество оказанных информационно-консультационных услуг | единиц | 285 | 300 | 315 | 315 | 100 |
| Использование государственных информационных ресурсов в сфере АПК органами управления  | % | 77 | 83 | 91,7 | 100 | 109 |

Программа эффективна, основные показатели выполнены: увеличение валового производства сельскохозяйственной продукции, повышение объема отгруженной пищевой продукции в действующих ценах, привлечение инвестиций в основной капитал предприятий.

**5. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Развитие автомобильных дорог в Мишкинском муниципальном округе**

 **на 2023-2025 годы»**

2024 год:

- Замена светильников в Мишкинском муниципальном округе на сумму 1 980 000,00 руб. (199 шт);

- Обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения в Мишкинском муниципальном округе на сумму 765 031,00 руб. (8 ИДН);

-Капитальный ремонт восточной объездной дороги в р.п. Мишкино на участке от федеральной автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» до ул. Пушкина (асфальтирование 2,6 км). Сумма контракта – 75 587 080,00 руб.

- Ремонт автомобильной дороги ул. Школьная в р.п. Мишкино Курганской области (асфальтирование 1,3 км.). Цена контракта 14 937 636,88 рублей.

- Установка светильников на улично-дорожной сети в Мишкинском муниципальном округе - 1 388 352,08 (26 шт)

- Щебенение автомобильных дорог ул. 47 лет Октября, ул. Касьяновых в р.п. Мишкино - 6 652 136,90 (1,5 км).

- Щебенение автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Труда, ул. Кирова в р.п. Мишкино Курганской области - 11 711 760,01 руб. (3,42 км.)

Отремонтировано в 2024 году 8,82 км. автомобильных дорог на общую сумму 108 888 613,79 руб., из них:

- асфальтирование 3,9 км. на сумму 90 524 716,88 руб.

- щебенение 4,92 км. на сумму 18 363 896,91 руб.

Выполнена замена 199 светильников на сумму 1 980 000,00 руб, установка 26 светильников на сумму 1 388 352,08, обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения на сумму 765 031,00 руб.

**Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского муниципального округа**

**«Развитие автомобильных дорог в Мишкинском муниципальном округе**

**на 2023-2027 годы**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Развитие автомобильных дорог в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 32,1 | 32,4 | 100 | +1 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | ед. | 1,0 | 3,9 | 390 | +4 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Развитие автомобильных дорог в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | 2024 | % |
| 2024год | 2025год | 2026год |
| Доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 32,1 | 32,6 | 33,0 | 32,4 | 100 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,9 | 390 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Развитие автомобильных дорог в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2027 годы» за 2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с утвержденным планом | +5 | ожидаемая эффективность достигнута |  |

**6. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2024-2026 годы»**

**Отчет за 2024 год не предоставлен**

**7. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Развитие физической культуры и спорта в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2023 годы» за 2024 год**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета округа с привлечением внебюджетных источников. Всего на реализацию программных мероприятий в 2024 году выделено из бюджета округа 100 000 рублей.

По итогам 2024 года округ достиг следующих результатов.

«Мишкинская ДЮСШ» на прошедшей спартакиаде спортивных школ заняла 4 место среди сельских спортивных школ области.

Муниципальный центр тестирования норм ГТО в Мишкинском МО по итогам 2024 года занимает 19 место в рейтинге среди всех муниципальных центров тестирования области.

На прошедших играх «Зауральская метелица» округ занял 3 место в группе получив сертификат на сумму 190 000 рублей.

Анализ физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Подготовлено спортсменов массовых разрядов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год  | 2 и 3 разрядов | 1 разряд | КМС | МС |
| 2023 | 201 ч. | 7 ч. | 1 ч | 1 |
| 2024 | 119 ч. | 4 ч. | 2 ч. | 1 |

Вся информация о проведённых мероприятиях и достигнутых результатах размещается на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа, Мишкинской ДЮСШ, а также в газете «Искра».

**Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мишкинском муниципальном округе на 2025-2027 годы» за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевогоиндикатора | Единицаизмерения | Целевое значение показателя по годам |
| План2024 | Факт 2024 | Отклонение,% | Оценка в баллах |
| 1 | Доля населения Мишкинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Мишкинского района в возрасте 3 - 79 лет | % | 52,8 | 52,3 | 101 | 1 |
| 2 | Доля детей и молодежи Мишкинского района в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Мишкинского района | %  | 89,3 | 95,0 | 109 | 2 |
| 3 | Доля населения Мишкинского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста  | % | 50,0 | 50,8 | 101 | 1 |
| 4 | Доля населения Мишкинского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | % | 18,0 | 19,0 | 105 | 2 |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Мишкинского района, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 19,5 | 19,5 | 100 | 1 |
| 6 | Уровень обеспеченности населения Мишкинского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; | % | 68,3 | 72,0 | 105 | 2 |
| 7 | Доля населения Мишкинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); | % | 51 | 79,92 | 157 | 4 |
|  | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | + 13 |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мишкинском муниципальном округе на 2025-2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2024 |  2025 | 2026 |
| 1 | Доля населения Мишкинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Мишкинского района в возрасте 3 - 79 лет | % | 53,3 |  |  | 49,5 |  |
| 2 | Доля детей и молодежи Мишкинского района в возрасте 3 - 29 лет, систематически  | %  | 96,0 |  |  | 88,6 |  |
| занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Мишкинского района |
| 3 | Доля населения Мишкинского района среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения среднего возраста  | % | 52,8 |  |  | 45,0 |  |
| 4 | Доля населения Мишкинского района старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | % | 20,0 |  |  | 16 |  |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения Мишкинского района, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 19,8 |  |  | 19 |  |
| 6 | Уровень обеспеченности населения Мишкинского района спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; | % | 75,0 |  |  | 69,1 |  |
| 7 | Доля населения Мишкинского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); | % | 79,92 |  |  | 51 |  |

**Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Мишкинском районе на 2024 – 2027 годы» за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +13 | Продолжить реализацию программы |

**8. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мишкинском муниципальном округе»**

В Мишкинском муниципальном округе реализуется муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мишкинском муниципальном округе», утверждённая постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа 17 октября 2022 года № 74. Срок реализации программы: 2023-2025 годы.

Программа объединила ранее действующие муниципальные программы: «Повышение безопасности дорожного движения в Мишкинском муниципальном округе», «Профилактика правонарушений в Мишкинском муниципальном округе», «Противодействие коррупции в Мишкинском муниципальном округе» и «Противодействие незаконному обороту наркотиков в Мишкинском муниципальном округе».

План мероприятий программы был разработан в соответствии с перечнем мероприятий государственной программы Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области».

Целями программы является: повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания граждан, совершенствование системы мер, направленных на снижение масштабов незаконного оборота, спроса и потребления наркотических веществ, пропаганду здорового образа жизни.

В рамках реализации Программы при Администрации Мишкинского муниципального округа организована работа Комиссии по обеспечению общественного порядка и противодействию преступности. В 2024 году проведено 4 заседания, рассмотрено 24 вопроса. В том числе вопросы правоохранительной направленности:

- о состоянии криминогенной обстановки в Мишкинском муниципальном округе в 2023 году и приоритетных направлениях деятельности на 2024 год;

- об организации работы по размещению в средствах массовой информации материалов, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, повышение уровня правовой грамотности, пропаганду здорового образа жизни и формирование законопослушного поведения граждан;

- о состоянии и принимаемых мерах по предотвращению подростковой преступности, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Организация работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении.

- об организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в сфере здравоохранения;

- о принимаемых мерах и результативности работы по выявлению, пресечению и предупреждению коррупционных проявлений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, целевого использования бюджетных средств, порядка начисления и выплаты заработной платы;

- о принимаемых мерах по противодействию коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- о проведении информационно-пропагандистских, просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование в обществе атмосферы нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, повышение уровня правосознания граждан и популяризацию антикоррупционного поведения;

- об организации обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичных, культурно-зрелищных, религиозных, спортивных и иных мероприятий с массовым участием граждан и другие.

В работе Комиссии принимают участие органы местного самоуправления муниципальных образований Мишкинского муниципального округа, представители межмуниципального отдела МВД России «Юргамышский, военного комиссариата Мишкинского и Юргамышского районов, ГБУ «Межрайонная больница № 4», ГКУ «Центр занятости населения Мишкинского и Юргамышского районов Курганской области», ГБУ «Центр социального обслуживания № 5», Мишкинский филиал ГАУ «ИД «Новый мир» - редакция газеты «Искра», ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», представители Думы Мишкинского муниципального округа, Общественной палаты Мишкинского муниципального округа, районной общественной организации Совет ветеранов войны и труда Мишкинского района, представители функционально-отраслевых подразделений Администрации Мишкинского муниципального округа.

 Для представления информации о ходе реализации мер по противодействию коррупции в Мишкинском муниципальном округе на уровень субъекта Российской Федерации ответственным лицом за профилактику коррупционных и иных правонарушений Администрации Мишкинского муниципального округа используется програмное обеспечение единой системы мониторинга антикоррупционной работы. Информация направляется ежеквартально.

Администрацией Мишкинского муниципального округа и её функционально-отраслевыми подразделениями в соответствии с действующим законодательством РФ при поступлении граждан на муниципальную службу проводится проверка достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений). Граждане проверяются на ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальной службы. В 2024году проведено 12 проверок, нарушений не установлено. Кроме того, гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы разъясняются обязанности, ограничения, запреты, требования к служебному поведению, которые необходимо соблюдать при прохождении муниципальной службы.

В 2024 году Правительством Курганской области совместно с Администрацией Мишкинского муниципального округа обеспечено обучение 3 муниципальных служащих Мишкинского муниципального округа, в том числе 1 муниципального служащего по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в должностные обязанности которого входит участие в противодействии коррупции.

Органами местного самоуправления Мишкинского муниципального округа и органами местного самоуправления муниципальных образований Мишкинского муниципального округа актуализированы сведения, содержащиеся в анкетах лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, проведен анализ указанных сведений. Оснований для осуществления проверки в части соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 2024 году не установлено.

Администрацией Мишкинского муниципального округа проводится работа по организации предоставления услуг населению. Постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа утверждён перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Мишкинского муниципального округа. Администрация Мишкинского муниципального округа предоставляет 48 муниципальных услуг, из них 38 массовых социально значимых (коротко МСЗУ), которые предоставляются в электронном виде. В муниципальном округе реализована возможность получения МСЗУ через платформу государственных сервисов (ПГС) – 23 услуги и 15 услуг сферы строительства через Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД). Информация по услугам размещена на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа и на Портале государственных услуг РФ. В целях организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и осуществления межведомственного электронного взаимодействия Администрацией Мишкинского муниципального округа используется система межведомственного электронного взаимодействия и Единая система оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, с использованием которых направляются межведомственные запросы в федеральные органы исполнительной власти. Услуги предоставляются в соответствии с утверждёнными административными регламентами.

В целях реализации статьи 13-3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в подведомственных организациях органов местного самоуправления Мишкинского муниципального округа: определены должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений; разработаны Кодексы этики и служебного поведения работников, подведомственных организаций; созданы рабочие органы по противодействию коррупции (советы, комиссии, рабочие группы).

В целях правового просвещения несовершеннолетних, профилактики правонарушений и пропаганды здорового образа жизни отделом социальной политики, культуры и спорта Администрации Мишкинского муниципального округа для детей и подростков организованы и проведены такие мероприятия как: ежегодное проведение профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью», организация волонтёрского движения по профилактике ПАВ, такие мероприятия как: «Молодёжь против наркотиков», Акция «Жизнь прекрасна! Мы голосуем за жизнь», Онлайн-информация «Наркомания – что это?», Онлайн информация «Правда и мифы о наркотиках» и др.

Образовательными учреждениями Мишкинского муниципального округа проведены следующие мероприятия правовой направленности: классные часы в 1-11 классах, «Противодействие коррупции», «Сообщи о фактах коррупции», «Это важно знать», «Вместе против коррупции», «Что такое коррупция», «Мы против коррупции», «Скажем коррупции: «Нет!», классные часы по профилактике буллинга, "Я за жизнь без наркотиков!"; «Акция «Стоп – наркотики!», беседы «Проблемы наркомании и токсикомании в подростковом возрасте», беседы о вреде курения, алкоголизма и наркотиков, «Мир без наркотиков», «Безопасное лето», «Права и обязанности учащихся в школе», «Профилактика ПАВ», встреча с сотрудниками полиции ОП «Мишкинское» МО МВД России «Юргамышский» проводят ряд профилактических мероприятий в образовательных учреждениях Мишкинского муниципального округа на темы: «Сообщи, где торгуют смертью», «Ответственность за совершение преступлений и административных правонарушений»; инструктаж по пожарной безопасности, «Безопасное поведение в сети «Интернет». Проведены деловые игры антикоррупционной направленности в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

Во всех образовательных учреждениях Мишкинского муниципального округа разработаны паспорта безопасности.

 Организована работа с родителями детей по предупреждению коррупционных проявлений. Родители проинформированы о необходимости сообщать информацию об известных коррупционных проявлениях в правоохранительные органы, на телефоны доверия по вопросам противодействия коррупции образовательных учреждений в Администрации Мишкинского муниципального округа. Проведены родительские собрания по темам: «Безопасное лето» с вопросами по профилактике буллинга, скулшутинга, разъяснение опасности увлечения подростками холодным и огнестрельным оружием, компьютерными играми в которых присутствуют сцены насилия и пропаганда идеологии скулшутинга. В родительские чаты выставлены памятки «Рекомендации родителям по профилактике кибераддикции» (зависимость от компьютерных игр), «Алгоритм действия для родителей по раннему выявлению деструктивного поведения несовершеннолетних в сети интернет».

Волонтёрскими отрядами образовательных организаций Мишкинского муниципального округа в 2024 году проведены акции «Марафон добрых дел», «Здесь живёт ветеран», организованы концерты к Дню Победы, День пожилого человека, Акция «Спасибо за заботу», Акция «День неизвестного солдата», Волонтёрский десант (помощь престарелым), Очистка памятника от снега.

На официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа создан и постоянно пополняется материалами раздел «Противодействие коррупции», и «Профилактика правонарушений». Указанные разделы содержат нормативно-правовые акты, информационные материалы и памятки о противодействии коррупции, информацию о работе «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции.

За 2024 года достигнуты целевые индикаторы, установленные программой:

- Количество граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в деятельности органов местного самоуправления Мишкинского муниципального округа по результатам анализа обращений граждан, работы «Телефона доверия» и социологического опроса определения оценки населением качества, предоставляемых государственных и муниципальных услуг (чел.).

- Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учёте и профилактическом наблюдении в наркологическом кабинете, в общей численности несовершеннолетних в Мишкинском муниципальном округе

- Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет.

**Оценка целевых индикаторов реализации Программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мишкинском муниципальном округе", отражающих степень достижения целей и решения задач Программы.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора  |
| Утверждено в муниципальной программе | достигнуто | Отклонение,% | Оценка в баллах |
| Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | Процент | 18,3 | 15,5 | 0,8 | 1 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли и пострадали люди | Единиц | 23 | 20 | 0,8 | 1 |
| Количество граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в деятельности органов местного самоуправления Мишкинского района по результатам анализа обращений граждан, работы «Телефона доверия» и социологического опроса определения оценки населением качества, предоставляемых государственных и муниципальных услуг (чел.). | Человек | 0 | 0 | 100 | 1 |
| Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учёте и профилактическом наблюдении в наркологическом кабинете, в общей численности несовершеннолетних в Мишкинском муниципальном округе | Процент | 0,7 | 0,5 | 3,2 | 1 |
| Доля молодёжи, охваченная профилактическими антинаркотическими мероприятиями | Процент | 85 | 98 | 1,4 | 2 |
| Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет | Человек | 1 | 3 | 3 | 4 |

**Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мишкинском муниципальном округе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации программы2023 | Год реализации программы2024 | Последний год (целевое значение) | % |
| Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | Процент | 27.1 | 15,5 | 18,1 | 0,54 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли и пострадали люди | Единиц | 33 | 20 | 22 | 0,57 |
| Количество граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в деятельности органов местного самоуправления Мишкинского муниципального округа по результатам анализа обращений граждан, работы «Телефона доверия» и социологического опроса определения оценки населением качества, предоставляемых государственных и муниципальных услуг (чел.). | Человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на диспансерном учёте и профилактическом наблюдении в наркологическом кабинете, в общей численности несовершеннолетних в Мишкинском муниципальном округе | Процент | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1 |
| Доля молодёжи, охваченная профилактическими антинаркотическими мероприятиями | Процент | 34 | 98 | 90 | 2,8 |
| Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет | Человек | 12 | 3 | 1 | 0,25 |

**Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Мишкинском муниципальном округе»**

**за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 10 | Ожидаемая эффективность достигнута |

**9. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Развитие культуры Мишкинского муниципального округа на 2023-2025 годы» за 2024 год.**

Анализируя работу учреждений культуры Мишкинского муниципального округа, нужно отметить, что муниципальное задание в сфере культуры по учреждениям перевыполнено (144,4%). Работа ведется по всем направлениям с заметным увеличением целевых показателей.

Число культурно-досуговых мероприятий и количество посещений мероприятий и киносеансов гражданами организаций культуры продолжает увеличиваться, из чего можно сделать вывод, что мероприятия организуются и проводятся на достаточно высоком уровне, вызывают интерес населения.

Число клубных формирований и участников в них на 1 тыс. населения муниципального округа сохраняется в рамках контрольных показателей.

Заметно увеличилось количество лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей разного уровня – от районных до международных. Активно в данном направлении работы принимают участие дети и подростки, при этом, количество детей – участников фестивалей и конкурсов незначительно снизилось.

Успешно продолжается работа по осуществлению гастрольной деятельности. Творческие коллективы и солисты учреждений культуры активно гастролируют с концертными номерами по Курганской области, а на мишкинской земле с большим удовольствием принимают коллег из области и округов (районов). По сравнению с прошлым годом идет небольшое снижение.

В отчетном году значительно возросло участие Мишкинского муниципального округа Курганской области в областных и всероссийских конкурсах и фестивалях, различных выставках. Работники культуры помогают в оформлении областных выставок, выступают с концертными номерами.

Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет увеличился за счет открытия в МКУДО «Мишкинская ДШИ» дополнительного отделения для детей «Сольное исполнительство. Эстрадный вокал».

Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий в год увеличилось за счет организованных выездных туристических поездок по Курганской области.

Охват населения библиотечным обслуживанием имеет небольшое увеличение, что является хорошим показателем, т.к. население округа сокращается.

В отчетном году в библиотеки округа поступили новые книги, фонд общедоступных библиотек пополнился на установленный контрольный показатель за счет выделенных бюджетных средств и участие библиотек на постоянной основе в благотворительных акциях по дарению книг.

Важнейшим показателем работы учреждений культуры является проектная деятельность. Количество реализованных проектов, в т.ч. с привлечением волонтеров, ежегодно растет. К участию в проектах привлекаются дети и подростки, активные жители старшего поколения, являющиеся волонтерами культуры.

Ежегодно специалисты учреждений повышают свою квалификацию, проходя курсы профессиональной переподготовки, получая профессиональное образование, что повышает укомплектованность учреждений культуры округа квалифицированными кадрами.

 Объем платных услуг, оказываемых учреждениями культуры, также увеличивается. Расширяется спектр оказываемых услуг, благодаря проведению платных, заказных мероприятий, увеличения числа кинопоказов, привлечению спонсорской помощи, работе по программе «Пушкинская карта».

**Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы**

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню 2021 года  | Процент | 100,03(213241 ед.) | 126,1(268938 ед.) | +26,1 | 4 |  |
| Прирост числа лауреатов и дипломантов межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2021 году | Процент | 100,0(116 чел.) | 219,0(254 чел.) | +119,0 | 3 |  |
| Уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в целом по отрасли | Процент | 100,0 | 144,4 | +44,4 | 4 |  |
| Количество принятых гастрольных мероприятий  | Единица | 24 | 19 | -20,8 | -2 |  |
| Число культурно-досуговых мероприятий в расчете на 1 тыс. населения муниципального округа | Единица | 255 | 590 | +131,4 | 4 |  |
| Число проведенных муниципальных окружных фестивалей, конкурсов, выставок | Единица | 10 | 18 | +80,0 | 4 |  |
| Количество областных, всероссийский конкурсов, фестивалей, выставок с участием Мишкинского муниципального округа | Единица | 14 | 39 | +178,6 | 4 |  |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. населения муниципального округа | Единица | 116 | 145 | +25,0 | 4 |  |
| Охват населения библиотечным обслуживанием | Процент | 60,0 | 70,6 | +17,7 | 3 |  |
| Количество посещений музея на 1 тыс. населения муниципального округа | Единица | 250 | 602 | +140,8 | 4 |  |
| Число проведённых выставок на 10 тыс. населения муниципального округа | Единица | 15 | 22 | +46,7 | 4 |  |
| Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет | Процент | 10,5 | 19,8 | +88,6 | 4 |  |
| Число детей – участников конкурсов, фестивалей, выставок | Процент | 50,0 | 39,0 | -22,0 | -2 |  |
| Число посещений киносеансов в расчете на 1 жителя в год | Единица | 0,1 | 0,3 | +200,0 | 4 |  |
| Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий в год | Единица | 9 | 13  | +44,4 | 4 |  |
| Количество реализованных проектов, в т.ч. с привлечением волонтеров | Единица | 5 | 49 | +880,0 | 4 |  |
| Укомплектованность учреждений культуры Мишкинского муниципального округа квалифицированными кадрами | Процент | 65,0 | 73,2 | +12,6 | 3 |  |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения муниципального округа | Единица | 75 | 98 | +30,7 | 4 |  |
| Удельный вес сельских учреждений культуры, имеющих удовлетворительное техническое состояние | Процент | 80,0 | 85,7 | +7,1 | 2 |  |
| Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете Мишкинского муниципального округа | Процент  | 9,1 | 6,0 | -34,1 | -2 |  |
| Объем платных услуг в процентах к бюджету (не менее 2%) | Процент  | 1,2 | 1,3 | +8,3 | 2 |  |
| Уровень удовлетворённости жителей Мишкинского муниципального округа качеством муниципальных услуг в сфере культуры | Процент  | 88,0 | 86,5 | -1,7 | 1 |  |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | +60 |  |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Количество посещений гражданами организаций культуры к уровню 2021 года  | Процент | 121,0(257839 ед.) | 126,1(268938 ед.) |  | 126,1(268938 ед.) | 126,1 |
| Прирост числа лауреатов и дипломантов межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2021 году | Процент | 165,5(192 чел.) | 219,0(254 чел.) |  | 219,0(254 чел.) | 219,0 |
| Уровень выполнения муниципальных заданий в сфере культуры в целом по отрасли | Процент | 122,5 | 144,4 |  | 144,4 | 144,4 |
| Количество принятых гастрольных мероприятий  | Единица | 20 | 19 |  | 19 | 79,2 |
| Число культурно-досуговых мероприятий в расчете на 1 тыс. населения муниципального округа | Единица | 346 | 590 |  | 590 | 231,4 |
| Число проведенных муниципальных окружных фестивалей, конкурсов, выставок | Единица | 18 | 18 |  | 18 | 180,0 |
| Количество областных, всероссийский конкурсов, фестивалей, выставок с участием Мишкинского муниципального округа | Единица | 28 | 39 |  | 39 | 278,6 |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. населения муниципального округа | Единица | 148 | 145 |  | 145 | 125,0 |
| Охват населения библиотечным обслуживанием | Процент | 68,8 | 70,6 |  | 70,6 | 117,7 |
| Количество посещений музея на 1 тыс. населения муниципального округа | Единица | 580 | 602 |  | 602 | 240,8 |
| Число проведённых выставок на 10 тыс. населения муниципального округа | Единица | 19 | 22 |  | 22 | 146,7 |
| Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7 до 16 лет | Процент | 16,1 | 19,8 |  | 19,8 | 188,6 |
| Число детей – участников конкурсов, фестивалей, выставок | Процент | 85,7 | 39,0 |  | 39,0 | 78,0 |
| Число посещений киносеансов в расчете на 1 жителя в год | Единица | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 300,0 |
| Количество проведенных для детей и подростков культурно-образовательных экскурсий в год | Единица | 25 | 13  |  | 13  | 144,4 |
| Количество реализованных проектов, в т.ч. с привлечением волонтеров | Единица | 12 | 49 |  | 49 | 980,0 |
| Укомплектованность учреждений культуры Мишкинского муниципального округа квалифицированными кадрами | Процент | 73,5 | 73,2 |  | 73,2 | 112,6 |
| Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. населения муниципального округа | Единица | 53 | 98 |  | 98 | 130,7 |
| Удельный вес сельских учреждений культуры, имеющих удовлетворительное техническое состояние | Процент | 79,3 | 85,7 |  | 85,7 | 107,1 |
| Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете Мишкинского муниципального округа | Процент  | 8,7 | 6,0 |  | 6,0 | 65,9 |
| Объем платных услуг в процентах к бюджету (не менее 2%) | Процент  | 1,7 | 1,3 |  | 1,3 | 108,3 |
| Уровень удовлетворённости жителей Мишкинского муниципального округа качеством муниципальных услуг в сфере культуры | Процент  | 86,5 | 86,5 |  | 86,5 | 98,3 |

**Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы**

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +60 | Программа признана эффективной. Продолжить работу в рамках новой программы (постановление Администрации Мишкинского муниципального округа «О муниципальной программе Мишкинского муниципального округа «Развитие культуры Мишкинского муниципального округа Курганской области»» от 26.12.2024г. № 170) |  |

**10. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Развитие системы образования Мишкинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год**

 За последнее время в системе образования происходят значительные перемены. И сегодня мне хотелось бы кратко остановиться на тех изменениях, которые происходят в российской системе образования и в образовательных организациях Мишкинского муниципального округа.

 Большинство из вас наверняка помнит, что до недавнего времени российскую систему образования пытались выстроить по западному образцу, ориентировать нас на западные идеологические ценности. Каждая образовательная организация имела право самостоятельно создавать образовательную программу, учебные планы, разрабатывать свои авторские программы и учебники, воспитательная работа отсутствовала совсем. (Презентация Кочерова 1 слайды 2, 3, 4, 5,6)

 Что мы имеем сейчас? Единые федеральные образовательные стандарты, единую образовательную программу, единую программу воспитания. Постепенно разрабатываются и внедряются единые государственные учебники в соответствии с федеральными стандартами.

за счет средств АО «Курганприбор». Сейчас ждем поступления оборудования.

 С 1 сентября 2024 года во всех школах вместо привычных уроков «Основы безопасности жизнедеятельности будут введены уроки «Основы безопасности и защиты Родины», включающие в себя элементы начальной военной подготовки. Учащимся с 8 по 9 класс расскажут, как действовать при чрезвычайных ситуациях и какие мероприятия проводятся в стране для защиты населения. Их обучат навыкам оказания первой медицинской помощи и умению быстро ориентироваться при возникновении опасности. В старших классах (10-11) ученики будут отрабатывать полученные навыки на практике, с прохождением тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической подготовкой. В течение летнего периода все педагоги ОБЖ прошли первую теоретическую часть курсов повышения квалификации по новому предмету. Практическую (обязательную) часть курсов педагоги будут проходить на базе отдыха и развития Чумляк в течение первого полугодия 2024-2025 учебного года.

 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 19 декабря 2023 г. № 618-ФЗ предмет «Технология» переименован в «Труд (технология)». Реализация федеральной рабочей программы по учебному предмету «Труд (технология)» вводится с 1 сентября 2024 года. Преподаватели трудового обучения также в течение летнего периода прошли обучение. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным учебным предметам и является одним из базовых инструментов для формирования у обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания, воспитания осознанного отношения к труду как созидательной деятельности человека по созданию материальных и духовных ценностей.

 Продолжает развиваться дополнительное образование. На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования, спортивная школа» третий год осуществляется образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам с использованием сертификата финансирования. Программы ориентированы на различный возраст детей (от 5 до 18 лет), рассчитаны на различные сроки обучения. Все программы размещены в АИС «Навигатор дополнительного образования». Реализуются программы художественной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-оздоровительной, естественно-научной и туристко-краеведческой направленности. В 2023-2024 учебном году в МБУДО обучалось 748 учащихся, из них 299 человек (Спортивная школа) и 449 человека (ЦДО). (Слайды)

 Все эти изменения призваны к одной цели – выстраивание суверенной системы школьного образования, единого образовательного пространства как залога укрепления российской государственности, сохранения и укрепления суверенитета страны, развития института семьи, воспитания традиционных российских ценностей. (слайды)

  **Мероприятия подпрограммы «Кадровое обеспечение системы образования Мишкинского муниципального округа»**

В системе образования Мишкинского района с учетом обслуживающего персонала работают 498 человек. В образовательных учреждениях Мишкинского МО в текущем 2023 – 2024 учебном году работает 257 педагогических работников, в том числе 23 человека составляет административный корпус. Высшее образование имеют 187 человека (73%). Среднее профессиональное образование имеют 70 педагогических работников (27%).

В дошкольных учреждениях всего трудится работников – 138 человек. Педагогических работников 49, из них имеют высшее образование 23 (47%).; среднее профессиональное образование 26 (53%).

В общеобразовательных учреждениях всего трудится 337 человек, педагогических работников – 196 человек, из них с высшим образованием 155 педагогов (79%), среднее профессиональное образование – 40 педагогов (21%).

В учреждениях дополнительного образования – 24 человека из них педагогических работников 13, с высшим образованием 9 (69%), среднее профессиональное 4 (31%).

В ОО трудится 3 директора школ, 3 исполняющих обязанности директора, 1 исполняющий обязанности заведующего дошкольного учреждения, 1 и.о. директора дополнительного образования. С 1 ноября 2024 года принято Постановление Администрации Мишкинского м.о от 10 декабря 2024 год № \_160 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников образовательных организаций Мишкинского муниципального округа Курганской области», в котором существенно увеличена заработная плата руководителя образовательных организаций. Минимальный размер оклада руководителя (дошкольные образовательные учреждения -30000,00 рублей; - общеобразовательные организации – 35000,00 рублей; - образовательные организации дополнительного образования детей – 30000,00 рублей) дифференцируется в зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с количеством обучающихся. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах от 10 % до 25 % к должностным окладам. Установлен объём внутреннего совместительства, не более 50 % ставки для ведения преподавательской работы (9 часов) и установления доплаты за совмещение в твердой сумме 10000 (десять) рублей. Выплаты стимулирующего характера по итогам работы не более 50% от должностного оклада руководителям общеобразовательных организаций для назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера, 40% от должностного оклада руководителям дошкольных организаций, руководителям учреждений дополнительного образования для назначения ежемесячной выплаты стимулирующего характера.

В 2023 – 2024 учебном году в ОУ Мишкинского МО велись все предметы и закрыты все вакансии. Однако проблема обеспечения кадрами продолжает пока решаться за счет увеличения учебной нагрузки на работающих учителей и за счет привлечения педагогов к работе по совместительству. Внутреннее совмещение выполняют 49 педагогов, внешнее 14. Нарастает кризис ситуации с кадрами. Данные на конец учебного года показывают, что среднее количество ставок на одного учителя составляет 1,2, даже в начальной школе- 1,2 , а по отдельным дисциплинам значение показателя было гораздо хуже, так по математике -1,3; по русскому языку и литературе не опускается ниже показателя 1,3, по физике - 1,4. Отсутствие дефицита педагогических работников в настоящее время во многом связано с оптимизацией системы образования Мишкинского МО и значительным количеством работающих пенсионеров 86 педагогов (33%), в том числе по возрасту 46 педагогов (18%) и по выслуге 40 (16%); в 2022-2023 уч.году - 90 педагогов (34%), в том числе по возрасту 44 (17%) и по выслуге 46 (17%); в 2021-2022 уч.г - 96 (35%). Больше половины педагогических работников имеют стаж свыше 20 лет (51 % - 132 человека).

Для решения проблемы кадрового обеспечения осуществляется целевое обучение выпускников школ в Вузы и Сузы области. По целевому направлению обучаются и работающие педагоги. На 01.07.2024 г. по целевому направлению в Вузах и Сузах области обучается – 4 целевого в т. ч. направлены в 2023 – 2024 году – 1. Из 4 направленных по целевому обучаются заочно – 1.

На сегодняшний день в нашем районе работает 58 молодых педагогов (22% до 35 лет) от общего количества педагогических работников. В 2024 году прибыло – 5; 2023-году -3; 2022-году -8 молодых педагогов, 2021 году – 7; 2020 году - 11.

Используется практика привлечения студентов на практику, временное трудоустройство в период обучения с дальнейшим трудоустройством.

Для привлечения молодых педагогов в район определены меры соцподдержки:

- выплата молодым специалистам 3000 рублей (за счет средств стимулирующих выплат;

- в 2023-2024 уч.году Губернатором был учрежден грант для молодых педагогов, для победителей был предоставлен грант в сумме 180 000 рублей (2 молодых педагога получили эту сумму в течение года).

 На 01.08.2024г. в ОО Мишкинского округа требуется 9 педагогических работников. Из 9 вакансий 5 заявлены в программу «Земский учитель». Все вакансии размещены на портале «Работа в России».

Средняя заработная плата педагогов за 2024 год составила:

Педагогические работники – 50000,00 (среднеобластной – 48900,00)

Учителя – 51280,00

Дополнительное образование – 44900,00 (среднеобластной – 49600,00)

Дошкольное образование – 44900,00 (среднеобластной – 44200,00)

**Сведения о развитии дошкольного образования.**

В 2024 году деятельность системы дошкольного образования Мишкинского муниципального округа была направлена на качественное исполнение установленных действующим законодательством государственных функций и ориентирована на решение задач по охвату детей услугами дошкольного образования, обеспечение доступности дошкольного образования. Решались следующие задачи: увеличение охвата детей услугами дошкольного образования, в том числе сохранение 100 % охвата дошкольным образованием детей старше трёх лет и обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет.

В 2024 году программу дошкольного образования реализовывало 1 дошкольное образовательное учреждение, 1 филиал, 5 группа полного дня по присмотру и уходу. Вместимость дошкольных учреждений составляет 500 мест, контингент воспитанников –450 человека, что ниже, чем в 2022-2023 гг. (451 ребенок)

В Мишкинском муниципальном округе все дети кому на 1 января 2024 года исполняется 3 года имеют возможность посещать детский сад.

Очередь в р. п. Мишкино:

На 1 июня 2024 года составляет – 111 детей, а именно

- 2020 года рождения – 7 детей;

- 2021 года рождения –23 ребенка;

- 2022 года рождения – 44 ребенка;

-2023 года рождения – 30 детей.

 -2024 года рождения – 7 детей.

 Вариативными формами дошкольного образования охвачено 80,3 % от неорганизованных детей. Общий охват детей всеми формами дошкольного образования составляет 90 %. В целях обеспечения всестороннего развития детей и оказания методической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста, действуют бесплатные вариативные формы дошкольного образования:

- 4 ГКП (группы кратковременного пребывания детей) при дошкольных образовательных учреждениях. Контингент воспитанников –32 ребенка, их низ: в возрасте до 3- лет – 10 детей, от 3 до 7 лет – 22 ребенка);

 - 5 ГКП (группы кратковременного пребывания детей) при образовательных учреждениях. Контингент воспитанников –51 ребенок, их низ: в возрасте до 3- лет – 19 детей, от 3 до 7 лет – 32 ребенка);

- 10 КОЦ (культурно-образовательные центры). Контингент воспитанников –61 ребенок, их низ: в возрасте до 3- лет – 15 детей, от 3 до 7 лет – 46 детей.

В сельские детские сады очередности нет, все желающие обеспечены местами.

Важная составляющая доступности дошкольного образования для всех категорий граждан – размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. На основании постановления Главы Мишкинского района «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Мишкинского района» от 20.08.2018 г. № 501-р в районе установлена родительская плата в размере 2000 рублей в р.п. Мишкино и 2000 рублей в сельских населенных пунктах. Установлен дифференцированный подход по родительской плате за содержание детей в дошкольных учреждениях:

- дети – инвалиды;

- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети с туберкулезной интоксикацией.

По новым льготным условиям, прописанным в постановлении от родительской платы, освобождаются молодые специалисты до трех лет стажа работы, основным местом работы, одного из которых является образовательное учреждение.

На основании Федерального закона «Об образовании» родителям выплачивается компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственном дошкольном учреждении

В соответствии с ч. 5 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с ч. 1 ст.23 Закона Курганской области от 30.08.2013 г. № 50 «О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области» в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям), среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Курганской области, выплачивается компенсация в размере 20% размера внесенной родительской платы – на 1-го ребенка, 50% размера внесенной родительской платы – на 2-го ребенка, 70% размера внесенной родительской платы – на 3-го ребенка. Порядок выплаты определен постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 475 «О порядке обращения родителей (законных представителей) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, за получением компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, и порядке её выплаты».

По распоряжению Администрации Мишкинского района от 20.09.2018 г. № 501-р «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Мишкинского района», плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждениях Мишкинского муниципального округа Курганской области составляла **2000 рублей в** месяц.

По распоряжению Администрации Мишкинского муниципального округа от 27.08.2024 г. № 812-р «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях Мишкинского муниципального округа», плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных казённых дошкольных образовательных учреждениях Мишкинского муниципального округа Курганской области с 01.09.2024 года составляет **2200 рублей в месяц.**

**Электронная информационная система АИС «Комплектования».**

На систему АИС «Комплектования» получена лицензия в феврале 2022 года. Ведется работа по формированию базы по предоставлению услуг дошкольными образовательными учреждениями в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (прием заявлений, постановка на учет, зачисление, отчисление). Заявления родителей (законных представителей) подаются как через портал Госуслуг, так и вводятся вручную специалистом отдела образования Администрации Мишкинского муниципального округа.

В 2024 году во всех школах Мишкинского муниципального округа успешно функционируют компьютерные классы, которые оснащены современным оборудованием для обучения. На базе Мишкинской, Кировской и Восходской средних общеобразовательных школ открыты три «Точки роста», направленные на развитие цифровых навыков учащихся. Последняя из этих точек начала свою работу в 2023 году.

В рамках программы также был создан центр Цифровая образовательная среда (ЦОС) на базе Дубровинской СОШ, куда поступило 24 единицы оборудования общей стоимостью 1 763 953,09 рублей. На сегодняшний день почти все школы округа имеют свои центры ЦОС, за исключением Коровинской СОШ. Локальная сеть организована лишь в трёх учебных заведениях: Мишкинской, Краснознаменской и Восходской СОШ.

Между Департаментом образования и науки Курганской области и компанией «Ростелеком» заключен договор для обеспечения всех школ региона стабильным доступом в интернет и фильтрацией трафика, что значительно повышает уровень безопасности и качества интернет-соединения.

В 2024 году на базе Мишкинской СОШ был открыт инженерный класс, в который поступило 112 единиц оборудования общей стоимостью 2 874 100 рублей. Это позволит учащимся не только изучать теорию, но и практиковаться в работе с современными технологиями.

Обновление оборудования в образовательных организациях проводилось исключительно в рамках ЦОС и инженерного класса.

Кроме того, в рамках программы цифровизации образования планируется дальнейшее расширение доступа к современным технологиям, что позволит улучшить качество обучения и подготовить учащихся к требованиям современного мира.

***Организация питания обучающихся***

 В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация питания обучающихся возлагается на организацию, осуществляющую образовательную деятельность. В 11 объектах общего образования, 6 юрлиц школ, в 2023-2024 учебном году обучалось 1620 учащихся 1-11 классов. Питание детей дошкольного возраста организовано на базе 7 зданий, для воспитанников.

 Питание обучающихся в образовательных организациях округа организовано на базе 18 пищеблоков. Все пищеблоки работают на полуфабрикате.

Одним из важных компонентов сохранения и укрепления здоровья школьников, организация полноценного и сбалансированного питания.

 Обучающиеся 1-4 классов в соответствии с Указом президента РФ обеспечены одноразовым горячим питанием за счет средств федерального бюджета 667 учащихся, в том числе обучающихся с ОВЗ обеспечены дополнительным питанием за счет средств муниципального бюджета. Охват организованным горячим питанием обучающихся 1-4 классов составляет 98,9% от общего числа учащихся (за исключением обучающихся на дому).

 Охват горячим питанием обучающихся с 5 по 9 класс – в течение года не превышал 75 %.( МКОУ «Мишкинская СОШ» -68%, МКОУ «Восходская СОШ»-91,8%,

Введенская школа -43,7% (11 детей из таджикских семей, менталитет), МКОУ «Краснознаменская СОШ».-92,9%.)

 Для сохранения охватом питания на прежнем уровне, для учащихся 5-11 классов предусмотрены льготы на возмещение стоимости школьного питания из областного и муниципального бюджета. В 2023-2024 учебном году льготным питанием пользовались следующие категории:

 -обучающиеся из малообеспеченных семей (областной, местный бюджет 20,57 р.в день, до 15 апреля 2024 года.);

 -обучающиеся с ОВЗ 2-х разовое горячее питание (муниципальный бюджет -100% от стоимости питания в день);

 -16 обучающихся на дому, родители получают ежемесячно возмещение затрат на питание – 36,60 руб.

С 15 апреля 2024 года, обучающиеся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций из многодетных семей обеспечиваются бесплатным питанием, (областной, муниципальный бюджет -45,45 руб.

 Также, с 15 апреля увеличена сумма и для обучающихся из малообеспеченных семей, до 45,45 руб.

 Всего льготным питанием на май 2024 года охвачено 426 обучающихся 5-11 классов, в том числе 40 обучающихся с ОВЗ, дети инвалиды.

 С 1 сентября 2024 года к льготной категории относятся и обучающиеся из семей военнослужащих и погибших в СВО.

 Все компенсационные выплаты на оплату льготного школьного питания осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами.

 Средняя стоимость школьного питания (завтрака или обеда в 2023-2024 учебном году) составила в среднем 73,20 руб. -85,00 руб.в день на одного обучающегося с 1 по 4 класс.

В рамках программы на организацию горячего питания обучающихся из областного бюджета 10131,3 тыс. рублей и районного бюджета 668,3 тыс. рублей на предоставление компенсаций для детей из малообеспеченных семей, многодетных семей, участников, погибших в СВО, обучающихся 1-4 классов

***Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных организаций***

 В 2024 году в 11 классах государственную итоговую аттестацию проходили 36 выпускников школ округа. 1 обучающийся не сдал экзамены за курс 11 классов. Один выпускник (из Восходской школы) сдал математику базового уровня на неудовлетворительную оценку. Ему было предложено пересдать предмет, но выпускник отказался, и получил аттестат об основном общем образовании.

 Самый высокий набранный максимальный балл по округу составил по химии 95 баллов, русскому языку – 91 балл, математике профильного уровня 90 баллов, все учащиеся Мишкинской средней школы.

 Минимальный балл по математике профильного уровня составил 27 баллов (в 2023 году было 17 баллов).

 Самый минимальный балл по химии 7 баллов набрал выпускник Кировской школы.

 Из пяти предметов по выбору участники ЕГЭ не преодолели минимальный порог баллов:

- по химии – 1 человек (Кировская школа),

- обществознанию – 2 человека (Кировская и Мишкинская школы),

 - биологии – 1 человек (Кировская школа),

- информатике – 2 человека (Мишкинская школа).

 По итогам прохождения ГИА-11 медали «За особые успехи в учении» I степени получили только 3 выпускника Мишкинской школы, медаль «За особые успехи в учении» II степени получили 2 выпускницы из Кировской и Мишкинской школ.

 За курс основного общего образования сдавали экзамены 184 обучающихся девятых классов. Государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике сдавали 7 обучающихся с ОВЗ, 3 обучающихся написали русский язык на отметку «5» (МКОУ «Мишкинская СОШ»), двое - на «4», двое – на «3». Математику все 7 участников экзамена сдали на «4», и таким образом, сдали экзамен в основной период.

Русский язык в форме ОГЭ сдавали 183 обучающихся. Не справились с написанием экзамена 13 человек (7,1%). Успеваемость по округу составила 92,9%, качество — 38,8%, средний балл — 3,38. (Областные соответственно: 93,53%, 47,72%, 3,54)

Математику в форме ОГЭ сдавали 184 обучающихся, не справились с написанием экзамена 16 человек. Успеваемость по округу составила 91,3%, качество — 26,1%, средний балл — 3,19. (областные: соответственно: 92,45%, 36,68%, 3,34).

Показатели успеваемости, качества и средний балл по русскому языку и математике немного ниже областных.

 Хочется отметить подготовку по русскому языку и математике у обучающихся Краснознаменской и Коровинской школ. Все ребята 100% справились с написанием экзаменов.

 Итоги сдачи предметов по выбору в 9 классах:

- Физику для сдачи выбрали 13 обучающихся из двух школ округа, 1 обучающийся не справился с написанием экзамена.

- Химию выбрали 18 обучающихся из 3-х школ округа, все успешно справились. Процент успеваемости по химии составил выше областного показателя.

- Биологию сдавали 66 обучающихся из 5-ти школ, 7 обучающихся не справились с написанием экзамена (это 10,6% от общего числа сдававших).

- Обществознание сдавали 63 обучающихся, не справились с экзаменом 6 ребят.

- Экзамен по информатике сдавали 83 обучающихся из 4-х школ округа, на оценку два сдали 3 обучающихся.

- Географию сдавали 125 обучающихся из 6-ти школ округа, не сдали 10 человек.

 По итогам прохождения ГИА в 9 классах стопроцентная успеваемость, самый высокий процент качества выполнения экзаменационных работ и самый высокий средний балл по предмету «химия».

 Выше и на уровне областных показателей успеваемость по предметам: география, обществознание, информатика, химия; качество – по биологии; средний балл – по географии.

 На уровне округа остается низким процент качества выполнения экзаменационных работ по предметам: математика (26,1%), обществознание (25,4%), информатика (24,1%).

 Наиболее худшие результаты по результатам основного государственного экзамена показали Кировская, Восходская, Дубровинская школы.

 В результате прохождения основного государственного экзамена в основной период неудовлетворительные результаты более, чем по двум предметам получили 19 обучающихся из 4-х школ округа (кроме Коровинской и Краснознаменской школ). В дополнительный период пересдачи осенью 2024 года из 19 человек не сдали 3ч.

 В целом по результатам ОГЭ хорошие результаты в подготовке обучающихся показали Мишкинская, Коровинская школы.

 По результатам освоения основных образовательных программ общего образования претендентами на медаль «За особые успехи в учении» I степени были 4 выпускника из 2 школ муниципалитета (3 из Мишкинской, 1 из Кировской школ), на медаль II степени – 4 выпускника из 3 школ (2 из Восходской, 1 из Коровинской и 1 из Мишкинской школ).

 **Мероприятия подпрограммы «Реализация воспитания и дополнительного образования детей»**

 Важной задачей в образовании остается воспитательная работа Поправки в закон «Об образовании» ввели понятие «воспитание» в задачи школы. Создание условий для развития системы воспитательной работы в образовательных организациях Мишкинского муниципального округа, обновления содержания и технологий воспитательной деятельности, усиления воспитательной функции школы, повышения качества оказания воспитательных услуг заложено в муниципальной программе «Развитие системы образования Мишкинского муниципального округа на 2023-2025 годы» и соответственно в программах развития образовательных организаций, рабочих программ воспитания.

 Рабочие программы воспитания разработаны во всех школах, согласованы со всеми участниками образовательных отношений и введены в действие. Сформированы календарные планы воспитательной работы на учебный год.

 Основные задачи воспитательной деятельности образовательных организаций округа на 2024 год

- реализация Регионального стандарта в соответствии с Распоряжением Правительства Курганской области № 206-р «О дополнительных мерах в сфере патриотического воспитания обучающихся в Курганской области»

- реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы в соответствии с обновленными ФГОС начального общего образования, основного общего образования;

 -безопасность жизнедеятельности;

 - семейные ценности;

 - патриотическое воспитание;

- трудовое воспитание;

- духовно-нравственное воспитание;

- экологическое воспитание.

 Во всех школах страны и нашего округа реализуется системная воспитательная работа. Все планы воспитательной работы школы разработаны в соответствии с единой программой воспитания. На уровне области и округа второй год реализуется региональный стандарт воспитания, модельный план воспитательной работы. Каждый понедельник начинается линейкой с церемонией поднятия (внесения) государственного флага, исполнением гимна. И первым уроком - проведение классного часа «Разговоры о важном». В трех школах округа Мишкинской, Восходской и Кировской введены ставки советников директора по воспитанию.

 Во всех школах округа, в центре дополнительного образования открыты первичные отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых». Первичные отделения объединяют все действующие детские и общественные движения: «Орлята России», «Юнармия», «Большая перемена», «Волонтеры Победы», добровольческие движения, школьные спортивный клуб, школьный театр.

 Летом 2024 года на базе «Центр допобразования, спортивная школа» прошло торжественное открытие «Доброцентра», который стал координационным центром волонтерской и добровольческой деятельности.

 С 01 сентября 2024 года в школах округа реализуется единая модель профориентации с 6 по 11 класс. Еженедельно по четвергам проводятся занятия «Россия – мои горизонты». Целью профориентационной работы является организация профессионального обучения школьников 8-11 классов под востребованные профессии и потребности региона. (захарова, сл.4)

 Региональным оператором реализации профминимума является Центр опережающей профессиональной подготовки. Кроме того, все образовательные организации округа продолжили участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», «Код будущего», «ПроеКТОриЯ».

 Центром опережающей профессиональной подготовки для обучающихся общеобразовательных организаций области разработан профессиональный тур: «Молодые инженеры», в котором несколько лет участвуют ребята из образовательных организаций нашего округа. В ходе тура ребятам предоставляется возможность посетить современные промышленные предприятия г.Кургана, учреждения среднего профессионального и высшего образования, посетить учреждения культуры. И завершение мероприятия – встреча с Губернатором Курганской области и его заместителями по вопросам обучения и трудоустройства. В 2024 году обучающиеся Мишкинской средней школы побывали на предприятии АО НПО «Курганприбор», посетили Курганский госуниверситет, попробовав себя в роли студентов.

 Также ребята активно участвовали в профэкскурсиях на предприятия и учреждения нашего муниципального округа.

 Используя ресурсы Мишкинского профессионального колледжа получили первую рабочую профессию обучающиеся Мишкинской средней школы:

В период с - 11.09.2023г.-11.12.2023г.

- Специальность «Слесарь» 10 чел.

Специальность «Младший воспитатель» 10 чел.

 В период - 01.02.2024 г.- 30.04.2024 г

Специальность: 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 20 чел.

Специальность: 20434 Вожатый - (Помощник вожатого) 10 чел.

Специальность: 20434 Вожатый – (Инструктор по робототехнике) 10 чел.

Специальность: 06.044 Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) – 10 чел.

 На базе Мишкинского профессионального колледжа 70 обучающихся Мишкинской средней школы в течение 2024 года получили первую рабочую профессию:

- по специальности «Слесарь» 10 чел.

- по специальности «Младший воспитатель» 10 чел.

- по специальности: Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования - 20 чел.

- Вожатый - (Помощник вожатого) 10 чел.

- Вожатый – (Инструктор по робототехнике) 10 чел.

- Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор) – 10 чел.

 1 сентября 2024 года в Мишкинской средней школе открываются «инженерные классы» на базе 7 Б класса и 10 класса. Ребята будут изучать математику, физику, информатику, черчение на углубленном уровне как на уроках во время изучения учебных предметов, так и во внеурочной деятельности, на учебных курсах, используя возможности «Точки роста». Для обучающихся других классов, начиная с 5 по 11 класс также в рамках внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год вводятся программы курсов физико-математической и технической направленности. Педагогами и администрацией школы проведена огромная организационная работа, разработаны рабочие программы по учебным предметам, по учебным курсам, по дополнительным общеобразовательным программам. За счет средств муниципалитета и силами сотрудников школы проведен ремонт кабинета.

 **Основные изменения, введенные в 2024 году.**

 С 1 сентября 2024 года во всех школах вместо привычных уроков «Основы безопасности жизнедеятельности введены уроки «Основы безопасности и защиты Родины», включающие в себя элементы начальной военной подготовки.

 Основная задача по введению уроков «Основы безопасности и защиты Родины» - до начала учебного года пройти Курсы повышения квалификации педагогов.

 С 1 сентября 2024 года учебный предмет «Технология» переименован в учебный предмет «Труд (технология)», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Швейное дело», «Кулинария», определен кадровый состав. В двух школах Мишкино и Восход, в рамках участия в программах капитального ремонта, обновлены кабинеты и оборудования для ведения уроков труда как для девочек, так и мальчиков. Обновление произойдет и в Кировской школе.

 В общеобразовательных организациях введен блок полноценного трудового воспитания:

 - включен региональный модуль «трудовое воспитание» в рабочие программы воспитания;

 - утверждены Положения о трудовом воспитании» с введением общественно-полезного труда: уборка школьной территории, приведение в порядок памятников и обелисков, сбор макулатуры, помощь ветеранам, работа на пришкольном участке уборки классных комнат, генеральной уборки, уборки территории школы и прилегающей территории с разделением на сектора между классами;

 Ежемесячно проводились выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций Мишкинского района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в размере 10000,00 руб. Всего классных руководителей в образовательных организациях - 122, на количество обучающихся- 1620, количество классов-комплектов – 165, т.е. в среднем на 1 классного руководителя 13 детей.

 С 1 сентября 2023 года введены ставки советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в Мишкинский, Восходский средней школах, с 1 января 2024 года в Кировской средней школе. Наши коллеги прошли отбор на должности советников, достойно дошли до финала конкурсного отбора в рамках Всероссийского конкурса «Навигаторы детства 3.0» Минпросвещения России и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».

 В августе 2023 года МБУДО «Мишкинская ДЮСШ» было переименовано в МБУДО «ЦДО, спортшкола Мишкинского МО», определены три структурных подразделения: Центр дополнительного образования, спортивная школа и Центр тестирования ВФСК «ГТО». В 2024 - году 748 учащихся, из них 299 человек (Спортивная школа) и 449 человека (ЦДО).

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования, спортивная школа» третий год осуществляется образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам с использованием сертификата финансирования. Программы ориентированы на различный возраст детей (от 5 до 18 лет), рассчитаны на различные сроки обучения. Все программы размещены в АИС «Навигатор дополнительного образования». Реализуются программы художественной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-оздоровительной, естественно-научной и туристко-краеведческой направленности. По итогам 2024 года охват от 5 до 18 лет - 82%.

Внесение изменений в Федеральный закон от 13.07.2020 г. №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» расширяет направления, в которых будет реализован социальный заказ. Сертификат дополнительного образования с внедрением социального заказа вырастает до социального сертификата.

Существенных различий между системой персонифицированного финансирования и механизмом социального заказа нет. Однако внедрение социальных сертификатов потребовало:

- исполнения шагов дорожной карты по разработке нормативных правовых актов на муниципальном уровне «Поддержка внедрения персонифицированного финансирования и независимой оценки качества», действующей на основании Постановления Правительства Курганской области от 31 июля 2020 года № 236 «Внедрение социального заказа в Курганской области» с сентября 2023 года. Отделом образования выполнены все пункты в соответствии с Дорожной картой на 2023,2024 годы.

**Отдых и оздоровление детей**

Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних на территории Мишкинского муниципального округа проходит в соответствии с Приказом Департамента образования и науки Курганской области от 28.12.2023г. № 1338 «Об организации отдыха и оздоровления детей Курганской области в 2024 году».

Оздоровление на территории Мишкинского муниципального округа осуществлялось за счет средств областного бюджета и частично родительской платы по направлению: загородные оздоровительные лагеря.

Оздоровительные лагеря дневного пребывания: МКОУ «Коровинская СОШ», МКОУ «Дубровинская СОШ», МКОУ «Мишкинская СОШ», МКОУ «Восходская СОШ», МКОУ «Восходская СОШ»,с.Веденское. В лагерях дневного пребывания оздоровилось 590 детей.

 В 2024 году в загородных оздоровительных лагерях оздоровилось 40 детей.

Летом путевки на детей, приобретаемые в организации отдыха и оздоровления, (за исключением детей в ТЖС) оплачиваются за счет средств областного бюджета в размере 75% стоимости путевки. Выделение средств из муниципального бюджета на организацию отдыха и оздоровления несовершеннолетних в 2024 году не предусмотрено. Таким образом, родительская плата составляет 25% от стоимости путёвки в ЗОЛ – это 4102,5 рублей (15 день)

Стоимость путёвки в летний период составила 16410 рублей (в 2023 году – 15000 рубля), в весенний и осенний период в 2024 году– 8043 рублей.

Из областного бюджета на приобретения путевок в загородные оздоровительные лагеря выделено 449 655,00 (семьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

В рамках реализации областного социального проекта «Тренер-общественник» в 2023 году на территории Мишкинского муниципального округа свою деятельность осуществляют 2 областных и 1 местных (областные – в с. Дубровное, с. Введенское. Местные – с.Краснознаменское).

**Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза обучающихся к месту учебы, в том числе приобретение школьных автобусов.**

Подвоз обучающихся к месту учебы осуществляется 12 транспортными средствами,

 За каждым транспортным средством закреплен водитель, маршрут следования. Все автобусы прошли техническое обслуживание, технический осмотр, оснащены тахографами

Во всех образовательных организациях определены сотрудники, прошедшие обучение «Контролер технического состояния транспортных средств», «Ответственный за безопасность дорожного движения», являются ответственными за выпуск автобусов непосредственно в образовательных организациях. На начало учебного года по Муниципальному отделу управления образованием Администрации Мишкинского района и в образовательных организациях разработаны приказы об организации подвоза обучающихся, об организации работы по безопасности дорожного движения, паспорта дорожной безопасности.

 В введении Отдела образования имеются 14 транспортных единиц, которые соответствуют требованиям, предъявляемым при организации и осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами к месту учебы:

 - наличие опознавательных знаков «Перевозка детей» на заднем и лобовом стекле;

- ремни безопасности;

- проблесковый маячок желто-оранжевого цвета;

- аптечка для оказания первой помощи;

- пара огнетушителей объемом от 2 л (у водителя и в салоне);

- знак на случай остановки из-за неисправности либо аварии;

 - все ТС имеют заключения технического осмотра;

 - имеют аппаратуру и подключение системы ГЛОНАСС и GPS; - использование спутниковой навигации

-соответствие нормам СанПин.

 На всех ТС установлены блоки СКЗИ тахографа, все водители имеют диагностические карты.

 Отделом образования заключены договора на обслуживание тахографов, замену СКЗИ в томографах по оказанию услуг по идентификации (автоматической системы навигации) АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечению передачи в Ространснадзор Курганской области и РФ информации, поступающей от АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», в т. ч. услуги по ретрансляции данных, поступающих от АСН в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», и услуги по предоставлению доступа к АСМ ЭРА.

 В этом году на двух транспортных средствах заменены кнопки ГЛОНАСС (на эти цели потрачено 100 000 руб.(оборудование и установка).

 Предельный возраст автобусов, 10 и менее лет. В 2024 году у 1 автобуса истек срок предельного возраста, подлежит на списание в 2025 году.

 К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители:

а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей, стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 2 лет;

б) прошедшие предрейсовый инструктаж, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр (заключены договора с Мишкинской ЦРБ).

в) не привлекавшийся в течение одного года до начала организованной перевозки группы детей к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством или административного ареста за административные правонарушения в области дорожного движения, и не имеющие судимости.

 На 1 сентября 2024 года 156 обучающихся, из 27 населенных пунктов находятся на подвозе. Отделом издается приказ об организации подвоза обучающихся на учебный год, которым закрепляются транспортные средства за каждым образовательным учреждением; утверждаются маршруты следования школьных автобусов; утверждаются сопровождающие на маршрутах следования; утверждается список обучающихся нуждающихся в подвозе; назначаются контролеры технического состояния; ответственные за выпуск автобусов непосредственно в каждой школе. Все контролеры технического состояния, и ответственные за выпуск и безопасность дорожного движения прошли обучение и имеют дипломы об окончании.

 При выездах за пределы Мишкинского округа издается приказ с полным списком участников поездки: ФИО детей с указанием возраста, напротив каждого — имя и контакты родителей; ФИО и телефоны сопровождающих. Перед началом осуществления такой перевозки в подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее подразделение Госавтоинспекции) на районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей подается уведомление об организованной перевозке группы детей не позднее 48 часов до поездки. Все эти требования соблюдаются при перевозке детей. За 2024 год из ГИБДД, данных о нарушениях не поступало.

**Мероприятия подпрограммы «Информационная безопасность и цифровизация системы образования»**

В 2024 году во всех школах Мишкинского муниципального округа успешно функционируют компьютерные классы, которые оснащены современным оборудованием для обучения. На базе Мишкинской, Кировской и Восходской средних общеобразовательных школ открыты три «Точки роста», направленные на развитие цифровых навыков учащихся. Последняя из этих точек начала свою работу в 2023 году.

В рамках программы также был создан центр Цифровая образовательная среда (ЦОС) на базе Дубровинской СОШ, куда поступило 24 единицы оборудования общей стоимостью 1 763 953,09 рублей. На сегодняшний день почти все школы округа имеют свои центры ЦОС, за исключением Коровинской СОШ. Локальная сеть организована лишь в трёх учебных заведениях: Мишкинской, Краснознаменской и Восходской СОШ.

Между Департаментом образования и науки Курганской области и компанией «Ростелеком» заключен договор для обеспечения всех школ региона стабильным доступом в интернет и фильтрацией трафика, что значительно повышает уровень безопасности и качества интернет-соединения.

В 2024 году на базе Мишкинской СОШ был открыт инженерный класс, в который поступило 112 единиц оборудования общей стоимостью 2 874 100 рублей. Это позволит учащимся не только изучать теорию, но и практиковаться в работе с современными технологиями.

Обновление оборудования в образовательных организациях проводилось исключительно в рамках ЦОС и инженерного класса.

Кроме того, в рамках программы цифровизации образования планируется дальнейшее расширение доступа к современным технологиям, что позволит улучшить качество обучения и подготовить учащихся к требованиям современного мира.

Достигнутые результаты в ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Мишкинского муниципального округа на 2023-2025 годы»:

- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- в общеобразовательных организациях округа разработаны системы гражданского, патриотического, духовно-нравственного и физического воспитания, преодоления проявлений асоциального поведения обучающихся, защиты прав детей.

Характерные проблемы:

- наличие сети малокомплектных общеобразовательных организаций, что способствует сохранению значительного объема неэффективных расходов в сфере образования Мишкинского района;

- недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества общего образования и индивидуальных образовательных достижений обучающихся.

В деятельности общеобразовательных организаций Мишкинского района наблюдаются позитивные тенденции:

- реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности и духовно-нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных религий;

- наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, классного руководителя, педагога дополнительного образования;

- осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целей воспитания в определении фундаментального ядра содержания образования.

Таким образом, реализация муниципальной программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на приоритетных, наиболее значимых направлениях развития образования Мишкинского муниципального округа.

**Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие системы образования в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено вмуниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценка в баллах |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования (процент);  | % | 33 | 0 | 100 | 1 |
|  Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом (единица); | единица | 2 | 2 | 100 | 1 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования (процент); | % | 70 | 54 | 77 | -2 |
|  Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы школьные спортивные клубы, от общего количества указанных организаций (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Доля детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (процент) | % | 6 | 6 | 100 | 1 |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых разработаны и внедрены рабочие программы воспитания обучающихся, к общему количеству указанных организаций нарастающим итогом (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования (процент) | % | 25 | 4 | 68 | -2 |
| Доля молодых специалистов, трудоустроившихся в общеобразовательные организации Мишкинского муниципального округа после окончания обучения в профессиональных образовательных организациях Курганской области и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Курганской области, обучавшихся по договору о целевом обучении по направлению подготовки «Образование и педагогика», к общему количеству специалистов, получивших указанное образование (процент) | % | 50 | 50 | 100 | 1 |
| Количество молодых специалистов, привлеченных вобщеобразовательные организации Мишкинского муниципального округа Курганской области (человек) | человек | 7 | 7 | 100 | 1 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций Мишкинского муниципального округа Курганской области в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, от общего количества указанной категории (процент) | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Количество детей, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию (человек) | человек | 500 | 472 | 94 | -1 |
| Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций накопительным итогом (человек) | человек | 950 | 950 | 100 | 1 |
| Общая численность детей, вовлеченных на базе образовательных организаций в добровольческую (волонтерскую) деятельность накопительным итогом (человек) | человек | 350 | 230 | 65 | -2 |
| Доля детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», от общего количества детей (процент) | % | 30 | 75 | 250 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие системы образования в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2024 | 2024 |
| Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)  | % | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 100 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника  | человек | 9 | 9 | 9 | 100 |
| Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет  | % | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях. | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ | **%** | 100 | 97 | 100 | 97 |
| Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ | **%** | 100 | 98 | 96 | 98 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет  | % | 80 | 82 | 80 | 92 |
| Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций Мишкинского района  | % | 25 | 22 | 22 | 88 |
| Доля нормативных правовых актов Мишкинского м.о., подготовленных отделом образования Администрации Мишкинского муниципального округа и прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, подготовленных отделом образования Администрации Мишкинского муниципального округа  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования, в общем количестве общеобразовательных организаций  | % | 33 | 0 | 33 | 100 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования  | % | 70 | 53 | 52 | 76 |
| Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся в соответствии с обновленными ФГОС  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение (7 баллов) | Работа будет продолжена по реализации «Развитие системы образования в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2025 годы»  |

**11. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Новая семья: создание благоприятных условий семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей на 2024-2026 годы»**

В Мишкинском муниципальном округе Курганской области (далее - Мишкинский муниципальный округ) по состоянию на 1 января 2025 года на обслуживании в социозащитных учреждениях состояла 438 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (2025 год - 438 семей, в них 974 несовершеннолетних ребенка; 2023 год - 414 семей, в них 974 несовершеннолетних ребенка). Из них 51 семья находилась в социально опасном положении (2022 год - 50 семей, в них 113 несовершеннолетних детей; 2023 год —47 семей, в них 106 несовершеннолетних детей).

В наиболее уязвимом положении находятся дети, родители которых страдают алкогольной зависимостью, имеют низкую педагогическую культуру, являются безработными, находятся в предразводном состоянии или иной кризисной ситуации. За ненадлежащее исполнение родительских прав ежегодно родители лишаются либо ограничиваются в родительских правах (2022 г. - 7 чел., 2023 г. - 13 чел.). Вместе с тем в Мишкинском муниципальном округе наметилась положительная динамика по снижению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2022 год – 146 чел., 2023 год – 141 чел.).

В целях развития региональной модели защиты детства, создания благоприятных условий семейного воспитания детей Мишкинский муниципальный округ принимал участие в реализации целевых Программ Курганской области «Дети Зауралья-заботимся вместе!», софинансированные Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках программных мероприятий внедрено и реализуется более 40 инновационных методик, технологий и социальных проектов, создано и усовершенствовано более 20 служб, отделений, кабинетов, оказывающих новые виды услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.

В результате реализации программ доля семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории Мишкинского муниципального округа, сократилась на 4,1%; число социальных сирот сократилось до 2,6% от общей численности детского населения; количество детей, переданных на воспитание в замещающие семьи, увеличилось до 80%; численность детей, возвращенных в организации для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилась до 4%.

Несмотря на принимаемые в Мишкинском муниципальном округе меры по предотвращению дезорганизации семей с детьми, до сих пор остается актуальной проблема сохранения для ребенка условий семейного воспитания, сокращения числа лишений родительских прав, отказов от новорожденных

**Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «НОВАЯ СЕМЬЯ: СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА 2024-2026 ГОДЫ» ЗА 2024 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единицаизмерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено вмуниципальнойпрограмме | Достигнуто | Отклонение,% | Оценка в баллах |
| Численность родителей,лишенных родительских прав | человек | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Численность родителей, ограниченных в родительских правах | человек | 10 | 5 | 50 | +1 |
| Число семей снесовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении | семей | 55 | 40 | 73 | +1 |
| Численность детей,проживающих в семьях,находящихся в социально опасном положении | человек | 129 | 92 | 71 | +1 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей,переданных на воспитание в семьи | человек | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Численность кандидатов в замещающие родители,прошедших подготовку для передачи ребенка в семью | человек | 10 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «НОВАЯ СЕМЬЯ: СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА 2024-2026 ГОДЫ» ЗА 2024 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2024 | 2024 |
| численность родителей,лишенных родительских прав | человек | 6 | 0 | 6 | 0 |
| численность родителей, ограниченных в родительских правах | человек | 10 | 5 | 10 | 50 |
| Число семей снесовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении | семей | 55 | 40 | 55 | 73 |
| Численность детей,проживающих в семьях,находящихся в социально опасном положении | человек | 129 | 92 | 129 | 71 |
| численность детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей,переданных на воспитание в семьи | человек | 25 | 0 | 25 | 0 |
| численность кандидатов в замещающие родители,прошедших подготовку для передачи ребенка в семью | человек | 10 | 0 | 10 | 0 |

**Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «НОВАЯ СЕМЬЯ: СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА 2024-2026 ГОДЫ» ЗА 2024 ГОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное значение (3 балла) | Работа будет продолжена по реализации «НОВАЯ СЕМЬЯ: СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НА 2024-2026 ГОДЫ»  |

**12. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Развитие жилищного строительства на 2023-2025 годы»**

Постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области 30 сентября 2022 года № 64 утверждена муниципальная программа Мишкинского муниципального округа «Развитие жилищного строительства» на 2023-2025 годы. Мероприятия данной программы направлены на:

- обеспечение населения Мишкинского муниципального округа доступным и качественным жильем, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий граждан;

- повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья;

- создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности, индивидуального жилищного строительства;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства путем подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территорий;

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных услуг.

Достижение целей и решение поставленных задач планируется обеспечить реализацией программных мероприятий.

В 2024 году введено в эксплуатацию 2519 кв.м. жилья, что составило 105% от плана (план – 2400 кв.м.).

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе: | тыс. кв. м | 2,4 | 2,52 | 105% | 2 |
| ввод стандартного жилья | тыс. кв. м | 2,4 | 2,52 | 105% | 2 |
| Обеспеченность населения Мишкинского муниципального округа жильем на конец отчетного года | кв. м/на 1 человека | 32,08 | 35,76 | 111,5% | 3 |
| Итоговая сводная оценка (баллов) |  |  |  |  | 7 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | % |
| 2024 | 2025 |
| Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе: | тыс. кв. м | 2,52 | 2,4 |  |
| ввод стандартного жилья | тыс. кв. м | 2,52 | 2,4 |  |
| Обеспеченность населения Мишкинского муниципального округа жильем на конец отчетного года | кв. м/на 1 человека | 35,76 | 32,28 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 7 | Эффективность программы повысилась по сравнению с предыдущим годом |

**13. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Молодежь Мишкинского муниципального округа на 2023-2025 годы»**

 В рамках указанной программы создана страница в социальных сетях: страничка в «В контакте» группа «Молодежная политика» <https://vk.com/club85985635>, ведется видео и фотоархив «Молодежь в объективе» молодежных мероприятий, систематически размещается материал по молодежной политике на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа, в строке новости.

 Главным специалистом по работе с молодежью отдела социальной политики, культуры и спорта совместно с соисполнителями вышеуказанной программы осуществлялась деятельность по предупреждению безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних на территории Мишкинского округа. Осуществлялось наставничество по работе с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на различных видах учета, и индивидуальная работа с каждым подростком для вовлечения его в коллективную деятельность. Также были организованны мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала, самообразование, самоопределение.

 Совместно были проведены следующие мероприятия:

- Российский Дед мороз;

- День памяти;

- мастер классы по оказанию первой медицинской помощи совместно с сотрудниками ГБУ КОДКБ имени Красного Креста;

- профилактические беседы «Мы против наркотиков», «Осторожно электронные сигареты», «Есть такая профессия - Родину защищать» - совместно с инспектором по делам несовершеннолетних;

- организуется помощь семьям участников СВО;

- дети направляются на тематические смены в загородные лагеря;

- проводятся субботники по очистке памятных мест и др.

 Также сообщаем, что отделом социальной политики, культуры и спорта совместно с волонтерами Победы, волонтерами «Движения первых», отрядом Юнармия, а также отрядом «Орлята России» проведены следующие мероприятия по содействию гражданскому и патриотическому воспитанию:

- проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы;

- международный день защиты детей;

- день молодёжи;

- проведение районной игры «Зарница», «Зарничка 2.0»;

- участие в встречах с участниками СВО, которые входят в состав военных братств;

- оказание содействия в сборе гуманитарной помощи участника СВО;

- участие в акции «Узелок 45» по плетению маскировочной сети для участников СВО;

- участие в открытии памятных досок выпускников школы, героически погибших на СВО;

- проведение Дня Победы;

- мероприятие по заложению «Сада памяти СВОим Героям».

 Участникам указанных мероприятий были вручены грамоты, благодарственные письма, поощрительные призы.

 Организованы беседы, лекции, демонстрация видеоматериалов по профилактике негативных социальных явлений (Беседы: «Наркотикам – НЕТ!»; «Откажитесь от вредных привычек!»; «Молодежь против наркотиков»; «Жизнь – это бесценный дар»; «Жизнь, как увлекательный процесс»; Видео-экскурсия «Заходите к нам на огонёк. Охват более 800 человек).

**Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского муниципального округа Курганской области «Молодежь Мишкинского муниципального округа Курганской области» за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях (%) | % | 21 | 21 |  0 | +1 |
| Число молодых людей, вовлеченных в проекты поддержки талантливой молодежи (чел.) | ед. | 10 | 10 | 0 | +1 |
| Доля молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной программами поддержки молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации (%) | % | 22 | 22 | 0 | +1 |
| Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, активно участвующей в конкурсных мероприятиях различного уровня (%) | % | 31 | 32 | +3,2 | +2 |
| Количество посещенных специалистом по молодежной политики мероприятий (кол-во мер-й)  | ед. | 4 | 6 | +50 | +4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 9 |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского муниципального округа Курганской области «Молодежь Мишкинского муниципального округа Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2023год | 2024год | 2025 год |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединениях (%) | % | 20,5 | 21 |  | 21 | 100 |
| Число молодых людей, вовлеченных в проекты поддержки талантливой молодежи (чел.) | Чел. | 9 | 10 |  | 10 | 100 |
| Доля молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной программами поддержки молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации (%) | % | 20 | 22 |  | 22 | 100 |
| Доля молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет, активно участвующей в конкурсных мероприятиях различного уровня (%) | % | 30,5 | 31 |  | 32 | 103,2 |
| Количество посещенных специалистом по молодежной политики мероприятий (кол-во мер-й) | Кол-во мер-й | 3 | 4 |  | 6 | 150 |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |

**Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Мишкинского муниципального округа Курганской области «Молодежь Мишкинского муниципального округа Курганской области» за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной и экономической ситуации в Мишкинском районе, в частности:развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни в Мишкинском районе за счёт развития системы государственной молодёжной политики;повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории Мишкинского района. | 9 | Продолжить работу в рамках новой программы, утвержденной постановлением Администрации Мишкинского МО от 27.12.2024 г. № 174 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Развитие молодёжного информационного пространства:** | **Отчёт о проведении** | **Планируемая работа** |
| Создание молодежного сайта  | Создана страница в социальных сетях: страничка в «В контакте» группа «Молодежная политика» <https://vk.com/club85985635> | Поддерживать в рабочем состоянии страницы в социальных сетях |
| Изготовление информационных, наглядных агитационных материалов, атрибутики |  1. Ведется видео и фотоархив «Молодежь в объективе» молодежных мероприятий.2. Видео и фотоматериалы демонстрируются при проведении массовых мероприятий |  |
| Публикация материалов по реализации г. м. п. | 1. Систематически размещается материал по молодежной политике на официальном сайте Администрации района, в строке новости. 2. Активно используется электронная почта.3. Использование сети Интернет, страницы и группы в социальных сетях «Вконтакте». |  |
| **Содействие профессиональному самоопределению и трудоустройству молодежи:** | **весь период** |  |
| Создание кадрового резерва по молодежной политике | Проводится конкурс по выборам молодёжи в молодёжный парламент и молодёжный совет |  |
| Организация временной занятости несовершеннолетних | За 2024 года 58 несовершеннолетних были трудоустроены. Они занимались уборкой территории рабочего поселка Мишкино и Мишкинского муниципального округа. |  |
| Организация профессионального обучения безработной молодежи | Происходит через центр занятости |  |
| **Развитие различных форм позитивного молодежного движения** (студенческие отряд, МДОО, волонтерское движение)-районный слет волонтеров-участие в областном слете волонтеров | 7 органов ученического самоуправления в ОУ,1 орган студенческого самоуправления7 волонтерских отрядовВ период с 6 по 20 декабря прошел «Марафон добрых», с вручением волонтерским отрядам грамот и благодарностей, в рамках Дня добровольца (волонтера).5 декабря волонтеры, волонтерского отряда «Добрые сердца», посетили областной слет добровольцев (волонтеров) в г. Курган, где были награждены грамотами (2 волонтера и 1 руководитель). |  |
| **Содействие развитию молодёжного предпринимательства:**Ведение базы данных по молодым предпринимателям | Работа ведётся через отдел экономики, развития предпринимательства и инвестиций. |  |
| Информационно - консультационная работа | Круглый стол при участии Главы округа с молодыми педагогами - представителями образовательных учреждений округа, обсуждались актуальные темы: заработная плата, обеспечение жильём, материальное обеспечение образовательных организаций. |  |
| **Содействие гражданскому и патриотическому воспитанию молодёжи:** | **Весь период** |  |
| Месячник оборонно-массовой и спортивной работы; | В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в январе-феврале проведено более 200 мероприятий наиболее яркие:- Торжественное открытие месячника с участием представителей областного центра патриотического воспитания, охват составил 500 человек;- Цикл мероприятий, посвященных подвигу Героев, принявшим первый бой на государственной границе в 1941 году, 80 – ой годовщине полного снятия блокады Ленинграда, 81 – ой годовщине победы в Сталинградской битве, 35 – ой годовщине завершения выполнения боевых задач ограниченным контингентом советских войск в Афганистане;- Военно-спортивная игра «Зарница», была проведена на территории ФОК «Темп», в которой приняло участие более 200 человек;- Во всех ОО и учреждениях культуры округа прошли мероприятия в рамках месячника, охват составил более 3000 человек. |  |
| День Победы | 9 мая 2024 года Юнармейский отряд МКОУ «Мишкинская СОШ» им. В. Ялкова несли почетный караул у мемориала Вечный огонь. Волонтерские отряды Мишкинского муниципального округа участвовали во Всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Скажи спасибо лично», «Подарок ветерану», «Открытка ветерану», Благотворительная акция «Красная гвоздика». Охват составил более 1000 участников. |  |
| Молодежный митинг «1000 свечей» | 22 июня возле памятника участникам ВОВ в 1941-1945 гг. прошел молодежный митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Его участниками стала, в большей степени, молодёжь, которую в этот июньский вечер сплотила неугасаемая с годами память о погибших за Родину солдатах. Кульминацией митинга стала минута молчания, возложение цветов. Охват – 100 человек.  |  |
|  |  |  |
| **Профилактика негативных социальных явлений:** | **Весь период** |  |
| Организация работы волонтерских отрядов | 7 волонтёрских отрядов |  |
| Оснащение спортивных молодежных площадок | 10 |  |
| Организация бесед, лекций, демонстрация видеоматериалов по профилактике негативных социальных явлений | Беседы: «Наркотикам – НЕТ!»; «Откажитесь от вредных привычек!»; «Молодежь против наркотиков»; «Жизнь – это бесценный дар»; «Жизнь, как увлекательный процесс»; Видео-экскурсия «Заходите к нам на огонёк. Охват более 800 человек. |  |
| Организация работы телефона «Доверия» | Телефоны доверия действуют в - ГБУ «ЦСО №5» (3524731594) обращений за 2024 год не зарегистрировано, ОП «Мишкинское» (3524722032) обращений за 2024 год не зарегистрировано. |  |
| **Поддержка молодых семей:** | **Весь период** |  |
| Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей» | В 2024 году в рамках программы молодая многодетная семья Кандаковой Светланы, получила сертификат на улучшение жилищных условий, на сумму 710 640 рублей  |  |
| Круглый стол по проблемам молодых семей | 2 раза в год круглые столы, размещение информации в районной газете «Искра», на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа |  |
| **Массовые мероприятия с детьми в летний период** | **Весь период** |  |
| День защиты детей | В первый день лета на центральной площади р. п. Мишкино прошло праздничное мероприятие на открытой площадке состоялся концерт, посвященный Международному Дню защиты детей. Организаторы подготовили для детей массу развлечений, каждому ребёнку удалось найти занятие себе по душе: игры на свежем воздухе, добрые веселые песни, яркие танцы, игры, конкурсы и, конечно, подарки.Дети танцевали, пели и играли. Одновременно на площади работали разные станции, где все желающие могли поучаствовать в играх и конкурсах и получить приз. Мероприятие закончилось, оставив после себя тонны хорошего настроения и огромную радость в глазах тех, кому он был посвящен. Приняло участие более 1000 человек. |  Площадки. Реализация летних программ |
| **2. Развитие системы выявления, поддержки и продвижения инициативной и талантливой молодежи** |
| **Присвоение районных молодежных премий работающей молодежи** | 0 |  |
| **Выдвижение кандидатур на областные молодежные премии, стипендии** | - |  |
| **3.Совершенствование системы управления молодежной политикой. Поддержка поселений района в развитии системы****молодежной политики и ее реализации на территории поселений.** |
| **Повышение профессионального уровня специалистов, работающих с молодежью:**-участие в областных федеральных курсах повышения квалификации, семинарах, совещаниях, конференциях, других формах повышения профессионального уровня-участие в работе областного молодежного правительства | Весь периодСо 2 по 6 октября 2024 года ведущий специалист отдела социальной политики, культуры и спорта Администрации Мишкинского муниципального округа прошла курсы повышения квалификации по теме «Реализация государственной молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях». |  |
| Организация межведомственного взаимодействия по реализации г.м.п. |  Налажены взаимодействия как со структурными подразделениями Администрации, так и с некоммерческой организацией ДОСААФ, Настоятелем Свято-Троицкой церкви, индивидуальными предпринимателями, Автономной некоммерческой организации отцовства, материнства и детства «МАМА-КЛУБ» |  |
| Отчет о ходе реализации программы в Департамент науки и образования | 1 раз в год |  |
| Проведение анкетирования среди молодежи по проблемам молодежной политики | Проводилось районное анкетирование и участвовали в областном |  |
| Формирование информационно-аналитического банка по молодежной политике |  На основе молодёжного паспорта, анализа рейтинговых показателей, годового отчёта |  |
| Молодежный паспорт Мишкинского муниципального округа | Формируется один раз в год |  |
| Содействие в разработке и реализации социальных проектов на территории поселений | Проводились консультации по разработке и участию в проектах для заинтересованных лиц |  |
| Работа общественных Советов по делам молодежи  | Проведено 6 заседаний |  |
| Рассмотрение вопросов молодежной политики, реализации программы на расширенных аппаратных совещаниях, Совете по делам молодежи, заседаниях Думы Мишкинского МО, совещаниях, круглых столах, дискуссионных клубах | В 2024 году реализация ГМП на территории округа рассматривалась на расширенных аппаратных совещаниях, заседаниях думы, советах по делам молодёжи |  |

Финансирование – 49186,21 руб. израсходовано по программе за 2024 год.

**14. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Улучшение условий и охраны труда в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2025 годы»**

Основными целями Программы являются:

-снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

 Основными задачами Программы являются:

- обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах;

- совершенствование системы управления охраной труда в организациях;

- реализация мер направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма, профессиональной заболеваемости;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;

-повышение роли социального партнерства в улучшении условий и охраны труда;

- обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;

- повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти всех уровне для решения проблем условий и охраны труда.

- внедрение в организациях программ «нулевого травматизма», основанных на принципах ответственности руководителей и каждого работника за безопасность, соблюдение всех обязательных требований охраны труда. Вовлечения работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда, устранения выявленных опасностей, оценки и контроля за рисками на производстве, проведение регулярных аудитов безопасности, непрерывного обучения и информирования персонала по вопросам охраны труда.

 В округе проводится определенная работа по реализации статьи 217 ТК РФ «Система управления охраной труда», в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, на территории Мишкинского муниципального округа насчитывается 9 предприятий и бюджетных организаций, в них работает 9 специалистов по охране труда имеющие соответствующую подготовку и опыт работы в этой области.

Постановлением Администрации муниципального округа Курганской области утверждено Положение о системе управления охраной труда в Мишкинском муниципальном округе, утвержден состав межведомственной комиссии по охране труда.

В 2024 году проведено два заседания межведомственной комиссии по охране труда Администрации Мишкинского муниципального округа. Рассмотрены следующие вопросы:

1. О подготовке котельных социальной сферы Мишкинского муниципального округа к отопительному сезону 2024-2025 гг.

2. О подготовке к учебному году общеобразовательных учреждений Мишкинского муниципального округа, состояние условий охраны труда в общеобразовательных учреждениях.

3. Об итогах проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников предприятий и организаций Мишкинского муниципального округа в 2024 году.

4. Предупреждение производственного травматизма в организациях АПК в период уборки урожая в 2024 году.

5. Информация о состоянии производственного травматизма за 9 месяцев 2024г.

6. Об итогах проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников предприятий и организаций Мишкинского муниципального округа в 2024году.

7. О плане работы комиссии на 2025 год.

Ежегодно в Мишкинском муниципальном округе Курганской области проводится конкурс на лучшую организацию охраны труда среди всех предприятий и организаций Мишкинского муниципального округа Курганской области. Победителем конкурса по охране труда за 2024 год признан коллектив ООО «Мишкинский продукт». Итоги конкурса за 2024 год рассмотрены на первом заседании межведомственной комиссии 21 февраля 2025 года. Средства пошли на проведение специальной оценки условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты и обучение.

Основой работы по охране труда является обучение и проверка знаний руководителей и специалистов предприятий и организаций всех форм собственности. Ежегодно готовится распоряжение Главы Мишкинского муниципального округа Курганской области о проведении периодических медосмотров.

 За 2024 год в Мишкинском муниципальном округе случаев травматизма на производстве не зарегистрировано.

Программа эффективна.

**Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Об утверждении целевой программы Мишкинского муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 2024 год**

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Количество рабочих мест на которых проведена СОУТ | ед | 80 | 0 | 0 | -1 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  |  0 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Об утверждении целевой программы Мишкинского муниципального округа «Улучшение условий и охраны труда в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2023 год | 2024 год | 2025год | текущ. |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве | Ед. | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| Количество рабочих мест на которых проведена СОУТ | ед | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**15. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Развитие архивного дела в Мишкинском муниципальном округе Курганской области»**

При планировании работы Мишкинский муниципальный архив Администрации Мишкинского муниципального округа на 2024 год руководствовался:

- Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

- Законом Курганской области от 7 сентября 2005 года № 71 «Об архивном деле в Курганской области»;

- Рекомендациями Комитета по делам архивов Курганской области;

- Постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа от 29 сентября 2022 года № 59 «О муниципальной программе «Развитие архивного дела в Мишкинском муниципальном округе Курганской области»;

- Приказом Федерального архивного агентства от 2 марта 2020 года № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях»;

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2009 года № 3 «Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов РФ»;

- Приказом Федерального архивного агентства от 20 декабря 2019 года № 236 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения»;

- Методическими рекомендациями по исполнению запросов социально-правового характера;

Постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа от 29 сентября 2022 года № 59 утверждена целевая программа «Развитие архивного дела в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2030 годы» и предусматривает следующие мероприятия:

- поддержку в организации ведомственных архивов Мишкинского муниципального округа;

- обеспечение нормативных условий хранения архивного фонда;

- оснащение компьютерным и техническим оборудование, программным обеспечением;

- перевод архивных фондов и научно-справочного аппарата в электронный вид, наполнение программного комплекса «Архивный фонд».

- предоставление информационных услуг на основе документов Архивного фонда Мишкинского муниципального округа и других архивных документов.

Мероприятия направлены на обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Курганской области, Мишкинского муниципального округа в интересах государства и общества. Увеличение информационного потенциала Архивного фонда Мишкинского муниципального округа для удовлетворения потребностей граждан в информации, содержащейся в документах Архивного фонда и реализации прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений.

В архивном фонде по состоянию на 01.01.2025 года хранится 32720 единиц, из них 22714 дел постоянного срока хранения; 10006 дел по личному составу. Архив размещается в трёх архивохранилищах, которые находятся на первом этаже здания Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области. Протяженность стеллажных полок составляет 340 погонных метров, степень загруженности на сегодня составляет 100%.

 Запланированные в 2024 году мероприятия:

1. Обеспечение деятельности архивной службы Администрации Мишкинского муниципального округа, в т.ч. удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах муниципального архива, формирование на муниципальном уровне единых подходов к вопросам реализации государственной политики в сфере архивного дела, обеспечение эффективной деятельности муниципального архива - деятельность муниципального архива осуществлялась в соответствии с административными регламентами утвержденными Постановлением Администрации Мишкинского района от 18 декабря 2019 года № 146 «Об утверждении административного регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление информации по документам архивных фондов, находящихся на хранении в Мишкинском муниципальном архиве», Постановлением Администрации Мишкинского района от 18 декабря 2019 года № 146 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Мишкинского района муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»; с декабря 2023 года - административными регламентами, утвержденными Постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа от 14 декабря 2023 года № 185 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Мишкинского муниципального округа Курганской области муниципальной услуги по выдаче архивных справок или копий архивных документов, находящихся в муниципальном архиве», Постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа от 14 декабря 2023 года № 186 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией Мишкинского муниципального округа Курганской области муниципальной услуги по выдаче копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».

За год было исполнено 1042 запроса, из них запросов тематических - 55, запросов социально-правовых - 987, из них с положительным результатом – 817.

2. Поддержка в организации работы ведомственных архивов Мишкинского района, в т.ч. проводились консультации, оказывалась методическая помощь.

3. Обеспечение нормативных условий хранения архивного фонда, в т.ч. улучшение условий хранения и сохранности архивных фондов. Нормативные условия хранения архивных документов обеспечиваются: имеющейся в архиве противопожарной сигнализацией, соблюдением температурно-влажностного режима, световым и санитарно-гигиеническим режимом, проводится обеспыливание и еженедельная влажная уборка архивохранилищ.

4. Проверка наличия и состояния дел в Мишкинском муниципальном архиве. Производится работа по картонированию и ремонту документов.

5. Комплектование и постановка на государственный учет документов Архивного фонда.

Реализация целевой программы «Развитие архивного дела в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2030 годы» возлагается на отдел организационной, кадровой и архивной работы Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области. Для финансирования программных мероприятий предусмотрено использование средств бюджета Мишкинского муниципального округа Курганской области, бюджета Курганской области.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов программы за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| 1. Доля архивных документов, требующих физико-химической и технической обработки, от общего числа архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве | % | 30 | 7,9 | 26,3 | -2 |  |
| 2.Доля запросов (обращений) физических и юридических лиц о получении информационных услуг на основе архивных документов, поступивших с использованием механизма предоставления муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества запросов (обращений), поступивших в муниципальный архив | % | 3 | 47 | 15,6 | +4 |  |
| 3.Доля обращений (запросов) физических и юридических лиц, исполненные в установленные законодательством сроки, от общего числа обращений (запросов), поступивших в муниципальный архив | % | 100 | 100 | 1 | +1 |  |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 3 балла |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |
| 2024 |
| 1.Доля архивных документов, требующих физико-химической и технической обработки, от общего числа архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве | % | 7,9 |
| 2. Доля запросов (обращений) физических и юридических лиц о получении информационных услуг на основе архивных документов, поступивших с использованием механизма предоставления муниципальных услуг в электронной форме, от общего количества запросов (обращений), поступивших в муниципальный архив | % | 47 |
| 3.Доля обращений (запросов) физических и юридических лиц, исполненные в установленные законодательством сроки, от общего числа обращений, поступивших в муниципальный архив | % | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности программы за 2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с 2023 годом. | 3 |  Эффективность программы удалось повысить за счет своевременного исполнения запросов - в установленные законодательством сроки, а также предоставления информационных услуг в электронной форме («ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере») |  |

**16.Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Мишкинском муниципальном Курганской области»**

Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа Курганской области «Содействие занятости населения на 2024 год» (далее – Программа) утверждена Постановлением от 25 марта 2024 года № 43 Администрации Мишкинского муниципального округ Курганской области

Целью программы является создание условий для повышения эффективной занятости населения Мишкинского муниципального округа Курганской области, сдерживание роста безработицы, снижение напряженности на рынке труда, оперативного обеспечения работодателей необходимой рабочей силой, а граждан, ищущих работу, соответствующей работой, отработка механизма взаимодействия службы занятости с муниципальными образованиями по вопросам финансирования временной занятости населения.

Задачи Программы состоят в обеспечении сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, развития кадрового потенциала, социальной поддержке безработных граждан, содействии самостоятельной занятости, во взаимодействии с работодателями по сбору информации о вакантных местах, повышении территориальной мобильности рабочей силы.

Реализация мероприятий Программы позволит:

- регулировать происходящие на рынке труда Мишкинского муниципального округа Курганской области процессы;

- формировать благоприятные условия для увеличения процента занятости населения и обеспечения рабочей силой предприятий через экономическую стабилизацию, развитие малого и среднего бизнеса, повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, развитие систем обучения кадров, создать условия для быстрейшего трудоустройства безработных граждан, эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу, уменьшения последствий долговременной безработицы;

- сдерживать рост безработицы в социально допустимых пределах, повысить эффективность реализации мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения от безработицы;

- осуществить комплекс мероприятий, направленных на содействие в трудоустройстве граждан.

Внешними факторами, которые могут повлиять на реализацию Программы:

- снижение темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, демографии, экономический кризис, который может повлечь высвобождение работников с малоэффективных предприятий, увеличение масштабов регистрируемой безработицы, что особенно актуально для лиц, проживающих в сельской местности, где даже пособие по безработице минимального размера является весомой частью дохода.

Достижение результатов программы оценивается через снижение уровня регистрируемой безработицы, удовлетворение потребностей работодателей в трудовых ресурсах, материальную поддержку граждан на период поиска работы.

С начала 2024 года временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время составило -  67 человек.
 Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений НПО и СПО, ищущих работу впервые – 0 человек.
 Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поисках работы, составило - 4 человека.
 К общественным работам приступили - 33 человека.
 Профориентационные услуги получили - 192 человека.
 На профессиональное обучение направлено - 1 человек.
 Организация содействия трудоустройства незанятых инвалидов – 0 человек.
 Получили услугу по самозанятости безработных граждан – 8 человек.
 Предоставлены государственные услуги:
- по социальной адаптации – 18 человек;
- по психологической поддержке – 23 человека.
 За 2024 год информацию о высвобождении работников предоставили 4 организации. Общая численность работников, предполагаемых к увольнению, по состоянию на 01.01.2025 года 2 человека, общая численность работников, уволенных с начала высвобождения 3 человека. Обратилось в службу занятости - 2 человека. Признаны безработными 1 человек.

Целевые индикаторы:

1.Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный как отношение численности регистрируемых безработных к численности экономически активного населения.

2.Коэффициент напряженности на рынке труда, рассчитанный как отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, к количеству заявленных вакансий.

3.Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года.

4.Доля трудоустроенных граждан на постоянную работу в общей численности трудоустроенных граждан.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (муниципальная программа Мишкинского муниципального округа *«*Содействие занятости населения в Мишкинском муниципальном округе Курганской области*»*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора** |
| **Утверждено в муниципальной программе** | **Достигнуто** | **Отклонение, %** | **Оценка в баллах** |
| Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), % | % | 0,8 | 0,3 | 266,67 | 4 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда (на конец года), единица | % | 0.9 | 0,5 | 180,00 | 4 |
| Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года, % | % | 60,0 | 60,3 | 100,5 | 1 |
| Доля трудоустроенных граждан на постоянную работу в общей численности трудоустроенных граждан, % | % | 55,0 | 30,0 | 54,55 | -2 |
| Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы, % | % | 50,0 | 43,0 | 86 | -2 |
| Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, своевременно получающих пособие по безработице, % | % | 100,0 | 100,00 | 100 | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы муниципальная программа Мишкинского муниципального округа *«*Содействие занятости населения в Мишкинском муниципальном округе Курганской области*»* за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Год реализации муниципальной программы** | **%** |
| 2023 | 2024 | Последний год (целевое значение) |  |
| Уровень регистрируемой безработицы (на конец года), % | % | 0,6 | 0,8  | 0,3 | 50 |
| Коэффициент напряженности на рынке труда (на конец года), единица | % | 0,7 | 0.9 | 0,5 | 71,43 |
| Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года, % | % | 53,5 | 60,0 | 60,3 | 112,71 |
| Доля трудоустроенных граждан на постоянную работу в общей численности трудоустроенных граждан, % | % | 48,4 | 55,0 | 30,0 | 61,99 |
| Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы, % | % | 42,9 | 50,0 | 43,0 | 100,24 |
| Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, своевременно получающих пособие по безработице, % | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,0 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (муниципальная программа Мишкинского муниципального округа *«*Содействие занятости населения в Мишкинском муниципальном округе Курганской области*»* за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности муниципальной программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы** |
| Эффективность находится на уровне предыдущего года | 6 | Эффективность программы напрямую зависит от финансирования |

**17. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Развитие муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области»**

Во исполнение государственной программы Курганской области «Развитие муниципальной службы в Курганской области» в Мишкинском муниципальном округе принята целевая программа «Развитие муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2030 годы». Программа утверждена постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области 29 сентября 2022 года № 58.

По состоянию на 31.12.2024 года по штатному расписанию в Мишкинском муниципальном округе замещают должности – 56 муниципальных служащих, в том числе: в Администрации Мишкинского муниципального округа – 36, в финансовом отделе – 8, в отделе образования – 6, в отделе социальной политики, культуры и спорта – 4, в Думе Мишкинского муниципального округа – 1. Из них:

|  |  |
| --- | --- |
| **Возраст** | **Кол-во муниципальных служащих** |
| До 30 лет | 8 |
| от 30 до 39 лет | 7 |
| от 40 до 49 лет | 13 |
| от 50 до 59 лет | 17 |
| старше 60 лет | - |
| **Пол**  | **Кол-во муниципальных служащих** |
|  Мужчины | 5 |
|  Женщины  |  40 |

Образовательный уровень муниципальных служащих Мишкинского муниципального округа достаточно высокий. Высшее профессиональное образование имеют 37 муниципальных служащих (86 %), в том числе 3 муниципальных служащих имеют 2 высших образования (8%), среднее профессиональное – 8 муниципальных служащих (18%).

Все муниципальные служащие Мишкинского муниципального округа соответствуют квалификационным требованиям.

Вопросы совершенствования получения муниципальными служащими округа дополнительного профессионального образования осуществляется на системном и плановом подходах.

 В течение 2024 года 28 муниципальным служащим округа присвоены первые и очередные классные чины в соответствии с законом Курганской области № 26 «О присвоении классных чинов муниципальным служащим Курганской области».

На конец 2024 года не замещено 11 вакантных должностей муниципальной службы.Сведения о вакантных должностях размещаются в сети Интернет на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области в разделе «Открытые данные», а также наофициальном сайте «Работа в России».

Администрацией Мишкинского муниципального округа на постоянной основе осуществляется мониторинг правовых актов Администрации Мишкинского муниципального округа по вопросам муниципальной службы на соответствие их требованиям действующего законодательства.

 Вопросы, связанные с муниципальной службой Мишкинского муниципального округа, размещаются на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области, в разделе «Муниципальная служба».

Мероприятия по организации и развитию муниципальной службы будут продолжены в плановом режиме.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«****Развитие муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области» за 2024 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели программы | Создание условий для дальнейшего развития муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области в соответствии с требованиями законодательства о муниципальной службе |
| Задачи программы | - совершенствование правовой основы муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области -развитие системы привлечения, отбора и назначения кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области по результатам проведения оценки их квалификации, опыта работы, профессиональных достижений, личностных качеств и мотивации, осуществляемой в рамках процедур конкурсного отбора, отбора без проведения конкурса, формирования и использования кадрового резерва;-содействие органам местного самоуправления в развитии системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе Курганской области. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -доля должностей муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области, на которые должен формироваться кадровый резерв, %;-доля вакантных должностей муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области, %;-доля использования аттестационной комиссией при проведении аттестации показатели результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе Курганской области, %;-доля муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе Курганской области, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Курганской области, %;-доля муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе Курганской области, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе Курганской области в дополнительном профессиональном образовании, %;-доля программ профессионального развития муниципальных служащих, принятых органами местного самоуправления и муниципальным районом, от общего количества программ профессионального развития муниципальных служащих, требуемых к разработке, % |

 **Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области» за 2024 год**

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Доля должностей муниципальной службы в Мишкинском районе, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Мишкинском районе, на которые должен формироваться кадровый резерв | % | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Мишкинском районе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе | % | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Доля использования аттестационной комиссией при проведении аттестации показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе от общего количества разработанных показателей, % | % | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Доля муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе, % | % | **100** | **100** | **100** | **+1** |
| Доля муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе в дополнительном профессиональном образовании | % | **100** | **100** | **100** | **+1** |
| Доля программ профессионального развития разработанных муниципальными служащими, от общего количества программ профессионального развития муниципальных служащих, % | % | **100** | **100** | **100** | **+1** |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | **+3** |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Мишкинском районе на 2017-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доля должностей муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе , на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе, на которые должен формироваться кадровый резерв | % | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, от общего количества замещенных вакантных должностей муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе | % | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Доля использования аттестационной комиссией при проведении аттестации показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе от общего количества разработанных показателей, % | % | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **100** |
| Доля муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе, % | % | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **100** |
| Доля муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе , получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Мишкинском муниципальном округе в дополнительном профессиональном образовании | % | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **100** |
| Доля программ профессионального развития разработанных муниципальными служащими, от общего количества программ профессионального развития муниципальных служащих, % |  | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2030 годы» за 2024 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности муниципальной программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы** |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | +3 | 1. Организация работы по разработке программ профессионального развития муниципальных служащих
 |

**18. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Обеспечение жильём молодых семей в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Достигнутый показатель | Примечание |
| 1 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья | 1 | Сертификат на строительство (приобретение) жилья в 2024 году получила семья Кандаковой С.В. в размере 710 640 рублей 00 копеек.  |

В настоящее время в очереди на приобретение социальной выплаты в виде сертификата на строительство (приобретение) жилья состоит 65 семей.

|  |
| --- |
| **Анализ реализации мероприятий муниципальной программы Мишкинского муниципального округа Курганской области «Обеспечение жильём молодых семей в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»** |
| № п/п |  | Анализ выполнения | Исполнители мероприятий |
| 1 | Совершенствование нормативной правовой базы, связанной с механизмом реализации программы  | Ежегодное внесение изменений в муниципальную программу | Отдел социальной политики, культуры и спорта Администрации Мишкинского муниципального округа |
| 2 | Создание и ведение базы данных молодых семей, состоящих на учете улучшения жилищных условий в органе местного самоуправления | Даны рекомендации директорам территориальных отделов Мишкинского МО по ведению журнала нуждающихся в обеспечении жильём.Список участников программы формируется в соответствии с решением комиссии по обеспечению жильём молодых семей в Мишкинском муниципальном округе. В течении года комиссией проведено 12 заседании, рассмотрено 2 заявления.  | Отдел социальной политики, культуры и спорта Администрации Мишкинского муниципального округа |
| 3 | Формирование, утверждение списков молодых семей (по состоянию на 1 июня очередного календарного года) участвующих в программе – получателей свидетельств по муниципальному образованию  | Согласно п.24 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (Приложение 2 к муниципальной программе Мишкинского муниципального округа Курганской области «Обеспечение жильём молодых семей в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы») Администрация Мишкинского муниципального округа до 1 июня года, предшествующего планируемому формирует списки молодых семей – участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. Таким образом, участники программы должны ежегодно подтверждать своё желание участвовать в программе и до 25 мая текущего года подавать заявление установленного образца.На 1 июня 2024 года сформирован список из 67 семей. | Комиссия по поддержке молодых семей в обеспечении жильем |
| 4 | Выдача свидетельств о праве на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья | В 2024 году субсидию на приобретение (строительство) жилья в Мишкинском муниципальном округе получила одна семья. | Комиссия по поддержке молодых семей в обеспечении жильем |
| 5 | Участие в конкурсе по предоставлению муниципальным образованиям средств федерального, областного бюджета, предусмотренных на реализацию основном мероприятии «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018-2025 | Заявление на участие в основном мероприятии «Обеспечение жильём молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2022-2026 годы направлено письмом от 29 мая 2024 года № 08-11/1589 | Отдел социальной политики, культуры и спорта Администрации Мишкинского муниципального округа |
| 6 | Организация информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы | На официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа создан раздел «Обеспечение жильём молодых семей», которая содержит программу, информацию о размерах субсидий, сводные списки семей – участников программы по состоянию на 25.12.2024 г.Информирование участников программы производится через социальные сети в Интернет, через телефонные звонки.Во время индивидуальных консультаций.Для впервые обратившихся создан буклет, содержащий информацию о необходимых документах и порядке признания семьи участницей программы.  | Отдел социальной политики, культуры и спорта Администрации Мишкинского муниципального округа  |

**Целевой индикатор:**

Улучшение жилищных условий 1 молодая семья в 2024 году.

Мишкинскому муниципальному округу выделено 710 640 рублей из них средства федерального бюджета 702819 рублей 54 копейки, средств областного бюджета 7820 рублей 46 копеек.

Семья освоила денежные средства в полном объёме в обозначенные сроки.

**Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского муниципального округа Курганской области «Обеспечение жильём молодых семей в Мишкинском муниципальном округе Курганской области» за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Улучшение жилищных условий молодыми семьями | Количество семей | 2 семьи | 1 | -50% | -2 |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского муниципального округа Курганской области «Обеспечение жильём молодых семей в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Улучшение жилищных условий молодыми семьями | Количество семей | 2 | 2 | - | 2 |  - 50% |

**Форма 3. Оценка целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского муниципального округа Курганской области «Обеспечение жильём молодых семей в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Муниципальная программа эффективна | - 2 | Необходимо продолжать реализацию данной программы, при условии продолжения предоставления субсидий из федерального, областного и местного бюджетов. |

**19. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»**

Главной целью реализации Программы является комплексное решение вопросов, связанных с развитием уровня благоустройства территорий Мишкинского муниципального округа Курганской области, повышением качества жизни на территории округа, а также повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства.

 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- оценка физического состояния всех общественных территорий на территории Мишкинского муниципального округа;

- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям Мишкинского муниципального округа Курганской области;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству территорий общего пользования;

Достижение целей и задач планируется обеспечить посредством выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

В 2024 году благоустройство аллеи по улице Рабоче-Крестьянская от ул. Победы, 2 до ул. Рабоче-Крестьянская, 17А в р.п. Мишкино Курганской области.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 1 | 1 | 0 | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | 2024 | % |
| 2024 | Отчетный год |
| Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |

 Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута |  +2 | продолжать реализацию данной программы |

**20. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Мишкинского муниципального округа Курганской области»**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Мишкинского муниципального округа» действует на территории Мишкинского муниципального округа с 1 января 2023 года.

Основными направлениями программы являются:

-улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

- комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в сельской местности;

- обеспечение автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции; развитие газификации в сельской местности;

- реализация проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций).

В 2024 году молодые семьи муниципального округа участия в программе не принимали, денежные средства не выделялись.

В 2024 году программой запланировано проведение следующих мероприятий развития сельских территорий:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

2. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий;

3. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах

Основные целевые индикаторы, задачи и показатели программы «Комплексное развитие сельских территорий Мишкинского муниципального округа»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы **«Комплексное развитие сельских территорий Мишкинского муниципального округа Курганской области»** за 2024 год.

| **Наименование целевого индикатора** | **Значение целевого индикатора** |
| --- | --- |
| **Утверждено в муниципальной программе** | **Достигнуто** | **Выполнение, %** | **Оценка** **в баллах** |
| Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. м. | 126 | 101,7 | 81 | +3 |
| Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах, км | 2,6 | 2,6 | 100 | +4 |
| Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), ед. | 1 | 1 | 100 | +4 |
| **Итоговая сводная оценка**  |  |  |  | **+11** |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +11 |  Продолжать реализацию данной программы |

**21. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа** **«Профилактика терроризма в Мишкинском муниципальном округе на период 2023-2025 годы».**

На территории Мишкинского муниципального округа реализуется муниципальная программа «Профилактика терроризма в Мишкинском муниципальном округе на период 2023-2025 годы»утвержденная постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа от 30 сентября 2022 года №61, финансирование программы не предусмотрено.

В целях защиты населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц, исполнителями программы проведены мероприятия по организации и проведению воспитательной и просветительской работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма:

 Отделом образования Администрации Мишкинского муниципального округа и образовательными организациями проведено мероприятий и акций по противодействию идеологии терроризму – 94;

 Отделом социальной политике, культуры и спорта Администрации Мишкинского муниципального окргуа и учреждениями культуры – 405 мероприятий;

 Редакцией газеты «Искра» 4 публикаций по противодействию терроризму на территории Мишкинского муниципального округа;

 5 публикации на сайте и социальной группы Администрации Мишкинского муниципального округа;

 ОП «Мишкинское» проведено 4 встречи в образовательных организациях на тему по противодействию экстремизму и терроризму, 2 встречи с общественными деятелями и участником специальной военной операции по профилактике противодействия идеологии терроризма, проводится работа волонтерских отрядов.

 Количество вовлеченных в проведение воспитательной и просветительной работы среди детей и молодежи, направленной на профилактику терроризма составляет 1658 учащихся в образовательных учреждениях и принявших участие в акциях.

 Силами отделения полиции «Мишкинское» организовано проведение ежегодных плановых проверок по соблюдению миграционного законодательства Российской Федерации и проведение профилактической работы с иностранными гражданами.

 Фактов уголовного наказания за террористическую деятельность на территории Мишкинского района не выявлено.

 Информация проведенных мероприятий представлена в таблице 1.

В целях овершенствования мер информационно-пропагандистского характера и зашиты информационного пространства от идеологии терроризма осуществлялось по следующим мероприятиям:

Участие муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам профилактики терроризма.

 В реализации мероприятий программы участвуют:

 Сотрудники отделов Администрации Мишкинского муниципального округа - 31 человек;

 Педагогических работников – 211 человек.

 В состав антитеррористической комиссии Мишкинского муниципального округа 10 должностных лиц (сотрудники ОП «Мишкинское», Военного комиссариата Мишкинского и Юргамышского районов, Росгвардии, ОНД и ПР по Мишкинскому, Шумихинскому и Юргамышскому районам, УФСБ, газеты «Искра», сотрудники Администрации Мишкинского муниципального округа.

 Проведено обучение муниципальных служащих и муниципальных учреждений по вопросам профилактике терроризма и экстремизма.

 Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

 В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2024 года установленной в соответствии c Федеральным законом Российской Федерации "О днях воинской славы (победных днях) России" от 6 июля 2005 года на территории района проведено – 53 мероприятий и акций, а также проведена информационная поддержка мероприятий публикациями на сайтах.

Проведение информационных кампаний, направленных на неприятие идеологии терроризма

За 2024 год на территории района проведено 83 мероприятий и акций, разъясняющих сущность терроризма и формирование неприятия идеологии терроризма у населения района.

В реализации информационных компаний направленных на неприятие идеологии терроризма оформлены 37 информационных стендов антитеррористического содержания на объектах культуры, образовательных организациях, учреждениях.

5 публикаций материалов по противодействию терроризма в районной газете «Искра».

Материалы по безопасности, противодействию идеологии терроризма публикуются на официальном сайте Администрации Мишкинского района, в 2024 году проведено 4 публикации.

2 публикации по мерам безопасности в социльной сети Администрации Мишкинского муниципального округа.

В текущей деятельности осуществляется распространение буклетов, памяток по мерам безопасности, вопросы безопасности освещаются на родительских собраниях в образовательных организациях.

Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей осуществлено проведение 24 мероприятий и акций.

Обеспечение эффективного мониторинга состояния общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму.

Мониторинг состояния общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму, осуществляется аппаратом АТК Мишкинского муниципального округа по установленной форме, направляется в аппарат антитеррористической комиссии в Курганской области 1 раз в полугодие ежегодно.

Создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма.

В 2024 году организовано размещение 11 информационных материалов на официальном сайте и социальной сети Администрации Мишкинского муниципального округа, и районной газете «Искра».

Осуществление мониторинга и контроля запрещенного контента в образовательных учреждениях.

В 2024 году образовательными организациями установлены контент-фильтры, проводится мониторинг и контроль на наличие экстремистской литературы, организуются проверки фонда библиотеки на наличие экстремистской литературы.

Мероприятия мониторинга осуществляются на постоянной основе в каждой образовательной организации.

Информация выполненных мероприятий представлена в таблице 1.

В целях создания условий для антитеррористической безопасности в Мишкинском муниципальном округе:

В 2024 года проведены ежегодные тренировки на объектах образовательных организаций, культурных учреждений, административного объекта подлежащих антитеррористической защите.

 29 августа 2024 года на объектах образования Мишкинского муниципального округа проведена Всероссийская тренировка. Осуществляется ежегодное проведение инструктажей по антитеррористической тематике, регулярное проведение осмотров помещений и территорий на объектах.

 Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования 80 (%).

 Информация выполненных мероприятий представлена в таблице 2.

 Оценка целевых индикаторов Программы проводится по реализуемым мероприятиям Программы указанных в форме 1, форма 2 и соответствует указанным целям и задачам:

Форма 1 Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Профилактика терроризма в Мишкинском муниципальном округе на период 2023-2025 годы» за 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуте показатели | Отклоенене% | Оценка в баллах |
| 1 | Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма (тыс. человек) | Тыс.чел | 0,8 | 1.658 | 207 | 4 |
| 2 | Количество мероприятий по соблюдению миграционного законодательства (кол-во) | Кол-во | 1 | 1 | 100 | 1 |
| 3 | Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений участвующих в реализации мероприятий комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на территории Мишкинского муниципального округа (чел.) | Чел. | 12 | 31 | 258 | 4 |
| 45 | Количество материалов, направленных на профилактику терроризма:публикаций в газете «Искра»;публикация материалов на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа. | Ед. | 10 | 11 | 110 | 2 |
| 5 | Размещение информационных стендов по противодействию терроризму (размещение Памяток гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности и других памятках, информационных материалов по противодействию терроризму) (ед.) | Ед. | 20 | 37 | 185 | 4 |
| 6 | Количество преступлений террористической направленности (ед.) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%) | % | 80 | 80 | 100 | 1 |
|  | Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 16 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Профилактика терроризма в Мишкинском муниципальном округе на период 2023-2025 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма (тыс. человек) | Тыс.чел | 1.6 | 1.658 |  |  |  |
| Количество мероприятий по соблюдению миграционного законодательства (кол-во) | Кол-во | 1 | 1 |  |  |  |
| Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений участвующих в реализации мероприятий комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на территории Мишкинского муниципального округа (чел.) | Чел. | 31 | 31 |  |  |  |
| Количество материалов, направленных на профилактику терроризма:публикаций в газете «Искра»;публикация материалов на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа. | Ед. | 14 | 11 |  |  |  |
| Размещение информационных стендов по противодействию терроризму (размещение Памяток гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности и других памятках, информационных материалов по противодействию терроризму) (ед.) | Ед. | 20 | 37 |  |  |  |
| Количество преступлений террористической направленности (ед.) | Ед. | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля обеспеченности средствами антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования (%) | % | 71 | 80 |  |  |  |

**Форма 3.** Оценка эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма в Мишкинском муниципальном округе на период 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 16 | Продолжить работу в рамках программы |

**22. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Мишкинском муниципальном округе на 2023-2025 годы»**

Сведения о реализации муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Выполнение |
|  | Внесение изменений в отдельные нормативные акты в части определения полномочий и ответственности органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере национальных и межнациональных отношений в соответствии с изменениями федерального, областного законодательства | За 2024 год 2 раза вносились изменения в муниципальную программу «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025». |
| 2. | Проведение мероприятий, посвященных государственному празднику - Дню России с привлечением иностранных граждан |  На мероприятиях, проводимых в МКУК «ЦКД Мишкинского МО», сотрудники рассказывали об истории праздника, о государственных символах и традициях России. Во всех представленных событиях звучала гордость за нашу Родину, ее сложную, но славную историю. Воспевались величие российского народа, могущество страны, её непобедимость. Организованы: участие во Всероссийской акции «Окна России», концерты и праздничные программы «Красота родной земли», «Тебе одной плету венок», «О России поём душой и сердцем», «Нет страны прекраснее тебя, Россия». Проведены: квест «Цвета России», акция «Я живу в России», конкурс стихов «Моя Родина – Россия!», велопробег «Россия это - МЫ», познавательно – игровой час «Горжусь тобой, моя Россия», развлекательная программа «Я и моя любимая – страна», час патриотизма «Вместе мы большая сила, вместе мы - страна Россия!», патриотическая викторина «Россия златоглавая, Россия величавая», книжный квест «Душа России», флэшмоб «Я, ты, он, она - вместе дружная страна». Оформлены книжные выставки «Мой адрес Россия», «Русь. Россия. Родина моя». Общее количество мероприятий – 56, посещения на них - 1528, просмотры постов в социальных сетях - 29919. |
| 3.  | Проведение на территории Мишкинского муниципального округа всероссийской акции "Георгиевская ленточка» с привлечением иностранных граждан | 9 мая сотрудники МКУК «ЦКД Мишкинского МО» рассказывали жителям поселений о том, что цвета георгиевской ленточки имеют глубокое символическое значение. Это цвета Победы, цвета мужества и героизма, символ памяти и уважения к ветеранам. По традиции  раздавали Георгиевские ленточки прохожим и рассказывали о правилах их ношения. Всего охвачено акцией 946 человек. |
| 4. | Проведение на территории Мишкинского муниципального округа всероссийской акции "Мы - граждане России» с привлечением иностранных граждан | Праздник вручения первого паспорта «Я гражданин России» организован сотрудниками Детской библиотеки и ММЦБ им. Н.В. Моториной МКУК «ЦКД Мишкинского МО». Впраздничной обстановке девушкам и юношам, достигшим 14-летнего возраста вручали их главный документ – паспорт гражданина РФ. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества. "Посёлок празднует рожденье" – так звучало название праздничного мероприятия, посвященного 226-летию р.п. Мишкино, проведенного 24 августа. В торжественной обстановке прошло вручение главного документа в жизни каждого гражданина нашей страны – Паспорта гражданина РФ.  |
| 5.  | Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби с привлечением, иностранных граждан | Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.Количество мероприятий в учреждениях культуры: 48, посещения – 1315, просмотры в социальных сетях - 9895. Волонтерами ГБУ «МППК» проведены акция «1000 свечей» и митинг «Дети Беслана», задействованы 405 человек. |
| 6. | Участие в областных, межрегиональных выставках декоративно-прикладного и изобразительного искусства, направленных на поддержку национальных культур народов Зауралья с привлечением иностранных граждан | * Областной конкурс рисунков «Это моя Родина», посвященный 81-й годовщине с момента образования Курганской области, орг. ГБУК «КОУНБ им. В.Ф. Потанина».
* IV Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный сувенир», посвященный Году семьи, «Храним семейные традиции», орг. ГБПОУ «КОКК».
* Городской конкурс, г. Шадринск, МБУ Центр русской народной культуры «Лад», выставка декоративно прикладного творчества «Пасха радость нам несет».
* IV Межрегиональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле», 12 июня, г. Курган;
* Гастрономический фестиваль «Курганская каралька», посвященный традиционному виду зауральской выпечки, 9 июня, г. Курган.
* Фестиваль-конкурс национальных культур «СОЦВЕТИЕ», который проходил в рамках VI Межрегионального фестиваля календарных праздников народов Курганской области «ЗАУРАЛЬСКИЕ ВЕРСТЫ», посвященного Году семьи, 2 июня, г. Долматово.
* Областной книжный фестиваль «Читай СемьЯ», 24 мая, г. Курган.
* I открытый региональный Фестиваль православной культуры «Пасхальный перезвон», 5 мая, г. Курган.
* Окружная выставка ДПИ "Волшебство своими руками" детских клубных формирований Мишкинского муниципального округа, в рамках Дня семьи, с 27 мая по 7 июня, п. Мишкино.
* Выставка-ярмарка «Территория творчества», 27 апреля, г. Курган.
* Региональный смотр сельской художественной самодеятельности "Родники зауральских деревень", 21 апреля, г. Щучье.
* - Фестиваль сельской культуры «День поля - 2024», 6 июля, р.п. Мишкино.
* Участие в музыкальном фестивале «От Востока до Запада», который проходил в регионе по инициативе губернатора Вадима Шумкова, 11 июля, р.п Мишкино.
* Участие в юбилейной выставке- форуме "День Уральского поля - 2024". Мишкинский муниципальный округ представляла Наталья Медведева, которая стала победительницей конкурса " Краса Уральского поля" в номинации «Самая Изящная», 2 августа, в Кургане, на полях ЗАО "Глинки".
* Участие специалистов МКУК «ЦКД Мишкинского муниципального округа» в выставке-ярмарке мастеров декоративно-прикладного творчества, проходившей в рамках мероприятий ко Дню памяти обретения мощей преподобного Далмата Исетского, 3 августа, г. Далматово.

- Областной фестиваль «Едем на Савин». Участницы Областного ретро-конкурса эстрадной песни «Малиновка» Екатерина Лемза и Лариса Понькина завоевали Дипломы Лауреатов II степени, 10 августа, Этнокультурный центр «Савин» (близ д. Бузан Белозерского МО Курганской области). |
| 7. | Участие в Областном форуме «Многонациональная молодежь Зауралья» | В Областном форуме "Многонациональная молодежь Зауралья" принял участие 3 человека. |
| 8. | Организация встреч с учащимися средних учебных заведении Мишкинского муниципального округа с целью проведения разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушении экстремистской направленности | С января по сентябрь в учреждениях культуры совместно с образовательными учреждениями проведены следующие мероприятия: медиа-обзор «Что значит уважать других?», урок-мотивация «Как прекрасен этот мир!», познавательный час «Экстремизм - угроза обществу», устный журнал «Закон и подросток», акция «Что такое права и обязанности?», акция «Подросток. Правонарушение. Ответственность», акция «Жизнь без правонарушений», беседа «Преступление и наказание», беседа предупреждение «Внимание, террор», интеллектуальная игра «Правовая азбука», экспресс-информация «Вместе против террора», минутка нравственности «Улыбнись и мир улыбнется тебе». На базе ГБУ «МППК» с сотрудниками ОП «Мишкинское» и сотрудниками прокуратуры проведен **«**Единый день профилактики» для студентов 1 курса Рассмотрены вопросы «Пожарная и террористическая безопасность», Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» - 105 человек.Со студентами проведена беседа совместно с инспектором ПДН Вершининой Д.И. о профилактике административных правонарушений – 130 человек. |
| 9. | Организация проведения с молодежными организациями круглых столов, семинаров с целью разъяснительной антиобщественной направленности идеологии и практики экстремизма | ММЦБ им. Н.В. Моториной МКУК «ЦКД Мишкинского МО» в рамках работы со студентами ГБПОУ «МППК» организовала круглый стол «Роль молодежи в формировании культуры межнационального общения». Студенты в ходе мероприятия познакомились с понятиями терроризм и экстремизм, анализировали события, делали выводы. Целью мероприятия стало воспитание чувство неприятия к насилию, терроризму и экстремизму. Также круглый стол «Если выбор - жизнь, то давайте жизнь любить и в мирном мире жить» состоялся в Восходской сельской библиотеке МКУК «ЦКД Мишкинского МО».С учащимися и студентами образовательных учреждений Мишкинского МО с разъяснительной целью проведены: правовой час «Семья и право», инфо-час «Людям России хочется мира», информационный час «Молодежь – за культуру мира, против терроризма», беседа «Терроризм против человечности», познавательно – развлекательная программа «В царстве вежливости и доброты», урок-обобщение "Наш мир без террора", познавательный час «Побеждая фашизм». |
| 10. | Проведение индивидуально-профилактической работы среди несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних района отдела внутренних дел, направленной на предупреждение правонарушений экстремисткой направленности (экскурсии) | Библиотеки и дома культуры Мишкинского муниципального округа, как общедоступные информационные и досуговые центры, давно стали площадками для работы с подростками, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних**.**  Составляются индивидуальные программы социальной реабилитации подростков, находящихся в социально опасном положении, где отражены, все виды взаимодействия с данной категорией посетителей. Для более качественной работы библиотеки и дома культуры координируют свою работу со школами, центрами социальной помощи семье и детям, правоохранительными органами. Направления индивидуальной и массовой работы касаются, прежде всего, правового просвещения данной категории молодых людей. Ежемесячно, адресно распространяются листовки правовой тематики. В библиотеках и домах культуры проведены мероприятия с участием подростков, стоящих на учете в КДН: беседа «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», медиа-презентация «Я не хочу ненавидеть», беседа «Доброта - волшебное лекарство», Экскурсия в ПЧ-31, акция толерантности «Поговорим на разных языках», патриотический субботник по уборке Обелиска павшим воинам в ВОВ, профилактическая беседа «Здоровье родителей – здоровье детей», профилактическая беседа "Терроризм - угроза номер один», акция «Береги себя для жизни».В Мишкинской МЦБ им. Н.В. Моториной работают клубы «Подросток» и «Поколение NEXT» на базе общежитий Мишкинского профессионально-педагогического колледжа. Участниками данных формирований являются студенты, состоящие на учете в КДН. Целью работы с ними является правовое просвещение, патриотическое воспитание, профилактика антисоциального поведения. Можно привести в пример проведенные мероприятия: круглый стол «Я и закон», акция «Георгиевская ленточка», военно-патриотическая игра «Нашей армии герои», правовая игра «Я будущий избиратель», спортивный час «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно».На страницах домов культуры и библиотек публикуются памятки, презентации, онлайн-информации, видеоролики, например, памятка «Антитеррористическая безопасность», памятка «Ядовитый букет».Страницы студентов ГБУ «МППК» в соцсетях на наличие деструктивного контента отслеживаются кл. руководителями каждое полугодие. Проводится индивидуальная разъяснительная работа со студентами на наличие запрещенного контента (удаляют запретные группы).Проводится индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящих на учете в КДН, ПДН. семьи СОП. |
| 11. | Содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе организация фестиваля «Родина. Честь. Слава.», организация Дня молодежи в Мишкинском муниципальном округе | Проведены:**Цикл мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы.**Количество мероприятий в учреждениях культуры 215, посещения – 6534, просмотры в социальных сетях – 155665.**Тематические мероприятия, посвященные Дню рождения Курганской области.**Количество мероприятий в учреждениях культуры 50, посещения – 1185, просмотры в социальных сетях - 24680. **Цикл мероприятий ко Дню памяти воинов-интернационалистов.**Количество мероприятий в учреждениях культуры 53, посещения - 1068, просмотры в социальных сетях - 15729. **Мероприятия, посвященные присоединению Крыма к России.**Количество мероприятий в учреждениях культуры 25, посещения – 456 , просмотры в социальных сетях - 7579. **Цикл мероприятий в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.**Количество мероприятий в учреждениях культуры 200, посещения – 9373, просмотры в социальных сетях - 322626. **Цикл мероприятий, посвященных Дню России.**Количество мероприятий в учреждениях культуры 56, посещения – 1528, просмотры в социальных сетях - 29919. **Цикл мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.**Количество мероприятий в учреждениях культуры 41, посещения – 1246, просмотры в социальных сетях - 10348. Цикл мероприятий, посвященных Дню крещения Руси, Дню воинской славы России, Дню государственного флага России, Всемирному Дню борьбы за запрещение ядерного оружия, [всемирному Дню коренных народов мира](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0), Дню воинской славы России, 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве, Дню окончания II мировой войны, [Дню солидарности в борьбе с терроризмом](https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC), Международному Дню мира, цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня военно-морского флота, Дня воздушно-десантных войск. Количество мероприятий в учреждениях культуры - 280, посещения – 11244, просмотры в социальных сетях - 194815. XVIII региональный **фестиваль молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава»**, г. Курган, 28 апреля 2024г.Мишкинский муниципальный округ представила Алиса Князева, рук. Манаков Александр Емельянович, Введенский СДК, получили Диплом 1 степени. |
| 12. | Изготовление и распространение агитационно-пропагандистского материала | Библиотеки и дома культуры МКУК «ЦКД Мишкинского МО» выпускают собственную печатную продукцию, котораяпредставлена в виде буклетов, списков литературы, объявлений, закладок и листовок.  Печатная продукция агитационно-пропагандистского направления распространяется как ежедневно, располагаясь на стеллажах и полках учреждений, так и на мероприятиях к праздничным и памятным датам России, а также по темам укрепления мира и дружбы между народами, формированию диалога и взаимообогащения культур, противодействия экстремизму и терроризму. Примеры издательской деятельности: буклеты - «Экстремизм – угроза обществу», «Мы против террора, ответственность за нами», "Терроризм - территория страха", «День Героев Отечества»; памятки - «Вместе против террора», «Внимание терроризм!», «Памятка по антитеррору», «Мы выбираем жизнь»; листовки - «Мы против террора», «Принципы предотвращения межнациональных конфликтов», «Антитеррор», «Терроризм и виды терроризма». |
| 13. | Изготовление и размещение объектов социальной рекламы, пропагандирующих взаимоуважение между лицами разных национальностей и вероисповедания | Библиотеки и дома культуры Мишкинского муниципального округа применяют в своей работе все ее виды: оформляются информационные стенды - говорящая стена «Терроризм и экстремизм – угроза миру», «Антитеррористическая безопасность», «Беслан – вечная память в наших сердцах», арт-окно «С Днем государственного флага России!», «Взрыв: День Хиросимы»; выставки - «Мы, гордимся, вами»: ко Дню воина-интернационалиста, «Из пламени Афганистана», выставка - просмотр «Есть в России уголок»: к 81-летию образования Курганской области; изготавливается печатная продукция – листовка «Мы против экстремизма и терроризма», буклет «НЕТ экстремизму»; в ходе мероприятий демонстрируются видеоролики и презентации, соответствующей тематики. На страницах социальных сетей домов культуры и библиотек опубликованы онлайн-информации и видеоролики: «День памяти воинов интернационалистов», видеоролик «Поздравление Губернатора Вадима Шумкова с 81-летием Курганской области», «День родного языка», «Крым и Россия вместе», «Будь бдителен!!!», «За Победу! За наших! За правду!», «Любимые песни великой страны», «Терроризм-угроза человечеству», «Международный день дружбы», «Международный день коренных народов мира», «193 национальности», "Нет! терроризму", «Принципы предотвращения межнациональных конфликтов», «Толерантность – это……», «Россия крепнет народным единством», «Народов много – Родина одна», «Разговоры о важном: 12 декабря - День Конституции» и другие. |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского района «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Мишкинском муниципальном округе Курганской области»

 за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество преступлений экстремисткой направленности в Мишкинском районе | единиц | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Мишкинском районе | человек | 8300 | 9015 | +8,6 | +2 |
| Итоговая сводная оценка | % |  |  |  | +3 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Мишкинском муниципальном округе Курганской области»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2023год | 2024год | 2025год |
| Количество преступлений экстремисткой направленности в Мишкинском районе | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Мишкинском районе | человек | 8100 | 8300 | 8500 | 9015 | 108,6(привлечение большего количества населения) |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных

отношений и профилактика проявлений экстремизма в Мишкинском муниципальном округе Курганской области» за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 3 | Продолжить работу по реализации муниципальной программы в рамках новой программы, утвержденной постановлением 26.12.2024г. № 171 |

**23. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»**

Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа 14 ноября 2022 года № 128.

Ожидаемые результаты программы:

- развитие малого и среднего предпринимательства в отдельных отраслях экономики;

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Мишкинского муниципального округа Курганской области;

- создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Мишкинского муниципального округа Курганской области;

- повышение престижа предпринимателя, мотивации молодых людей для массового вовлечения в предпринимательскую деятельность;

- повышение образовательного уровня и профессиональных качеств субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- продвижение на региональные, российские и международные рынки товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства Мишкинского муниципального округа Курганской области;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

- повышение доступности финансовых ресурсов (кредитных средств);

- рост налоговых поступлений в бюджет Мишкинского муниципального округа Курганской области;

- рост объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Мишкинского муниципального округа Курганской области.

Муниципальной программой Мишкинского муниципального округа в 2024 году не были предусмотрены средства на поддержку малого и среднего предпринимательства.

На начало 2025 года к малому предпринимательству района относятся 275 субъектов хозяйственной деятельности, в том числе: 34 предприятия, 241 индивидуальные предприниматели, из которых 61 - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрировано 239 самозанятых граждан.

Наибольшую долю в отраслевой структуре малого и среднего бизнеса района занимают: торговля – 60%, сельское хозяйство - 20%, услуги – 10%. Доля занятых в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике районах составляет 63,5%.

Каждый год в районе субъектами малого и среднего предпринимательства создаются новые рабочие места. За 2024 год создано 63 новых рабочих места, в том числе 50 индивидуальных предпринимателей, 11 самозанятых жителей, трудоустроено 2 работника. За 2024 год было проведено 18 заседаний межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, на которых были заслушаны 37 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ по Курганской области.

Администрация Мишкинского муниципального округа целенаправленно решает вопросы по созданию благоприятных условий для формирования правового пространства, обеспечивающего беспрепятственное развитие сферы малого и среднего предпринимательства, создания инфраструктуры поддержки предпринимательства.

За последние годы сформирована нормативная правовая база Мишкинского муниципального округа, регулирующая сферу малого и среднего предпринимательства.

Создан и осуществляет деятельность координационный орган в области развития малого и среднего предпринимательства:

- Совет по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области.

В течение 2024 года было проведено 4 заседания Совета по инвестициям и развитию, на которых рассмотрены вопросы финансовой и имущественной поддержки субъектом МСП, обеспечение кадровой потребности на предприятиях района, изменения налогового законодательства и введение маркировки на товары.

Распоряжением Администрации Мишкинского муниципального округа утвержден перечень муниципального имущества Мишкинского муниципального округа, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансовой поддержкой, предусмотренной организациями инфраструктуры поддержки СМП, воспользовались 4 субъекта малого предпринимательства округа на общую сумму 18,36 млн. рублей, в том числе:

1 субъект – грантовая поддержка на создание и развитие КФХ;

3 субъекта - субсидия по лизингу оборудования.

Государственная социальная помощь на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности оказана 10 предпринимателям на сумму 3,5 млн.руб.

Заключен социальный контракт на ведение личного подсобного хозяйства с 10 гражданами на общую сумму 1,98 млн.руб.

Предприниматели района принимают участие в мероприятиях областного уровня (семинарах, конференциях, форумах).

На территории района зарегистрировали и продолжают работу обособленные подразделения 6 организации (магазины - Светофор, Вайлдбериз, РБТ, ООО СК Форвард).

Постоянно ведется работа по оформлению обособленных подразделений, осуществляющих свою деятельность на территории Мишкинского муниципального округа.

За 2024 год 32 предприятия и ИП р.п. Мишкино провели индексацию заработной платы на 5 %, (в том числе 3 градообразующих предприятия), что составляет 91 % организаций и индивидуальных предпринимателя провели индексацию заработной платы до МРОТ, установленного в Курганской области.

В информационно-консультационный центр по развитию малого и среднего предпринимательства при Отделе экономики за 2024 год за консультацией обратилось 64 человека.

Все реализуемые виды поддержки востребованы субъектами малого и среднего предпринимательства. В настоящее время они представляют собой взаимоувязанную систему, с помощью которой предприниматели получают возможность развиваться, приобретать оборудование, внедрять новые технологии, создавать новые рабочие места.

Актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства размещается на стенде в Администрации Мишкинского муниципального округа, на официальном сайте в новостной ленте и в разделе «Меры поддержки», в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», в мессенджере «Телеграмм» группа «Сообщество предпринимателей Мишкинского района», а также доводится до потенциальных участников путем рассылки по электронной почте.

Проводимая в Мишкинском муниципальном округе политика по обеспечению развития малого и среднего предпринимательства способствует положительной динамике основных показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» за 2024 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Мишкинском районе Курганской области | Единица | 15 | 139 | 927 | 4+4 |
| Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Мишкинского района Курганской области | Единица | 15 | 18 | 120% | -+3 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мишкинского района Курганской области, которым оказана имущественная поддержка  | Единица | 2 | 4 | 200% | ++4 |
| Увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Мишкинского муниципального округа Курганской области  | % | 5 | 8 | 160% | ++4 |
| Увеличение объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мишкинского муниципального округа Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства  | % | 8 | 9 | 112% | ++3 |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальных налоговый режим «Налог на профессиональный доход», накопленным итогом | человек | 25 | 100 | 400% | +4 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +22 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Мишкинском муниципальном округе Курганской области | Единица | 45 | 139 |  | 139 |  |
| Увеличение количества рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства Мишкинского муниципального округа Курганской области | Единица | 2 | 18 |  | 18 |  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Мишкинского муниципального округа Курганской области, которым оказана имущественная поддержка  | Единица | 6 | 4 |  | 4 |  |
| Увеличение объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий Мишкинского района Курганской области  | % | 8 | 8 |  | 8 |  |
| Увеличение объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мишкинского района Курганской области от субъектов малого и среднего предпринимательства  | % | 11 | 9 |  | 9 |  |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальных налоговый режим «Налог на профессиональный доход», накопленным итогом | человек | 16 | 100 |  | 100 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Мишкинского муниципального округа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | +22 | Продолжить работу в рамках программы |

**24.Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Укрепление общественного здоровья в Мишкинском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы»** за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Достигнутый показатель | Примечание |
| 1 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, случаев на 100 тыс. населения | 169,0 | Увеличивается продолжительность жизни. Показатель составил 97,9 |
| 2 | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, случаев на 100 тыс. населения | 28,1 | Уменьшается продолжительность жизни. Показатель составил 104,9 |
| 3 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тысяч человек | 2926 | Идет увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни Показатель составил 102,2% |

**Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы**

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |  |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, случаев на 100 тыс. населения | Количество случаев | 172,6 | 169,0 | -2,1 | 1 |  |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, случаев на 100 тыс. населения | Количество случаев | 26,8 | 28,1 | +4,9 | 2 |  |
| Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тысяч человек | Количество обращений | 2862 | 2926 | +2,2 | 1 |  |
| Итоговая сводная оценка  |  |  |  |  | 4 |  |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, случаев на 100 тыс. населения | Количество случаев | 172,6 |  |  | 169,0 | 97,9 |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, случаев на 100 тыс. населения | Количество случаев | 26,8 |  |  | 28,1 | 104,9 |
| Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, тысяч человек | Количество обращений | 2862 |  |  | 2926 | 102,2 |

**Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы**

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +4 | Программа признана эффективной. Продолжить работу в рамках новой программы (постановление Администрации Мишкинского муниципального округа Курганской области «Укрепление общественного здоровья Мишкинского муниципального округа Курганской области на 2024-2026 годы» от 26.12.2024г. № 172) |  |

**25. Муниципальная программа Мишкинского муниципального округа**

**«Природопользование и охрана окружающей среды на 2023-2025 годы».**

Для улучшения экологической обстановки и сохранения природных ресурсов на территории Мишкинского муниципального округа, для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, Постановлением Администрации Мишкинского муниципального округа от 30 сентября 2022 года № 63 утверждена муниципальная программа Мишкинского муниципального округа «Природопользование и охрана окружающей среды на 2023-2025 годы», основными целями программы являются:

- снижение негативного воздействия объектов хозяйственной и иной деятельности (в том числе объектов размещения отходов) на окружающую среду;

- обеспечение экологической безопасности и создание благоприятных условий среды проживания населения Мишкинского муниципального округа;

- снижение угрозы исчезновения редких видов животных и растений;

- сохранение ценных природных комплексов и объектов;

- повышение роли гражданского общества в охране окружающей среды и сохранении биологического разнообразия, формирование экологического мышления, экологической культуры граждан, а также создание эффективной системы экологического воспитания и образования на базе особо охраняемых природных территорий.

Для достижения указанных целей необходимо выполнение следующих задач:

- очистка захламленных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий;

- развитие форм и методов экологического просвещения;

- информирования населения о состоянии окружающей среды.

 Мероприятия, проведенные в 2024 году Дней защиты от экологической опасности на территории Мишкинского муниципального округа:

- Апрель Всероссийский экологический субботник «Зелёная Весна»;

- Апрель-июнь акция по озеленению «Зелёная волна»;

-Апрель-май акция «Месячник чистоты» по уборке территории населенных пунктов;

- Май - июнь Акция «Вальс цветов»;

- Апрель - сентябрь - мероприятия в рамках проекта «Комфортная городская среда» Субботники «Чистый парк», «Чистый стадион» в р.п. Мишкино и с. Кирово;

- еженедельно по четвергам субботник «Чистый четверг». Был утвержден план мероприятий по благоустройству, содержанию и озеленению территорий Мишкинского муниципального округа. По благоустройству населенных пунктов Мишкинского муниципального округа. Под руководством директоров МКУ территориальных отделов Мишкинского муниципального округа ежегодно организуются субботники по уборке территории кладбищ;

- Апрель-май Всероссийский экологический субботник. Акция прошла при участии сотрудников органов местного самоуправления и организаций, школьников, волонтёров, представителей общественных объединений и местных жителей.

Информация о проведении и итогах мероприятий регулярно размещалась на официальном сайте Администрации Мишкинского муниципального округа в разделе «Новости», в газете Мишкинского муниципального округа «Искра».

 В целях сохранения и улучшения качества окружающей природной среды на территории Мишкинского муниципального округа осуществляется муниципальный экологический контроль. Главными задачами являются обеспечение соблюдения юридическими и физическими лицами требований природоохранительного законодательства, нормативно-правовых актов, экологических норм, правил и других нормативных документов по охране окружающей природной среды.

 По результатам контрольно-надзорной деятельности на территории Мишкинского муниципального округа за 2024 год выявлено:

- 80 нарушений правил благоустройства из них 54 нарушений устранено.

- составлено 26 протоколов из них:

 14 прекращено;

 6 в виде штрафов на сумму 12 000 рублей;

 6 в виде предупреждений;

Выявлено 20 несанкционированных свалок выявлено, все свалки ликвидированы.

Финансирование мероприятий Программы за счет средств консолидируемого бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию Программы.

9 августа 2024 года заключен муниципальный контракт с ИП Лабутин А.Ю. на выполнение работ по созданию мест (площадок) для установки контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, реконструкции существующих площадок на сумму 1 417 025,78 (один миллион четыреста семнадцать тысяч двадцать пять) рублей 78 копеек.

 Исполнение контракта выполнено в полном объёме. Созданы 37 контейнерных площадок. Проведена реконструкция 2 контейнерных площадок.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (муниципальная программа Мишкинского муниципального округа «Природопользование и охрана окружающей среды на 2023 - 2025 годы») за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Значение целевого индикатора** |
| **Утверждено в муниципальной программе** | **Достигнуто** | **Отклонение, %** | **Оценка в баллах** |
| Количество озеленяемой территории  | га | 0,2 | 0,3 | 150 | 4 |
| Количество очищенной территории (лесов, аллей, памятников природы), загрязнённых ТКО | га | 22,0 | 24,2 | 110 | 3 |
| Количество очищенной территории (берегов рек и озёр) загрязнённых ТКО | га | 18,0 | 21,3 | 118 | 3 |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 18 | 20 | 111 | 3 |
| Доля площади памятников природы | га | 1122,5 | 1122,5 | 100 | 1 |
| Количество участников, охваченных эколого-просветительской деятельностью | тыс. человек | 5,5 | 6,2 | 113 | 3 |
| **Итоговая сводная оценка** |  |  |  |  | 17 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (муниципальная программа Мишкинского муниципального округа «Природопользование и охрана окружающей среды на 2023 - 2025 годы») за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого индикатора** | **Единица измерения** | **Год реализации муниципальной программы** | **%** |
| 2023 | 2024 | 2025 |  |
| Количество озеленяемой территории  | га | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |
| Количество очищенной территории (лесов, аллей, памятников природы), загрязнённых ТКО | га | 22,0 | 22,0 | 22,0 |  |
| Количество очищенной территории (берегов рек и озёр) загрязнённых ТКО | га | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
| Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 18 | 18 | 18 |  |
| Доля площади памятников природы | га | 1122,5 | 1122,5  | 1122,5 |  |
| Количество участников, охваченных эколого-просветительской деятельностью | тыс. человек | 5,0 | 5,5 | 6,0 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (муниципальная программа Мишкинского муниципального округа «Природопользование и охрана окружающей среды в Мишкинском муниципальном округе на 2023 - 2025 годы») за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вывод об эффективности муниципальной программы** | **Итоговая сводная оценка (баллов)** | **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы** |
| Эффективность находится на уровне предыдущего года | 17 | Эффективность программы напрямую зависит от финансирования |

Заведующий отделом экономики,

развития предпринимательства и инвестиций

Администрации Мишкинского муниципального

округа Е.Н. Бердникова